## Revision history
BÁO CÁO LỖI (DEFECT REPORT) - BShoes
Project Name | BShoes - Phần mềm quản lý cửa hàng giày
Project Code | BSHOES-2607
Tổng defect (System test) | 8
Tổng defect (Unit test) | 5
Tổng defect | 13
Trạng thái | Tất cả đã Closed/Fixed trong Sprint 4 - POLISH
Ngày | Phiên bản | Nội dung thay đổi | Người thực hiện | Vai trò
2026-07-21 | v1.0 | Ghi nhận defect từ Sprint 3 - TEST | Cả nhóm | Team
2026-07-28 | v1.1 | Cập nhật trạng thái sau Sprint 4 - POLISH (fix bug) | Cả nhóm | Team

## System test report
DEFECT REPORT (SYSTEM TEST)
Defect ID | Defect title | Assigned to | State | Priority (1-4) | Severity (1-4) | Occurences | Created by | Date created | Re-produce steps | Detail | System info | Related Testcase ID
Module: Đăng nhập — pb-1 / Sprint 1 / RQ-1 (phát hiện ở Sprint 3 - TEST)
BUG_DN_01 | Nút "Làm mới" không xóa hết dữ liệu trên form đăng nhập | Lưu Đình Bắc | Closed | 3 | 3 | 2/5 lần | Lưu Đình Bắc | 2026-07-16 | 1. Mở form đăng nhập 2. Nhập tài khoản và mật khẩu 3. Bấm nút "Làm mới" | Sau khi bấm Làm mới, ô mật khẩu được xóa nhưng ô tài khoản vẫn còn dữ liệu cũ. Kỳ vọng: xóa trắng cả hai ô. | Web / Chrome 126 / Windows 11 | DN_13
Module: Quản lý nhân viên — pb-2 / Sprint 1 / RQ-2,RQ-3,RQ-4 (phát hiện ở Sprint 3 - TEST)
BUG_NV_01 | Cho phép lưu nhân viên với email đã tồn tại | Nguyễn Đình Dũng | Closed | 2 | 3 | Luôn xảy ra | Nguyễn Đình Dũng | 2026-07-17 | 1. Vào Quản lý nhân viên > Thêm 2. Nhập email trùng với một nhân viên đã có 3. Bấm Lưu | Hệ thống lưu thành công 2 nhân viên trùng email. Thiếu ràng buộc unique/kiểm tra trùng ở tầng service. Kỳ vọng: cảnh báo "Email đã được sử dụng". | Web / Chrome 126 / SQL Server | NV_08
Module: Quản lý sản phẩm — pb-3 / Sprint 1 / RQ-5,RQ-6,RQ-9 (phát hiện ở Sprint 3 - TEST)
BUG_SP_01 | Sản phẩm đã xóa mềm vẫn hiển thị ở màn hình bán hàng (POS) | Đỗ Anh Vũ | Closed | 2 | 3 | Luôn xảy ra | Đỗ Anh Vũ | 2026-07-18 | 1. Xóa mềm một sản phẩm (trang_thai_xoa=1) 2. Mở màn POS 3. Tìm sản phẩm vừa xóa | Query lấy sản phẩm ở POS chưa lọc trang_thai_xoa=0 nên SP đã xóa vẫn bán được. Kỳ vọng: SP đã xóa mềm không xuất hiện ở POS. | Web / Chrome 126 / SQL Server | SP_09
BUG_SP_02 | Cho phép lưu biến thể có giá bán nhỏ hơn giá nhập | Đỗ Anh Vũ | Closed | 2 | 2 | Luôn xảy ra | Đỗ Anh Vũ | 2026-07-18 | 1. Mở biến thể sản phẩm 2. Nhập giá nhập 800.000, giá bán 500.000 3. Bấm Lưu | Không có kiểm tra giá bán >= giá nhập, dẫn tới bán lỗ. Kỳ vọng: cảnh báo và chặn lưu. | Web / Chrome 126 / SQL Server | SP_13
Module: Bán hàng POS — PB-5 / Sprint 2 / RQ-11→RQ-18 (phát hiện ở Sprint 3 - TEST)
BUG_POS_01 | Áp được nhiều phiếu giảm giá cho một hóa đơn | Nguyễn Đình Dũng | Closed | 2 | 3 | Luôn xảy ra | Nguyễn Đình Dũng | 2026-07-20 | 1. Thêm sản phẩm vào giỏ 2. Áp mã SALE10 3. Áp tiếp mã SALE20 | Hệ thống cộng dồn 2 phiếu, giảm sai giá trị. Kỳ vọng: mỗi hóa đơn chỉ áp 1 phiếu giảm giá. | Web / Chrome 126 / SQL Server | POS_08
BUG_POS_02 | Tồn kho bị âm khi hai quầy cùng bán biến thể cuối cùng | Nguyễn Đình Dũng | Closed | 1 | 4 | Khi thao tác đồng thời | Nguyễn Đình Dũng | 2026-07-22 | 1. Biến thể còn tồn = 1 2. Quầy A và quầy B cùng thanh toán biến thể đó gần như đồng thời | Race condition: cả 2 giao dịch cùng đọc tồn=1 và trừ kho, dẫn tới tồn = -1. Kỳ vọng: chỉ 1 giao dịch thành công, dùng transaction/khóa dòng khi trừ kho. | Web / Chrome 126 / SQL Server | POS_19
Module: Quản lý phiếu giảm giá — PB-6 / Sprint 2 / RQ-21 (phát hiện ở Sprint 3 - TEST)
BUG_PGG_01 | Cho phép lưu phiếu có ngày kết thúc trước ngày bắt đầu | Đỗ Anh Vũ | Closed | 3 | 2 | Luôn xảy ra | Đỗ Anh Vũ | 2026-07-17 | 1. Thêm phiếu giảm giá 2. Ngày bắt đầu 20/07, ngày kết thúc 15/07 3. Bấm Lưu | Thiếu kiểm tra thời gian hiệu lực. Phiếu tạo ra không bao giờ áp dụng được. Kỳ vọng: cảnh báo "Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu". | Web / Chrome 126 / SQL Server | PGG_05
Module: Quản lý trả hàng — PB-7 / Sprint 3 / RQ-22 (phát hiện ở Sprint 3 - TEST)
BUG_TH_01 | Cho phép trả số lượng lớn hơn số lượng đã mua | Hoàng Lê Bảo Ngọc | Closed | 2 | 3 | Luôn xảy ra | Hoàng Lê Bảo Ngọc | 2026-07-24 | 1. Tra hóa đơn mua 1 sản phẩm 2. Tạo phiếu trả với số lượng = 2 | Không kiểm tra số lượng trả <= số lượng đã mua, dẫn tới hoàn kho sai (dư tồn). Kỳ vọng: cảnh báo và chặn. | Web / Chrome 126 / SQL Server | TH_02

## Unit test report
DEFECT REPORT (UNIT TEST)
Defect ID | Defect title | Assigned to | State | Priority (1-4) | Severity (1-4) | Occurences | Created by | Date created | Re-produce steps | Detail | System info | Related Testcase ID
HoaDonService.java
UT_BUG_01 | tinhTongTien() làm tròn sai khi giảm giá theo % | Nguyễn Đình Dũng | Closed | 2 | 2 | Luôn xảy ra | Nguyễn Đình Dũng | 2026-07-15 | Gọi tinhTongTien(2.400.000, phiếu 10%) trong unit test | Hàm trả 2.159.999 do làm tròn double; kỳ vọng 2.160.000. Cần dùng BigDecimal/rounding HALF_UP. | JUnit 5 / Spring Boot | UT-HD01
SanPhamService.java
UT_BUG_02 | kiemTraGia() không chặn giá bán < giá nhập | Đỗ Anh Vũ | Closed | 2 | 2 | Luôn xảy ra | Đỗ Anh Vũ | 2026-07-15 | Gọi kiemTraGia(giaNhap=800000, giaBan=500000) | Hàm trả về true (hợp lệ) trong khi phải trả false. Bổ sung điều kiện giaBan >= giaNhap. | JUnit 5 / Spring Boot | UT-SP01
KhoService.java
UT_BUG_03 | napKho() chấp nhận số lượng = 0 | Lưu Đình Bắc | Closed | 3 | 2 | Luôn xảy ra | Lưu Đình Bắc | 2026-07-16 | Gọi napKho(idBienThe, soLuong=0) | Hàm vẫn ghi bản ghi nhập kho với số lượng 0. Kỳ vọng: ném IllegalArgumentException khi soLuong <= 0. | JUnit 5 / Spring Boot | UT-KHO01
PhieuGiamGiaValidator.java
UT_BUG_04 | validate() thiếu kiểm tra ngày bắt đầu/kết thúc | Đỗ Anh Vũ | Closed | 3 | 2 | Luôn xảy ra | Đỗ Anh Vũ | 2026-07-16 | Gọi validate(phiếu có ngayKetThuc < ngayBatDau) | Validator không phát hiện lỗi thời gian. Bổ sung kiểm tra ngayKetThuc.isAfter(ngayBatDau). | JUnit 5 / Spring Boot | UT-PGG01
TonKhoService.java
UT_BUG_05 | tru() không đồng bộ khi gọi đồng thời (thread-unsafe) | Nguyễn Đình Dũng | Closed | 1 | 3 | Khi đa luồng | Nguyễn Đình Dũng | 2026-07-20 | Chạy 2 thread cùng gọi tru(idBienThe, 1) khi tồn = 1 | Cả 2 thread cùng trừ, tồn xuống -1. Cần @Transactional + khóa bi quan (SELECT ... FOR UPDATE) hoặc optimistic lock. | JUnit 5 / Spring Boot | UT-TON01