## ws1.1
Workshop 1.1 - bầu PO, SM, Team , xác định chương trình phần mềm
Thành viên dự án |  |  |  |  | Thành viên dự án
STT | Vai trò | Người thực hiện | SDT |  | Tên dự án | BShoes - Phần mềm quản lý cửa hàng giày
1 | DEV | Lưu Đình Bắc | 0983328101 |  | Framework | Scrum
2 | SM | Hoàng Lê Bảo Ngọc | 0342692062 |  | Sprint Duration | 1 tuần / sprint (5 sprint + 1 phase bảo vệ)
3 | PO | Nguyễn Đình Dũng | 0967119540 |  | Thời gian dự án | 01/07/2026 - 04/08/2026
4 | DEV | Đỗ Anh Vũ | 0368924081 |  | Cơ sở dữ liệu | SQL Server BShoes
5 | DEV |  |  |  | Công nghệ | Java Spring Boot + Vue SPA + SQL Server
7 | Mentor | Vũ Đình Thắng |  |  | Quy mô nhóm | 4 thành viên
Thành viên [DEV]
STT | Tên | Vai trò | Hiển thị
1 |  | Mentor | [Mentor]
2 | BacLD | DEV | BacLD[DEV]
3 | NgocHLB | SM | NgocHLB[SM]
4 | DungND | PO | DungND[PO]
5 | VuDA | DEV | VuDA[DEV]
6 | ALL |  | ALL
📁Source code
📁Link git
📁Link doc | - Danh sách nhóm: Danh sách nhóm ASSMENT-AGILE-SD21102 - Biên bản họp: Bien ban cuoc hop - Sơ đồ phân rã chức năng: - phác thảo ERD: 2607_Bshoes: - Sơ đồ figma bóc tách luồng ứng dụng:
📁Link Tài liệu tham khảo
📁Link git | bshoes2607/tree/main
Holiday |  |  | Weekday
Date | Holiday | PM | Num | Weekday
2025-01-01 | Tết dương | BacLD | 1 | H
2025-01-04 | T7 |  | 2 | B
2025-01-18 | T7 |  | 3 | T
2025-01-25 | TET |  | 4 | N
2025-01-27 | TET |  | 5 | S
2025-01-28 | TET |  | 6 | B
2025-01-29 | TET |  | 7 | CN
2025-01-30 | TET
2025-01-31 | TET
2025-02-01 | TET
2025-02-15 | T7
2025-03-01 | T7
2025-03-15 | T7
2025-03-29 | T7
2025-04-07 | Gio to Hung Vuong
2025-04-12 | T7
2025-04-30 | Giải phóng
2025-05-01 | Giải phóng
2025-05-02 | Giải phóng
2025-05-03 | Giải phóng
2025-05-10 | T7
2025-05-21 | DL
2025-05-22 | DL
2025-05-23 | DL
2025-05-24 | T7
2025-06-07 | T7
2025-06-21 | T7
2025-07-05 | T7
2025-07-19 | T7
2025-08-02 | T7
2025-08-16 | T7
2025-08-30 | T7
2025-09-01 | Quốc khánh
2025-09-02 | Quốc khánh
2025-09-13 | T7
2025-09-27 | T7
2025-10-11 | T7
2025-10-25 | T7
2025-11-08 | T7
2025-11-22 | T7
2025-12-06 | T7
2025-12-20 | T7

## rules
rule1 | score | rule2 | score
New |  | High | 3
Removed |  | Medium | 2
|  | Low | 1

## ws 1.2
Workshop 1.2 - Bảng phân công công việc
Stt | Công việc | PRODUCT OWNER | SCRUM MASTER | SCRUM TEAM | PM
1 | Tập hợp các yêu cầu | x
2 | Xác định mục tiêu của dự án | x
3 | Lên kế hoạch thực hiện | x
4 | Thực hiện các phần chia nhỏ của dự án | x
5 | Test các phần nhỏ đã hoàn thành của dự án |  |  | x
6 | Gặp và lấy ý kiến khách hàng | x
7 | Xử lý các yêu cầu của khách hàng | x | x | x
8 | Viết các nhật ký thực hiện phần nhỏ này |  |  | x
9 | Báo cáo hoàn thành dự án |  | x
10 | Bàn giao dự án |  | x
11 | Bảo hành dự án |  |  | x

## 1.0 Use case
| Request State | Product State | PIC | NO | Task | Use Case | Bảng CSDL liên quan | PM Date | REF | Product | Dev Update | Work day | Start date | Estimate date | Finished date | NOTE
phase 1 | Work | Done | ALL | 0 | Use Case | [6 empty] | 1 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02
phase 2 | Work | Done | DungND | 1 | A. Tài khoản & Phân quyền | Đăng nhập Đăng xuất Phân quyền theo vai trò Quản lý nhân viên | vai_tro nhan_vien |  |  |  |  | 1 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02 |  | vai_tro nhan_vien
phase 2 | Work | Done | DungND | 2 | B. Danh mục thuộc tính | CRUD loại sản phẩm CRUD 8 bảng thuộc tính | loai_san_pham chat_lieu kieu_dang kieu_co_giay kieu_day_giay thuong_hieu xuat_su kich_co mau_sac
phase 2 | Work | Done | NgocHLB | 3 | C. Sản phẩm | CRUD sản phẩm Quản lý biến thể (size × màu × tồn kho × giá × ảnh) Tìm kiếm & lọc Xem danh sách/chi tiết | san_pham san_pham_chi_tiet
phase 2 | Work | Done | NgocHLB | 4 | D. Khách hàng | CRUD khách hàng Quản lý địa chỉ giao hàng | khach_hang dia_chi
phase 2 | Work | Done | DungND | 5 | E. Bán hàng | Bán hàng tại quầy (POS) Giỏ hàng & đặt hàng online Áp phiếu giảm giá Thanh toán (tiền mặt / QR) Quản lý hóa đơn & trạng thái | hoa_don hoa_don_chi_tiet phieu_giam_gia lich_su_hoa_don
phase 2 | Work | Done | VuDA | 6 | F. Sau bán hàng | Trả hàng Bảo hành Đặt trước sản phẩm | phieu_tra_hang san_pham_tra_ve dat_truoc san_pham.thoi_han_bao_hanh
phase 2 | Work | Done | VuDA | 7 | G. Báo cáo | Thống kê doanh thu / Dashboard Xuất Excel & biểu đồ | (truy vấn tổng hợp từ hoa_don hoa_don_chi_tiet san_pham_chi_tiet)
Formulas:
Estimate date = WORKDAY.INTL([Start date],[Work day] - 1 + IF(WEEKDAY([Start date])=1, 1, COUNTIF(holiday,[Start date])),11,holiday)
Finished date = [Estimate date]

## ws1.3.1. Product Backlog
WS1 | [7 empty] | WS2
ID |  |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Story Points (PPS)
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] |  |  |  |  | Story Points (PPS) |  |  | https://plantuml.online/uml/FOwn2i8m54NtVCKRsrze1nS7GH2X-W6HfasmJKfUn5aS75owERWedGK7fsHiyJ_o9wOYll6-Uy-zQAWsX2GBxksZWJKoBMdDqh-of8XxfVCqcER2ksCDHbCm_Kt0bYjlEnbUee1enVkNBC482Toxhe7AkzCa1iEPX6XeUolBc42uPENjNK7648KAyQysj85-s05_Fxsx1j2K8jyeEbQp2Xb46HM__6mS8WFPk_DOSn718tDH4896DHy0
RQ-0
RQ-1 | Là người dùng | Tôi muốn đăng nhập hệ thống | Để truy cập vào ứng dụng bán hàng | 1 | High | 1 | New |  | 1 | 5.: ID | @startuml start :Nhập Username; :Nhập Password; :Kiểm tra tài khoản; if (Thông tin hợp lệ?) then (Đúng) :Tạo Session; :Điều hướng Dashboard; else (Sai) :Hiển thị lỗi; endif stop @enduml
RQ-2 | Là Quản trị | Tôi muốn quản lý nhân viên | Để thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên và gán vai trò | 1 | High | 1 | New
RQ-3 | Là Quản trị | Tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | Để sử dụng vai trò làm mẫu quyền khi tạo mới hoặc đổi vai trò nhân viên | 1 | High | 1 | New
RQ-4 | Là Quản trị | Tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | Để tùy chỉnh quyền riêng cho từng nhân viên ngoài quyền mặc định của vai trò | 1 | High | 1 | New
RQ-5 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý sản phẩm | Để thêm, sửa, xóa mềm, khôi phục và quản lý thùng rác sản phẩm | 2 | High | 2 | New
RQ-6 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý biến thể sản phẩm | Để quản lý màu, size, giá bán, giá nhập và trạng thái bán | 2 | High | 2 | New
RQ-7 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm | Để thêm, sửa, xóa danh mục và gán sản phẩm vào danh mục | 2 | Medium | 2 | New
RQ-8 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | Để thêm, sửa, xóa các nhóm thuộc tính và lọc theo từng loại | 2 | Medium | 2 | New
RQ-9 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý sản phẩm, danh mục và thuộc tính trên cùng một màn hình | Để thao tác nhanh và giảm việc chuyển đổi màn hình | 3 | Low | 2 | New
RQ-10 | Là Nhân viên kho | Tôi muốn nhập kho | Để cập nhật tăng số lượng tồn của từng biến thể sản phẩm | 2 | Medium | 2 | New
RQ-11 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn tạo hóa đơn chờ | Để bắt đầu một lượt bán hàng và lưu tạm giao dịch | 1 | High | 3 | New
RQ-12 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Để hệ thống tự động trừ tồn kho và tính tổng tiền | 1 | High | 3 | New
RQ-13 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn áp dụng phiếu giảm giá | Để tính đúng giá trị giảm theo điều kiện của phiếu | 2 | Medium | 3 | New
RQ-14 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp | Để hoàn tất giao dịch và lưu lịch sử thanh toán | 1 | High | 3 | New
RQ-15 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn in hóa đơn hoặc phiếu tạm tính | Để cung cấp chứng từ cho khách hàng | 1 | High | 3 | New
RQ-16 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn hủy hóa đơn | Để hoàn trả tồn kho và lưu lịch sử hủy hóa đơn | 2 | Medium | 3 | New
RQ-17 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn quét QR hoặc mã vạch sản phẩm | Để thêm sản phẩm vào hóa đơn nhanh chóng | 2 | Medium | 3 | New
RQ-18 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thêm nhanh khách hàng tại quầy | Để gắn khách hàng vào hóa đơn mà không cần mở màn hình quản lý khách hàng | 2 | Medium | 3 | New
RQ-19 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn tạo đơn giao hàng | Để bán hàng có kèm phí vận chuyển và chuyển sang trạng thái chờ giao | 2 | High | 4 | New
RQ-20 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn cập nhật trạng thái đã giao | Để xác nhận đơn hàng đã giao thành công | 2 | Medium | 4 | New
RQ-21 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | Để thêm, sửa, xóa và quản lý điều kiện áp dụng phiếu | 2 | Medium | 6 | New
RQ-22 | Là Quản lý | Tôi muốn xử lý trả hàng | Để hoàn kho và lưu lịch sử trả hàng | 2 | Medium | 4 | New
RQ-23 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý khách hàng | Để thêm, sửa, xóa và tìm kiếm khách hàng | 2 | Medium | 4 | New
RQ-24 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | Để quản lý nhiều địa chỉ cho mỗi khách hàng | 2 | Medium | 4 | New
RQ-25 | Là Kế toán | Tôi muốn xem KPI tổng quan | Để theo dõi doanh thu, lợi nhuận và tình hình đơn hàng | 1 | High | 6 | Removed
RQ-26 | Là Kế toán | Tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | Để theo dõi doanh thu, giá vốn và lợi nhuận theo năm | 2 | High | 6 | Removed
RQ-27 | Là Kế toán | Tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm | 2 | Medium | 6 | Removed
RQ-28 | Là Kế toán | Tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | Để theo dõi khách hàng mới và khách hàng quay lại | 2 | Medium | 6 | Removed
RQ-29 | Là Kế toán | Tôi muốn xem sản phẩm bán chạy, bán chậm và xu hướng | Để đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm | 2 | Medium | 6 | Removed
RQ-30 | Là Kế toán | Tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | Để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu báo cáo | 3 | Low | 6 | Removed
RQ-31 | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | Để tạo phiếu bảo hành gắn với khách hàng, sản phẩm và hóa đơn | 1 | High | 6 | Removed
RQ-32 | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn cập nhật trạng thái bảo hành | Để theo dõi tiến độ xử lý bảo hành | 1 | High | 6 | Removed
RQ-33 | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn in phiếu bảo hành | Để cung cấp phiếu bảo hành cho khách hàng | 3 | Low | 6 | Removed
RQ-34 | Là Khách hàng | Tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | Để chọn màu, kích cỡ và mua hoặc đặt trước khi hết hàng | 2 | High | 5 | Removed
RQ-35 | Là Khách hàng | Tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | Để tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp | 3 | Medium | 5 | Removed
RQ-36 | Là Khách hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Để chuẩn bị đặt hàng và quản lý số lượng mua | 3 | Medium | 5 | Removed
RQ-37 | Là Khách hàng | Tôi muốn đặt hàng giao tận nhà | Để mua sản phẩm và nhận hàng tại địa chỉ mong muốn | 2 | High | 5 | Removed
RQ-38 | Là Khách hàng | Tôi muốn tra cứu đơn hàng của mình | Để theo dõi trạng thái và xác nhận đã nhận hàng | 3 | Medium | 5 | Removed
RQ-39 | Là Khách hàng | Tôi muốn đặt trước sản phẩm hết hàng | Để được ưu tiên mua khi sản phẩm có hàng trở lại | 3 | Medium | 5 | Removed
RQ-40 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý phiếu đặt trước | Để thông báo khách hàng và chuyển phiếu đặt trước thành hóa đơn khi có hàng | 3 | Medium | 5 | Removed

## ws1.3.2. Release Backlog
|  | WS1 | [7 empty] | WS2
STORY / FEATURE / REQUEST
Backlog ID | Backlog ID | Backlog | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note | [11 empty] | https://plantuml.online/uml/FOwn2i8m54NtVCKRsrze1nS7GH2X-W6HfasmJKfUn5aS75owERWedGK7fsHiyJ_o9wOYll6-Uy-zQAWsX2GBxksZWJKoBMdDqh-of8XxfVCqcER2ksCDHbCm_Kt0bYjlEnbUee1enVkNBC482Toxhe7AkzCa1iEPX6XeUolBc42uPENjNK7648KAyQysj85-s05_Fxsx1j2K8jyeEbQp2Xb46HM__6mS8WFPk_DOSn718tDH4896DHy0
PB-1 | PB-1 | Đăng nhập | Là người dùng | Tôi muốn đăng nhập hệ thống | Để truy cập vào ứng dụng bán hàng | RQ-1 | 1 | High | 1 | New |  | Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note | @startuml start :Nhập Username; :Nhập Password; :Kiểm tra tài khoản; if (Thông tin hợp lệ?) then (Đúng) :Tạo Session; :Điều hướng Dashboard; else (Sai) :Hiển thị lỗi; endif stop @enduml
PB-2 | PB-2 | Quản lý nhân viên | Là Quản trị | Tôi muốn quản lý nhân viên | Để thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên và gán vai trò | RQ-2 | 1 | High | 1 | New |  |  |  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB-2 |  |  | Là Quản trị | Tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | Để sử dụng vai trò làm mẫu quyền khi tạo mới hoặc đổi vai trò nhân viên | RQ-3 | 1 | High | 1 | New |  | Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST
PB-2 |  |  | Là Quản trị | Tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | Để tùy chỉnh quyền riêng cho từng nhân viên ngoài quyền mặc định của vai trò | RQ-4 | 1 | High | 1 | New |  | Backlog ID | Backlog | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
PB-3 | PB-3 | Quản lý mẫu sản phẩn | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý sản phẩm | Để thêm, sửa, xóa mềm, khôi phục và quản lý thùng rác sản phẩm | RQ-5 | 2 | High | 2 | New
PB-3 |  |  | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý biến thể sản phẩm | Để quản lý màu, size, giá bán, giá nhập và trạng thái bán | RQ-6 | 2 | High | 2 | New
PB-3 |  |  | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm | Để thêm, sửa, xóa danh mục và gán sản phẩm vào danh mục | RQ-7 | 2 | Medium | 2 | New
PB-3 |  |  | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | Để thêm, sửa, xóa các nhóm thuộc tính và lọc theo từng loại | RQ-8 | 2 | Medium | 2 | New
PB-3 |  |  | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý sản phẩm, danh mục và thuộc tính trên cùng một màn hình | Để thao tác nhanh và giảm việc chuyển đổi màn hình | RQ-9 | 3 | Low | 2 | New
PB-4 | PB-4 | Quản lý nhập kho | Là Nhân viên kho | Tôi muốn nhập kho | Để cập nhật tăng số lượng tồn của từng biến thể sản phẩm | RQ-10 | 2 | Medium | 2 | New
PB-5 | PB-5 | Bán hàng | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn tạo hóa đơn chờ | Để bắt đầu một lượt bán hàng và lưu tạm giao dịch | RQ-11 | 1 | High | 3 | New
PB-5 |  |  | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Để hệ thống tự động trừ tồn kho và tính tổng tiền | RQ-12 | 1 | High | 3 | New
PB-5 |  |  | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn áp dụng phiếu giảm giá | Để tính đúng giá trị giảm theo điều kiện của phiếu | RQ-13 | 2 | Medium | 3 | New
PB-5 |  |  | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp | Để hoàn tất giao dịch và lưu lịch sử thanh toán | RQ-14 | 1 | High | 3 | New
PB-5 |  |  | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn in hóa đơn hoặc phiếu tạm tính | Để cung cấp chứng từ cho khách hàng | RQ-15 | 1 | High | 3 | New
PB-5 |  |  | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn hủy hóa đơn | Để hoàn trả tồn kho và lưu lịch sử hủy hóa đơn | RQ-16 | 2 | Medium | 3 | New
PB-5 |  |  | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn quét QR hoặc mã vạch sản phẩm | Để thêm sản phẩm vào hóa đơn nhanh chóng | RQ-17 | 2 | Medium | 3 | New
PB-5 |  |  | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thêm nhanh khách hàng tại quầy | Để gắn khách hàng vào hóa đơn mà không cần mở màn hình quản lý khách hàng | RQ-18 | 2 | Medium | 3 | New
PB-5 |  |  | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn tạo đơn giao hàng | Để bán hàng có kèm phí vận chuyển và chuyển sang trạng thái chờ giao | RQ-19 | 2 | High | 4 | New
PB-5 |  |  | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn cập nhật trạng thái đã giao | Để xác nhận đơn hàng đã giao thành công | RQ-20 | 2 | Medium | 4 | New
PB-6 | PB-6 | Hậu mãi | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | Để thêm, sửa, xóa và quản lý điều kiện áp dụng phiếu | RQ-21 | 2 | Medium | 6 | New
PB-7 | PB-7 | Quản lý khiếu nại | Là Quản lý | Tôi muốn xử lý trả hàng | Để hoàn kho và lưu lịch sử trả hàng | RQ-22 | 2 | Medium | 4 | New
PB-8 | PB-8 | Quản lý thông tin khách hàng | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý khách hàng | Để thêm, sửa, xóa và tìm kiếm khách hàng | RQ-23 | 2 | Medium | 4 | New
PB-8 |  |  | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | Để quản lý nhiều địa chỉ cho mỗi khách hàng | RQ-24 | 2 | Medium | 4 | New
PB-9 | PB-9 | Báo cáo doanh thu | Là Kế toán | Tôi muốn xem KPI tổng quan | Để theo dõi doanh thu, lợi nhuận và tình hình đơn hàng | RQ-25 | 1 | High | 6 | Removed
PB-9 |  |  | Là Kế toán | Tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | Để theo dõi doanh thu, giá vốn và lợi nhuận theo năm | RQ-26 | 2 | High | 6 | Removed
PB-9 |  |  | Là Kế toán | Tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm | RQ-27 | 2 | Medium | 6 | Removed
PB-9 |  |  | Là Kế toán | Tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | Để theo dõi khách hàng mới và khách hàng quay lại | RQ-28 | 2 | Medium | 6 | Removed
PB-9 |  |  | Là Kế toán | Tôi muốn xem sản phẩm bán chạy, bán chậm và xu hướng | Để đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm | RQ-29 | 2 | Medium | 6 | Removed
PB-9 |  |  | Là Kế toán | Tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | Để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu báo cáo | RQ-30 | 3 | Low | 6 | Removed
PB-10 | PB-10 | Dịch vụ bảo hành | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | Để tạo phiếu bảo hành gắn với khách hàng, sản phẩm và hóa đơn | RQ-31 | 1 | High | 6 | Removed
PB-10 |  |  | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn cập nhật trạng thái bảo hành | Để theo dõi tiến độ xử lý bảo hành | RQ-32 | 1 | High | 6 | Removed
PB-10 |  |  | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn in phiếu bảo hành | Để cung cấp phiếu bảo hành cho khách hàng | RQ-33 | 3 | Low | 6 | Removed
PB-11 | PB-11 | Giao diện quản bá sản phẩm phía khách | Là Khách hàng | Tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | Để chọn màu, kích cỡ và mua hoặc đặt trước khi hết hàng | RQ-34 | 2 | High | 5 | Removed
PB-11 |  |  | Là Khách hàng | Tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | Để tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp | RQ-35 | 3 | Medium | 5 | Removed
PB-11 |  |  | Là Khách hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Để chuẩn bị đặt hàng và quản lý số lượng mua | RQ-36 | 3 | Medium | 5 | Removed
PB-12 | PB-12 | Quản lý giỏ hàng phía khách | Là Khách hàng | Tôi muốn đặt hàng giao tận nhà | Để mua sản phẩm và nhận hàng tại địa chỉ mong muốn | RQ-37 | 2 | High | 5 | Removed
PB-12 |  |  | Là Khách hàng | Tôi muốn tra cứu đơn hàng của mình | Để theo dõi trạng thái và xác nhận đã nhận hàng | RQ-38 | 3 | Medium | 5 | Removed
PB-12 |  |  | Là Khách hàng | Tôi muốn đặt trước sản phẩm hết hàng | Để được ưu tiên mua khi sản phẩm có hàng trở lại | RQ-39 | 3 | Medium | 5 | Removed
PB-13 | PB-13 | Quản lý đơn preorder | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý phiếu đặt trước | Để thông báo khách hàng và chuyển phiếu đặt trước thành hóa đơn khi có hàng | RQ-40 | 3 | Medium | 5 | Removed

## ws1.3.3 Sprint Backlog
1.3.3 SPRINT BACKLOG
|  |  | Task id | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate (giờ) | Assign to | Note
pb-1 | 0 |  | Quản lý đăng nhập
pb-1 | 1 |  | T1 |  | Vẽ use case Quản lý đăng nhập |  | pb-1 |  | New | 1 | DungND
pb-1 | 2 |  | T2 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý đăng nhập |  |  |  | New | 1 | DungND
pb-1 | 3 | RQ-1 | T3 |  | Code : Tính năng Tôi muốn đăng nhập hệ thống | RQ-1 |  | 1 | New | 4 | BacLD
pb-1 | 4 |  | T4 |  | Tích hợp tính năng đăng nhập đăng xuất |  |  | 1 | New | 2 | VuDA
pb-1 | 5 |  | T5 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý đăng nhập |  |  | 1 | New | 8 | NgocHLB
4
pb-2 | 5 |  | Quản lý quản lý nhân viên
pb-2 | 6 |  | T6 |  | Vẽ use case Quản lý quản lý nhân viên |  | pb-2 |  | New | 1 | DungND
pb-2 | 7 |  | T7 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý quản lý nhân viên |  |  |  | New | 1 | DungND
pb-2 | 8 | RQ-2 | T8 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý nhân viên | RQ-2 |  | 1 | New | 4 | BacLD
pb-2 | 9 | RQ-3 | T9 |  | Code : Tính năng Tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | RQ-3 |  | 1 | New | 4 | BacLD
pb-2 | 10 | RQ-4 | T10 |  | Code : Tính năng Tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | RQ-4 |  | 1 | New | 4 | VuDA
pb-2 | 11 |  | T11 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 1 | New | 2 | VuDA
pb-2 | 12 |  | T12 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý quản lý nhân viên |  |  | 1 | New | 8 | NgocHLB
11
pb-3 | 12 |  | Quản lý quản lý mẫu sản phẩn
pb-3 | 13 |  | T13 |  | Vẽ use case Quản lý quản lý mẫu sản phẩn |  | pb-3 |  | New | 1 | DungND
pb-3 | 14 |  | T14 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý quản lý mẫu sản phẩn |  |  |  | New | 1 | DungND
pb-3 | 15 | RQ-5 | T15 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý sản phẩm | RQ-5 |  | 1 | New | 4 | BacLD
pb-3 | 16 | RQ-6 | T16 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý biến thể sản phẩm | RQ-6 |  | 1 | New | 4 | BacLD
pb-3 | 17 | RQ-7 | T17 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm | RQ-7 |  | 1 | New | 4 | BacLD
pb-3 | 18 | RQ-8 | T18 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | RQ-8 |  | 1 | New | 4 | BacLD
pb-3 | 19 | RQ-9 | T19 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý sản phẩm, danh mục và thuộc tính trên cùng một màn hình | RQ-9 |  | 1 | New | 4 | BacLD
pb-3 | 20 |  | T20
pb-3 | 21 |  | T21 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 1 | New | 2 | VuDA
pb-3 | 22 |  | T22 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý quản lý mẫu sản phẩn |  |  | 1 | New | 8 | NgocHLB
21
PB-4 | 22 |  | Quản lý quản lý nhập kho
PB-4 | 23 |  | T23 |  | Vẽ use case Quản lý quản lý nhập kho |  | PB-4 |  | New | 1 | DungND
PB-4 | 24 |  | T24 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý quản lý nhập kho |  |  |  | New | 1 | DungND
PB-4 | 25 | RQ-10 | T25 |  | Code : Tính năng Tôi muốn nhập kho | RQ-10 |  | 1 | New | 4 | BacLD
PB-4 | 26 |  | T26 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 1 | New | 2 | VuDA
PB-4 | 27 |  | T27 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý quản lý nhập kho |  |  | 1 | New | 8 | NgocHLB
26
PB-5 | 27 |  | PB-5: Quản lý bán hàng
PB-5 | 28 |  | Quản lý bán hàng
PB-5 | 29 |  | T29 |  | Vẽ use case Quản lý bán hàng |  | PB-5 |  | New | 1 | DungND
PB-5 | 30 | RQ-11 | T30 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý bán hàng |  |  |  | New | 1 | DungND
PB-5 | 31 | RQ-12 | T31 |  | Code : Tính năng Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | RQ-12 |  | 2 | New | 4 | BacLD
PB-5 | 32 | RQ-13 | T32 |  | Code : Tính năng Tôi muốn áp dụng phiếu giảm giá | RQ-13 |  | 2 | New | 4 | BacLD
PB-5 | 33 | RQ-14 | T33 |  | Code : Tính năng Tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp | RQ-14 |  | 2 | New | 4 | BacLD
PB-5 | 34 | RQ-15 | T34 |  | Code : Tính năng Tôi muốn in hóa đơn hoặc phiếu tạm tính | RQ-15 |  | 2 | New | 4 | BacLD
PB-5 | 35 | RQ-16 | T35 |  | Code : Tính năng Tôi muốn hủy hóa đơn | RQ-16 |  | 2 | New | 4 | VuDA
PB-5 | 36 | RQ-17 | T36 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quét QR hoặc mã vạch sản phẩm | RQ-17 |  | 2 | New | 4 | VuDA
PB-5 | 37 | RQ-18 | T37 |  | Code : Tính năng Tôi muốn thêm nhanh khách hàng tại quầy | RQ-18 |  | 2 | New | 4 | VuDA
PB-5 | 38 | RQ-19 | T38 |  | Code : Tính năng Tôi muốn tạo đơn giao hàng | RQ-19 |  | 2 | New | 4 | VuDA
PB-5 | 39 | RQ-20 | T39 |  | Code : Tính năng Tôi muốn cập nhật trạng thái đã giao | RQ-20 |  | 2 | New | 4 | VuDA
PB-5 | 40 |  | T40 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 2 | New | 2 | VuDA
PB-5 | 41 |  | T41 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý bán hàng |  |  | 2 | New | 8 | NgocHLB
40
PB-6 | 41 |  | Quản lý hậu mãi
PB-6 | 42 |  | T42 |  | Vẽ use case Quản lý hậu mãi |  | PB-6 |  | New | 1 | DungND
PB-6 | 43 |  | T43 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý hậu mãi |  |  |  | New | 1 | DungND
PB-6 | 44 | RQ-21 | T44 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | RQ-21 |  | 2 | New | 4 | BacLD
PB-6 | 45 |  | T45 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 2 | New | 2 | VuDA
PB-6 | 46 |  | T46 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý hậu mãi |  |  | 2 | New | 8 | NgocHLB
45
PB-7 | 46 |  | Quản lý quản lý khiếu nại
PB-7 | 47 |  | T47 |  | Vẽ use case Quản lý quản lý khiếu nại |  | PB-7 |  | New | 1 | DungND
PB-7 | 48 |  | T48 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý quản lý khiếu nại |  |  |  | New | 1 | DungND
PB-7 | 49 | RQ-22 | T49 |  | Code : Tính năng Tôi muốn xử lý trả hàng | RQ-22 |  | 3 | New | 4 | BacLD
PB-7 | 50 |  | T50 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 3 | New | 2 | VuDA
PB-7 | 51 |  | T51 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý quản lý khiếu nại |  |  | 3 | New | 8 | NgocHLB
50
PB-8 | 51 |  | Quản lý quản lý thông tin khách hàng
PB-8 | 52 |  | T52 |  | Vẽ use case Quản lý quản lý thông tin khách hàng |  | PB-8 |  | New | 1 | DungND
PB-8 | 53 |  | T53 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý quản lý thông tin khách hàng |  |  |  | New | 1 | DungND
PB-8 | 54 | RQ-23 | T54 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý khách hàng | RQ-23 |  | 3 | New | 4 | BacLD
PB-8 | 55 | RQ-24 | T55 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | RQ-24 |  | 3 | New | 4 | VuDA
PB-8 | 56 |  | T56 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 3 | New | 2 | VuDA
PB-8 | 57 |  | T57 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý quản lý thông tin khách hàng |  |  | 3 | New | 8 | NgocHLB
PB-8 | 58
PB-9 | 59 |  | Quản lý báo cáo doanh thu
PB-9 | 60 |  | T60 |  | Vẽ use case Quản lý báo cáo doanh thu |  | PB-9 | 4 | New | 1 | DungND
PB-9 | 61 |  | T61 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý báo cáo doanh thu |  |  | 4 | New | 1 | DungND
PB-9 | 62 | RQ-25 | T62 |  | Code : Tính năng Tôi muốn xem KPI tổng quan | RQ-25 |  | 4 | New | 4 | BacLD
PB-9 | 63 | RQ-26 | T63 |  | Code : Tính năng Tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | RQ-26 |  | 4 | New | 4 | BacLD
PB-9 | 64 | RQ-27 | T64 |  | Code : Tính năng Tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | RQ-27 |  | 4 | New | 4 | BacLD
PB-9 | 65 | RQ-28 | T65 |  | Code : Tính năng Tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | RQ-28 |  | 4 | New | 4 | VuDA
PB-9 | 66 | RQ-29 | T66 |  | Code : Tính năng Tôi muốn xem sản phẩm bán chạy, bán chậm và xu hướng | RQ-29 |  | 4 | New | 4 | VuDA
PB-9 | 67 | RQ-30 | T67 |  | Code : Tính năng Tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | RQ-30 |  | 4 | New | 4 | VuDA
PB-9 | 68 |  | T68 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 4 | New | 2 | VuDA
PB-9 | 69 |  | T69 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý báo cáo doanh thu |  |  | 4 | New | 8 | NgocHLB
68
PB-10 | 69 |  | Quản lý dịch vụ bảo hành
PB-10 | 70 |  | T70 |  | Vẽ use case Quản lý dịch vụ bảo hành |  | PB-10 |  | New | 1 | DungND
PB-10 | 71 |  | T71 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý dịch vụ bảo hành |  |  |  | New | 1 | DungND
PB-10 | 72 | RQ-31 | T72 |  | Code : Tính năng Tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | RQ-31 |  | 4 | New | 4 | BacLD
PB-10 | 73 | RQ-32 | T73 |  | Code : Tính năng Tôi muốn cập nhật trạng thái bảo hành | RQ-32 |  | 4 | New | 4 | BacLD
PB-10 | 74 | RQ-33 | T74 |  | Code : Tính năng Tôi muốn in phiếu bảo hành | RQ-33 |  | 4 | New | 4 | VuDA
PB-10 | 75 |  | T75 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 4 | New | 2 | VuDA
PB-10 | 76 |  | T76 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý dịch vụ bảo hành |  |  | 4 | New | 8 | NgocHLB
75
PB-11 | 76 |  | Quản lý giao diện quản bá sản phẩm phía khách
PB-11 | 77 |  | T77 |  | Vẽ use case Quản lý giao diện quản bá sản phẩm phía khách |  | PB-11 |  | New | 1 | DungND
PB-11 | 78 |  | T78 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý giao diện quản bá sản phẩm phía khách |  |  |  | New | 1 | DungND
PB-11 | 79 | RQ-34 | T79 |  | Code : Tính năng Tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | RQ-34 |  | 5 | New | 4 | BacLD
PB-11 | 80 | RQ-35 | T80 |  | Code : Tính năng Tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | RQ-35 |  | 5 | New | 4 | BacLD
PB-11 | 81 | RQ-36 | T81 |  | Code : Tính năng Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | RQ-36 |  | 5 | New | 4 | VuDA
PB-11 | 82 |  | T82 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 5 | New | 2 | VuDA
PB-11 | 83 |  | T83 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý giao diện quản bá sản phẩm phía khách |  |  | 5 | New | 8 | NgocHLB
82
PB-12 | 83 |  | Quản lý quản lý giỏ hàng phía khách
PB-12 | 84 |  | T84 |  | Vẽ use case Quản lý quản lý giỏ hàng phía khách |  | PB-12 |  | New | 1 | DungND
PB-12 | 85 |  | T85 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý quản lý giỏ hàng phía khách |  |  |  | New | 1 | DungND
PB-12 | 86 | RQ-37 | T86 |  | Code : Tính năng Tôi muốn đặt hàng giao tận nhà | RQ-37 |  | 5 | New | 4 | BacLD
PB-12 | 87 | RQ-38 | T87 |  | Code : Tính năng Tôi muốn tra cứu đơn hàng của mình | RQ-38 |  | 5 | New | 4 | BacLD
PB-12 | 88 | RQ-39 | T88 |  | Code : Tính năng Tôi muốn đặt trước sản phẩm hết hàng | RQ-39 |  | 5 | New | 4 | VuDA
PB-12 | 89 |  | T89 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 5 | New | 2 | VuDA
PB-12 | 90 |  | T90 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý quản lý giỏ hàng phía khách |  |  | 5 | New | 8 | NgocHLB
89
PB-13 | 90 |  | Quản lý quản lý đơn preorder
PB-13 | 91 |  | T91 |  | Vẽ use case Quản lý quản lý đơn preorder |  | PB-13 |  | New | 1 | DungND
PB-13 | 92 |  | T92 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý quản lý đơn preorder |  |  |  | New | 1 | DungND
PB-13 | 93 | RQ-40 | T93 |  | Code : Tính năng Tôi muốn quản lý phiếu đặt trước | RQ-40 |  | 5 | New | 4 | BacLD
PB-13 | 94 |  | T94 |  | Tích hợp tính năng |  |  | 5 | New | 2 | VuDA
PB-13 | 95 |  | T95 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống có tích hợp chức năng Quản lý quản lý đơn preorder |  |  | 5 | New | 8 | NgocHLB
94
temp | 95 |  | Before start sprint
temp | 96 |  | T96 |  | Test plan |  |  |  |  | 6 | DungND
temp | 97 |  | T97 |  | Training Plan |  |  |  |  | 1 | DungND
temp | 98 |  | T98 |  | Traning |  |  |  |  | 20 | DungND
temp | 99 |  | T99 |  | Project Plan |  |  |  |  | 30 | DungND
temp | 100 |  | T100 |  | Master Plan |  |  |  |  | 10 | NgocHLB
temp | 101 |  | T101 |  | Analyse Data base |  |  |  |  | 6 | NgocHLB
temp | 102 |  | T102 |  | Draw ERD |  |  |  |  | 7 | BacLD
temp | 103 |  | T103 |  | Code SQL |  |  |  |  | 20 | BacLD
temp | 104 |  | T104 |  | main GUI |  |  |  |  | 2 | VuDA
temp | 105 |  | T105 |  | Quality Attribute |  |  |  |  | 10 | NgocHLB
temp | 106 |  | T106 |  | Scope and Vision |  |  |  |  | 3 | DungND
temp | 107 |  | T107 |  | Constraint |  |  |  |  | 3 | VuDA
temp | 108 |  | T108 |  | Customer Process |  |  |  |  | 6 | DungND
temp | 109 |  | T109 |  | Product backlog |  |  |  |  | 4 | DungND
temp | 110 |  | T110 |  | Write Sprint backlog |  |  |  |  | 10 | NgocHLB
temp | 111 |  | T111 |  | Manage Burn Down Chart |  |  |  |  | 15 | NgocHLB
110

## ws1.3.4 Sprint Planning
Sprint Planning
STT | 1.1 Sprint plalling | PIC | Mục tiêu | Ngày bắt đầu | Dự kiến kết thúc | Số User Story | Story Points (PPS)
1 | SPRINT 1 - PLANNING Khảo sát nghiệp vụ Brainstorm Mockup sản phẩm | DungND[PO] | Bản product backlog và sprint backlog đầu việc cụ thể | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 10 | 34
2 | SPRINT 2 - PROTOTYPE Prototype - Bản build đầu tiên-tính năng cơ bản CRUD(thêm sửa xóa tìm kiếm) | ALL | Thành viên hoàn thành crud chức năng được phân công | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 10 | 34.33
3 | SPRINT 3 - TEST Validate data & test | ALL | Test tích hợp các chức năng | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 3 | 38.93
4 | SPRINT 4 - POLISH Fixbug Thêm tính năng nâng cao, Các bộ lọc tìm kiếm, Phân quyền | ALL | Fix bug + tính năng nâng cao: đăng nhập, phân quyền, bộ lọc, QR, export Excel | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 9 | 37
5 | SPRINT 5 - LAUNCH Ghép luồng hoàn chỉnh Test & fix bug | ALL | Ghép luồng hoàn chỉnh: đặt hàng online, trả hàng, bảo hành Sửa lỗi & tổng kết tài liệu | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 7 | 36.07
6 | SPRINT 6 - LAUNCH Ghép luồng hoàn chỉnh Test & fix bug | ALL | Test trên môi trường deploy | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 1 | 36.07
7 | Bảo vệ |  | Hoàn thiện slide, tài liệu dự án và bảo vệ đồ án |  | TỔNG | 39 | 180.33
Formulas:
Dự kiến kết thúc = [Ngày bắt đầu]+6
Ngày bắt đầu = [Ngày bắt đầu, row above]+7

## 1.3 SPRINT BACKLOG (hidden)
[11 empty] | Week 26 | [6 empty] | Week 27 | [6 empty] | Week 28 | [6 empty] | Week 29 | [6 empty] | Week 30 | [6 empty] | Week 31 | [6 empty] | Week 32 | [6 empty] | Week 33 | [6 empty] | Week 34 | [6 empty] | Week 35 | [6 empty] | Week 36
|  |  | Today: | 2026-07-24 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07
 | time axis 2026-06-29 to 2026-09-13
1
[11 empty] | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Game ID | Step | Task | PIC | Supporter | Estimate Man days | Man days | Work days | Start | End | % Complete | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN | H | B | T | N | S | B | CN
|  | TOTAL | BacLD |  | 10 | 81 | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0% | bar: 1 T to 3 S; 6 H to 10 S; 13 H to 17 S; 20 H to 1 24 S; 1 27 H to 1 31 S; 1 3 H to 1 7 S; 1 10 H to 1 14 S; 1 17 H to 1 21 S; 1 24 H to 1 28 S; 1 31 H to 1 1 B
| 1 | PHASE 1 - PLANNING Khảo sát nghiệp vụ Brainstorm Mockup sản phẩm | BacLD |  | 2 | 9 | 3 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 0% | bar: 1 T to 3 S
| 2 | PHASE 2 - PROTOTYPE Prototype - Bản build đầu tiên-tính năng cơ bản CRUD(thêm sửa xóa tìm kiếm) | BacLD |  | 2 | 18 | 6 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | bar: 8 T to 10 S; 13 H to 14 B
| 3 | PHASE 3 - TEST Validate data & test | BacLD |  | 2 | 18 | 6 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% | bar: 15 T to 17 S; 20 H to 21 B
| 4 | PHASE 4 - POLISH Fixbug Thêm tính năng nâng cao, Các bộ lọc tìm kiếm, Phân quyền | BacLD |  | 2 | 21 | 6 | 2026-07-22 | 2026-09-01 | 0% | bar: 22 T to 1 24 S; 1 27 H to 1 31 S; 1 3 H to 1 7 S; 1 10 H to 1 14 S; 1 17 H to 1 21 S; 1 24 H to 1 28 S; 1 31 H to 1 1 B
| 5 | PHASE 5 - LAUNCH Ghép luồng hoàn chỉnh Test & fix bug | ALL |  | 2 | 15 | 6 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 0% | bar: 1 29 T to 1 31 S; 1 3 H to 1 7 S; 1 10 H to 1 14 S; 1 17 H to 1 21 S; 1 24 H to 1 28 S; 1 31 H to 1 1 B
| - | PHASE 6 - BẢO VỆ |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
|  | PHASE 1 - PLANNING Khảo sát nghiệp vụ Brainstorm Mockup sản phẩm | BacLD |  | 2 | 9 | 3 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 0% | bar: 1 T to 3 S
| 1 | Bản thảo kế hoạch | DungND |  | 2 | 1 | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% | bar: 1 T
| 2 | Luồng Ứng dụng | BacLD |  | 0 | 1 | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 0%
| 3 | Sơ đồ phân tách | BacLD |  | 0 | 1 | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0% | bar: 1 T
| 4 | ERD | BacLD |  | 0 | 1 | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0% | bar: 2 N
| 5 | Note fix & phản hồi mentor về ERD | DungND |  | 0 | 1 | 1 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% | bar: 3 S
| 5 | Fix & chốt db | ALL |  | 0 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0%
| 6 | Vật lý hóa Database | ALL |  | 0 | 2 | 2 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 0%
| 6 | Test db | ALL |  | 0 | 1 | 1 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 0%
| 7 | Research Nghiệp vụ | ALL |  | 0 |  | 0 | 2025-11-12 | 2025-11-11 | 0%
| 8 | Fill data & research sản phẩm thực tế | ALL |  | 0 |  | 0 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0%
| - | - |  |  | 0 |  | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 0%
|  | PHASE 2 - PROTOTYPE Prototype - Bản build đầu tiên-tính năng cơ bản CRUD(thêm sửa xóa tìm kiếm) | BacLD |  | 2 | 18 | 6 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | bar: 8 T to 10 S; 13 H to 14 B
| 1 | Form loại sản phẩm có CRUD | DungND |  | 2 | 3 | 6 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | bar: 8 T to 10 S; 13 H to 14 B
| 2 | Form sản phẩm có CRUD | DungND |  | 0 | 3 | 6 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | bar: 8 T to 10 S; 13 H to 14 B
| 3 | Form nhân viên có CRUD | NgocHLB |  | 0 | 3 | 6 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | bar: 8 T to 10 S; 13 H to 14 B
| 4 | Form nhân khách hàng có CRUD | NgocHLB |  | 0 | 3 | 6 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0% | bar: 8 T to 10 S; 13 H to 14 B
| 5 | Form bán hàng cơ bản | BacLD |  | 0 | 3 | 6 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 0%
| 6 | Insertt & test tính năng insert bảng sản phẩm | VuDA |  | 0 | 3 | 3 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0%
|  | PHASE 3 - TEST Validate data & test | BacLD |  | 2 | 18 | 6 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% | bar: 15 T to 17 S; 20 H to 21 B
| 1 | Form loại sản phẩm có CRUD & validate | DungND |  | 2 | 3 | 6 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% | bar: 15 T to 17 S; 20 H to 21 B
| 2 | Form sản phẩm có CRUD & validate | DungND |  | 0 | 3 | 6 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% | bar: 15 T to 17 S; 20 H to 21 B
| 3 | Form nhân viên có CRUD & validate | NgocHLB |  | 0 | 3 | 6 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% | bar: 15 T to 17 S; 20 H to 21 B
| 4 | Form nhân khách hàng có CRUD & validate | NgocHLB |  | 0 | 3 | 6 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% | bar: 15 T to 17 S; 20 H to 21 B
| 5 | Form bán hàng validate các trường hợp & thanh toán | BacLD |  | 0 | 3 | 6 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% | bar: 15 T to 17 S; 20 H to 21 B
| 6 | Form thống kê | VuDA |  | 0 | 3 | 6 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0% | bar: 15 T to 17 S; 20 H to 21 B
| 7 | - |  |  | 0 |  | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-21 | 0%
|  | PHASE 4 - POLISH Fixbug Thêm tính năng nâng cao, Các bộ lọc tìm kiếm, Phân quyền | BacLD |  | 2 | 21 | 6 | 2026-07-22 | 2026-09-01 | 0% | bar: 22 T to 1 24 S; 1 27 H to 1 31 S; 1 3 H to 1 7 S; 1 10 H to 1 14 S; 1 17 H to 1 21 S; 1 24 H to 1 28 S; 1 31 H to 1 1 B
| 1 | Form sản phẩm hoàn chỉnh với tương tác đầy đủ | DungND |  | 2 | 3 | 6 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 0% | bar: 22 T to 1 24 S; 1 27 H to 1 28 B
| 2 | Form sản phẩm có CRUD & validate | DungND |  | 0 | 3 | 6 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 0% | bar: 1 29 T to 1 31 S; 1 3 H to 1 4 B
| 3 | Logic login | NgocHLB |  | 0 | 3 | 6 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0% | bar: 1 5 T to 1 7 S; 1 10 H to 1 11 B
| 4 | Tài liệu dự án | NgocHLB |  | 0 | 3 | 6 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0% | bar: 1 12 T to 1 14 S; 1 17 H to 1 18 B
| 5 | Form bán hàng cơ bản & validate | BacLD |  | 0 | 3 | 6 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | bar: 1 19 T to 1 21 S; 1 24 H to 1 25 B
| 6 | Form bán hàng: Thanh toán QR Form thống kê: export file excell & diễn họa biểu đồ | VuDA |  | 0 | 6 | 6 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | bar: 1 26 T to 1 28 S; 1 31 H to 1 1 B
| 7 | task10 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 0%
|  | PHASE 5 - LAUNCH Ghép luồng hoàn chỉnh Test & fix bug | BacLD |  | 2 | 15 | 6 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 0% | bar: 1 29 T to 1 31 S; 1 3 H to 1 7 S; 1 10 H to 1 14 S; 1 17 H to 1 21 S; 1 24 H to 1 28 S; 1 31 H to 1 1 B
| 1 | Slide | ALL |  | 2 | 3 | 6 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 0% | bar: 1 29 T to 1 31 S; 1 3 H to 1 4 B
| 2 | Tài liệu dự án | ALL |  | 0 | 3 | 6 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0% | bar: 1 5 T to 1 7 S; 1 10 H to 1 11 B
| 3 | Test ghép luồng hoàn chỉnh | ALL |  | 0 | 3 | 6 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0% | bar: 1 12 T to 1 14 S; 1 17 H to 1 18 B
| 4 | Kiểm thử | ALL |  | 0 | 3 | 6 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0% | bar: 1 19 T to 1 21 S; 1 24 H to 1 25 B
| 5 | Form sản phẩm có CRUD & validate | ALL |  | 0 | 3 | 6 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0% | bar: 1 26 T to 1 28 S; 1 31 H to 1 1 B
| 6 | task6 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 0%
| 7 | task7 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 0%
| 8 | task8 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 0%
| 9 | task9 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 0%
| 10 | task10 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 0%
|  | PHASE 6 - BẢO VỆ |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 1 | task1 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 2 | task2 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 3 | task3 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 4 | task4 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 5 | task5 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 6 | task6 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 7 | task7 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 8 | task8 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 9 | task9 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%
| 10 | task10 |  |  | 0 |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0%

## Tasklist (hidden)
c | PIC | NO | Task | Request State | Product State | Request Desc | Note | Request Visualization | PM Date | REF | Product | Dev Update | Work day | Start date | Estimate date | Finished date | NOTE
phase 1 | ThangVD | 1 | ERD | Work | Done | Mô tả: Sơ đồ ERD - Yêu cầu: - Tạo sơ đồ thực thể Link tham khảo: - |  |  | 2025-10-21 |  |  |  | 1 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02
phase 1 | NghiaNT | 2 | Thiết kế databasse vật lý | Work | On-process | Mô tả: Triển khai thiết kế db vật lý - Yêu cầu: - Giai đoạn 1: Hoàn thiện DB cơ bản với dữ liệu chuẩn(Hoàn thiện 11/11) - Giai đoạn 2: Check điều kiện nhập dữ liệu hợp lý(13/11) - Giai đoạn 3: Làm các hàm thống kê Link tham khảo: - Kích thước: ..: |  |  | 2025-10-21 |  |  |  | 1 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-02
phase 2 | All | 3 | Giao diện Java | Work | On-process | Mô tả: Thiết kế giao diện java theo luồng màn hình figma: - Yêu cầu: - Mỗi thành viên sẽ chọn thực hiện một nhánh giao diện. Chia theo từng màn hình-Mỗi member chọn 1 screen - Giai đoạn 1: Làm các chức năng nhập dữ liệu CRUD cơ bản, có check dữ liệu. - Giai đoạn 2: Làm các chức năng nâng cao, kiểm thử đúng nhập liệu & logic - Giai đoạn 3: đóng gói sản phẩm Link tham khảo: - Link Luồng figma: Kích thước: ..: |  |  | 2025-10-21
Formulas:
Estimate date = WORKDAY.INTL([Start date],[Work day] - 1 + IF(WEEKDAY([Start date])=1, 1, COUNTIF(holiday,[Start date])),11,holiday)
Finished date = [Estimate date]