## 0. Tổng quan
BShoes: Hệ thống quản lý & bán hàng cửa hàng giày
WORKSHOP 2: Product Backlog, Release Backlog, Sprint Backlog & Ước lượng Story
Phiên bản: v1.2 (chuẩn hóa Scrum: RQ -> PB -> Task, đánh số theo Sprint)
Hạn hoàn thành: 30/09/2026
Cấu trúc tài liệu (3 cấp, đánh số theo Sprint)
Cấp 1, RQ (Request): yêu cầu từ actor, dạng As a / I want / So that -> Product Backlog
Cấp 2, PB (Product Backlog Item): user story bóc từ RQ, có Priority/Sprint/Story Point -> Release Backlog
Cấp 3, Task: mỗi PB chia thành nhiều Task -> Sprint Backlog (tách từng Sprint)
Công thức ước lượng (theo tài liệu 'Ước lượng số lượng Story')
UP (Điểm chưa hiệu chỉnh) = Loại tương tác + Quy tắc nghiệp vụ + Số thực thể + Thao tác dữ liệu (mỗi mục 1..3)
AP (Điểm đã hiệu chỉnh) = UP × C (C = hệ số nhân)
PPS (Điểm cho mỗi Story) = (AP × ED) / 36
ED = tổng 18 yếu tố môi trường, mỗi yếu tố 0 hoặc 2 -> tối đa 36
Kết quả tính cho nhóm
ED của nhóm
Hệ số môi trường ED/36
C (hệ số nhân)
Nhóm thực hiện
Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm
PO | [Thành viên 1] | Product Owner: thu thập yêu cầu, viết Product Backlog, sắp ưu tiên, nghiệm thu
SM | [Thành viên 2] | Scrum Master: điều phối sprint, gỡ vướng, theo dõi tiến độ
DEV1 | [Thành viên 3] | Dev Backend: Spring Boot / JPA / SQL Server
DEV2 | [Thành viên 4] | Dev Frontend: Vue 3 SPA
DEV3 | [Thành viên 5] | Dev Fullstack: tích hợp API, hỗ trợ 2 phía
QC | [Thành viên 6] | Kiểm thử: test chức năng, báo lỗi, xác nhận Done

## 1. Product Backlog
Product Backlog cấp Request (RQ): As a / I want / So that
ID | As a/an [role] | I want to [goal] | So that [reason] | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State
RQ-01 | Là nhân viên | đăng nhập và được cấp đúng quyền theo vai trò | dùng hệ thống an toàn, đúng phạm vi | 1 | High | Chức năng hoạt động đúng và được PO nghiệm thu | New
RQ-02 | Là quản trị viên | quản lý nhân viên và phân quyền truy cập theo vai trò và theo từng người | kiểm soát ai được dùng chức năng nào | 1 | High | Chức năng hoạt động đúng và được PO nghiệm thu | New
RQ-03 | Là quản lý | quản lý sản phẩm, biến thể màu/size, tồn kho, danh mục và thuộc tính | quản trị được toàn bộ hàng hóa | 2 | High | Chức năng hoạt động đúng và được PO nghiệm thu | New
RQ-04 | Là nhân viên bán hàng | bán tại quầy, tự trừ kho, thanh toán và in hóa đơn | phục vụ khách nhanh và chính xác | 1 | High | Chức năng hoạt động đúng và được PO nghiệm thu | New
RQ-05 | Là nhân viên giao hàng | tạo và theo dõi đơn giao, xử lý trả hàng và hoàn kho | giao hàng tận nơi có kiểm soát | 2 | Medium | Chức năng hoạt động đúng và được PO nghiệm thu | New
RQ-06 | Là quản lý | quản lý khách hàng và địa chỉ giao hàng | chăm sóc khách và giao đúng địa chỉ | 2 | Medium | Chức năng hoạt động đúng và được PO nghiệm thu | New
RQ-07 | Là khách hàng | xem cửa hàng online, mua giao tận nhà và đặt trước mẫu hết hàng | mua sắm online thuận tiện | 3 | Medium | Chức năng hoạt động đúng và được PO nghiệm thu | New
RQ-08 | Là kế toán và chủ shop | xem KPI, doanh thu, lợi nhuận, ROI và xuất báo cáo | ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu | 3 | High | Chức năng hoạt động đúng và được PO nghiệm thu | New
RQ-09 | Là nhân viên bảo hành và quản lý | tiếp nhận và xử lý bảo hành, quản lý phiếu giảm giá và khuyến mãi | chăm sóc khách sau bán và thúc đẩy doanh số | 3 | Medium | Chức năng hoạt động đúng và được PO nghiệm thu | New

## 2. Release Backlog
Release Backlog: user story theo Backlog (RQ) và Sprint
Backlog ID | Backlog | As a/an [role] | I want to [goal] | So that [reason] | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Story Points
RQ-01 | Đăng nhập | Là Nhân viên | đăng nhập để dùng hệ thống theo đúng quyền | Xác thực tài khoản, lấy vai trò & quyền truy cập màn hình | PB-01 | 1 | High | 1 | New
RQ-02 | Nhân viên & Phân quyền | Là Quản trị | CRUD nhân viên | Thêm/sửa/xóa/tìm nhân viên, gán vai trò | PB-02 | 1 | High | 1 | New
RQ-02 | Nhân viên & Phân quyền | Là Quản trị | đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | Vai trò là template: bộ quyền mặc định chép cho nhân viên khi tạo mới hoặc đổi vai trò | PB-03 | 1 | High | 1 | New
RQ-02 | Nhân viên & Phân quyền | Là Quản trị | phân quyền truy cập cho từng nhân viên | Lưới nhân viên x màn hình; vai trò chỉ là template, mỗi người mở rộng thêm được | PB-04 | 1 | High | 1 | New
RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là Quản lý | CRUD sản phẩm để quản trị danh mục hàng | Thêm/sửa/xóa mềm/khôi phục/thùng rác sản phẩm | PB-05 | 2 | High | 2 | New
RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là Quản lý | quản lý biến thể (màu/size/giá/giá nhập) | CRUD biến thể, sửa giá bán & giá vốn, trạng thái bán | PB-06 | 2 | High | 2 | New
RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là Nhân viên kho | nhập kho để tăng tồn | Cộng số lượng tồn cho biến thể | PB-07 | 2 | Medium | 2 | New
RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là Quản lý | quản lý danh mục và xếp sản phẩm vào danh mục | CRUD danh mục, gán/bỏ sản phẩm khỏi danh mục | PB-08 | 2 | Medium | 2 | New
RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là Quản lý | quản lý thuộc tính sản phẩm | CRUD 8 nhóm thuộc tính, lọc theo đúng loại | PB-09 | 2 | Medium | 2 | New
RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là Quản lý | thao tác sản phẩm, danh mục, thuộc tính trong cùng một màn | Gộp danh mục và thuộc tính thành tab của Quản lý sản phẩm, bớt nhảy màn | PB-10 | 3 | Low | 2 | New
RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là Nhân viên | tạo hóa đơn chờ để bắt đầu một lượt bán | Sinh mã HĐ, trạng thái Chờ, tối đa 3 hóa đơn chờ | PB-11 | 1 | High | 3 | New
RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là Nhân viên | thêm hàng vào giỏ và hệ thống tự trừ kho | Thêm dòng hóa đơn, trừ tồn nguyên tử, tính lại tổng tiền | PB-12 | 1 | High | 3 | New
RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là Nhân viên | áp phiếu giảm giá cho hóa đơn | Kiểm tra đơn tối thiểu, loại %/tiền, giảm tối đa | PB-13 | 2 | Medium | 3 | New
RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là Nhân viên | thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / kết hợp | Kiểm tiền khách đưa, VietQR, chốt trạng thái, ghi lịch sử | PB-14 | 1 | High | 3 | New
RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là Nhân viên | in hóa đơn / phiếu tạm tính cho khách | Kết xuất phiếu và gửi lệnh in | PB-15 | 1 | High | 3 | New
RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là Nhân viên | hủy hóa đơn và hoàn lại kho | Đổi trạng thái Hủy, cộng trả tồn kho, ghi lịch sử | PB-16 | 2 | Medium | 3 | New
RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là Nhân viên | quét QR/mã vạch để thêm sản phẩm nhanh | Bật camera, giải mã, tra cứu biến thể theo mã | PB-17 | 2 | Medium | 3 | New
RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là Nhân viên | thêm nhanh khách hàng ngay tại quầy | Popup thêm khách (chỉ thêm, không xem danh sách) | PB-18 | 2 | Medium | 3 | New
RQ-05 | Đơn đặt hàng & Giao hàng | Là Nhân viên | tạo đơn giao hàng kèm phí ship | Thanh toán + phí ship, chuyển trạng thái Chờ giao | PB-19 | 2 | High | 4 | New
RQ-05 | Đơn đặt hàng & Giao hàng | Là Nhân viên | cập nhật trạng thái Đã giao | Chuyển Chờ giao -> Đã giao, ghi lịch sử | PB-20 | 2 | Medium | 4 | New
RQ-05 | Đơn đặt hàng & Giao hàng | Là Quản lý | xử lý trả hàng và hoàn kho | Trạng thái Trả hàng, cộng trả tồn, ghi lịch sử | PB-21 | 2 | Medium | 4 | New
RQ-06 | Quản lý khách hàng | Là Quản lý | CRUD khách hàng | Thêm/sửa/xóa/tìm kiếm khách hàng | PB-22 | 2 | Medium | 4 | New
RQ-06 | Quản lý khách hàng | Là Quản lý | quản lý địa chỉ giao hàng của khách | CRUD nhiều địa chỉ cho mỗi khách | PB-23 | 2 | Medium | 4 | New
RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là Khách hàng | xem trang chủ cửa hàng | Danh mục giày, sản phẩm, sắp xếp giá/bán chạy | PB-24 | 3 | Medium | 5 | New
RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là Khách hàng | thêm giày vào giỏ hàng | Giỏ lưu ở trình duyệt, sửa số lượng, chặn vượt tồn kho | PB-25 | 3 | Medium | 5 | New
RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là Khách hàng | đặt hàng giao tận nhà (COD) | Nhập người nhận/SĐT/địa chỉ, tạo đơn Chờ giao, trừ kho | PB-26 | 2 | High | 5 | New
RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là Khách hàng | tra cứu đơn của tôi và xác nhận đã nhận | Tra theo SĐT, xem trạng thái, bấm Đã nhận hàng | PB-27 | 3 | Medium | 5 | New
RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là Khách hàng | đặt trước mẫu đang hết hàng | Chỉ cho đặt khi tồn = 0, để lại SĐT, xem số người đang chờ | PB-28 | 3 | Medium | 5 | New
RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là Nhân viên | quản lý phiếu đặt trước và chuyển thành đơn khi hàng về | Tab trạng thái, báo khách có hàng, chuyển phiếu thành hóa đơn giữ hàng | PB-29 | 3 | Medium | 5 | New
RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là Khách hàng | xem trang chi tiết sản phẩm | Chọn màu/size; còn hàng thì mua, hết hàng thì đặt trước | PB-30 | 2 | High | 5 | New
RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là Kế toán | xem KPI tổng quan | Doanh thu, lợi nhuận, số đơn theo trạng thái, đơn TB | PB-31 | 1 | High | 6 | New
RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là Kế toán | xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | Doanh thu / giá vốn / lợi nhuận 12 tháng, lọc theo năm | PB-32 | 2 | High | 6 | New
RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là Kế toán | xem ROI theo sản phẩm | (Doanh thu - giá vốn)/giá vốn, xếp hạng | PB-33 | 2 | Medium | 6 | New
RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là Kế toán | xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | Khách quay lại vs khách mới | PB-34 | 2 | Medium | 6 | New
RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là Kế toán | xem SP bán chạy / bán chậm / xu hướng | Xếp hạng theo số bán, tăng trưởng so kỳ trước | PB-35 | 2 | Medium | 6 | New
RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là Kế toán | xuất báo cáo ra Excel | Kết xuất KPI + sản phẩm bán chạy ra file | PB-36 | 3 | Low | 6 | New
RQ-09 | Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi | Là NV bảo hành | tiếp nhận đơn bảo hành | Tạo phiếu BH gắn khách + sản phẩm + hóa đơn + serial | PB-37 | 1 | High | 6 | New
RQ-09 | Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi | Là NV bảo hành | cập nhật trạng thái xử lý bảo hành | 6 trạng thái: chưa xử lý -> đã trả, lọc theo tab | PB-38 | 1 | High | 6 | New
RQ-09 | Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi | Là NV bảo hành | in phiếu bảo hành | Kết xuất phiếu bảo hành | PB-39 | 3 | Low | 6 | New
RQ-09 | Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi | Là Quản lý | quản lý phiếu giảm giá | CRUD phiếu, thời hạn, điều kiện, trạng thái | PB-40 | 2 | Medium | 6 | New
TỔNG

## 3. Sprint Planning
Sprint Duration: 2 tuần
Sprint | Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) | Số User Story | Tổng Story Points | Tổng giờ task
Sprint 1 | Nền tảng: đăng nhập, nhân viên và phân quyền
Sprint 2 | Quản lý sản phẩm: sản phẩm, biến thể, nhập kho, danh mục, thuộc tính
Sprint 3 | Bán hàng tại quầy: giỏ hàng trừ kho, thanh toán, in hóa đơn, quét QR
Sprint 4 | Đơn đặt hàng, giao hàng, trả hàng và quản lý khách hàng
Sprint 5 | Cửa hàng online: trang chủ, chi tiết, giỏ hàng, đặt hàng COD, đặt trước
Sprint 6 | Dashboard doanh thu, bảo hành và khuyến mãi
TỔNG

## 4. Sprint Backlog
Task ID | Task | Mô tả công việc | Story ID | Backlog ID | Sprint# | Estimate (giờ) | Phụ trách | Trạng thái
Sprint 1: Nền tảng: đăng nhập, nhân viên và phân quyền
T-01 | Thiết kế bảng nhan_vien / vai_tro | Chuẩn hóa CSDL, thêm cột quyen | PB-01 | RQ-01 | 1 | 4 | DEV1 | To Do
T-02 | API POST /api/auth/login | Xác thực tài khoản, trả vai trò + quyền | PB-01 | RQ-01 | 1 | 4 | DEV1 | To Do
T-03 | Màn hình đăng nhập | Form + báo lỗi sai tài khoản | PB-01 | RQ-01 | 1 | 3 | DEV2 | To Do
T-04 | Lưu phiên đăng nhập | Store useAuth + localStorage, chặn route | PB-01 | RQ-01 | 1 | 4 | DEV2 | To Do
T-05 | Test đăng nhập | Sai/đúng mật khẩu, hết phiên | PB-01 | RQ-01 | 1 | 2 | QC | To Do
T-06 | API nhân viên CRUD | Thêm/sửa/xóa/tìm nhân viên | PB-02 | RQ-02 | 1 | 4 | DEV1 | To Do
T-07 | Màn nhân viên | Bảng + modal | PB-02 | RQ-02 | 1 | 4 | DEV2 | To Do
T-08 | Cột vai_tro.quyen + API phân quyền | GET/PUT quyền theo vai trò | PB-03 | RQ-02 | 1 | 4 | DEV1 | To Do
T-09 | Màn phân quyền | Vai trò x màn hình, tick chọn, lưu | PB-03 | RQ-02 | 1 | 5 | DEV2 | To Do
T-10 | Ẩn menu & chặn route theo quyền | Sidebar + router guard | PB-03 | RQ-02 | 1 | 4 | DEV3 | To Do
T-11 | Test phân quyền | Đăng nhập từng vai trò, kiểm menu | PB-03 | RQ-02 | 1 | 3 | QC | To Do
T-12 | Đổi vai trò thành template | vai_tro.quyen hạ xuống thành bộ quyền mặc định, không còn là quyền hiệu lực | PB-03 | RQ-02 | 1 | 2 | DEV1 | To Do
T-13 | Tab Vai trò trong màn Nhân viên | Sửa bộ quyền mặc định, ghi rõ không ảnh hưởng NV đang có | PB-03 | RQ-02 | 1 | 3 | DEV2 | To Do
T-14 | Bảng nhan_vien_quyen + entity/repo | Khóa kép (id_nhan_vien, man_hinh); rows là quyền hiệu lực | PB-04 | RQ-02 | 1 | 4 | DEV1 | To Do
T-15 | Service phân quyền + ngoại lệ ADMIN | Lưới, lưu quyền, áp template; ADMIN toàn quyền tính động | PB-04 | RQ-02 | 1 | 5 | DEV1 | To Do
T-16 | Nối vào tạo NV và đổi vai trò | Tạo NV thì chép template; đổi vai trò thì chép lại template mới | PB-04 | RQ-02 | 1 | 3 | DEV1 | To Do
T-17 | Login trả quyền hiệu lực | Lấy quyền của chính nhân viên thay cho template vai trò | PB-04 | RQ-02 | 1 | 2 | DEV1 | To Do
T-18 | Lưới phân quyền (tab Nhân viên) | Dòng NV x cột màn hình, đóng băng cột trái, lưu hàng loạt | PB-04 | RQ-02 | 1 | 6 | DEV2 | To Do
T-19 | Unit test logic phân quyền | 11 test: ngoại lệ ADMIN, parse template, khử trùng, chống N+1 | PB-04 | RQ-02 | 1 | 4 | QC | To Do
Sprint 2: Quản lý sản phẩm: sản phẩm, biến thể, nhập kho, danh mục, thuộc tính
T-20 | API /san-pham-ql CRUD | Thêm/sửa/tìm/xóa mềm/khôi phục/thùng rác | PB-05 | RQ-03 | 2 | 6 | DEV1 | To Do
T-21 | Màn quản lý sản phẩm | Bảng + form chi tiết + chọn ảnh | PB-05 | RQ-03 | 2 | 6 | DEV2 | To Do
T-22 | Test CRUD sản phẩm | Thêm/sửa/ẩn/khôi phục | PB-05 | RQ-03 | 2 | 3 | QC | To Do
T-23 | API biến thể CRUD | Tạo/sửa/xóa mềm biến thể, gộp về 1 controller | PB-06 | RQ-03 | 2 | 5 | DEV1 | To Do
T-24 | Thêm cột gia_nhap | CSDL + entity + DTO | PB-06 | RQ-03 | 2 | 3 | DEV1 | To Do
T-25 | Tab Sản phẩm chi tiết | Sửa giá bán/giá vốn/tồn/màu/size | PB-06 | RQ-03 | 2 | 5 | DEV2 | To Do
T-26 | API POST /{id}/nhap-kho | Cộng tồn, bật lại trạng thái bán | PB-07 | RQ-03 | 2 | 2 | DEV1 | To Do
T-27 | Ô nhập kho trên form biến thể | Nhập số lượng + nút Nhập | PB-07 | RQ-03 | 2 | 2 | DEV2 | To Do
T-28 | API gán danh mục | PUT /san-pham-ql/{id}/danh-muc | PB-08 | RQ-03 | 2 | 3 | DEV1 | To Do
T-29 | Màn danh mục + gán sản phẩm | Danh sách + thêm/bỏ sản phẩm | PB-08 | RQ-03 | 2 | 5 | DEV2 | To Do
T-30 | API CRUD 8 nhóm thuộc tính | Chất liệu, màu, size, kiểu... | PB-09 | RQ-03 | 2 | 4 | DEV1 | To Do
T-31 | Màn thuộc tính + lọc theo loại | Chọn loại -> chỉ hiện đúng loại đó | PB-09 | RQ-03 | 2 | 5 | DEV2 | To Do
T-32 | Tách panel danh mục / thuộc tính | Bóc thân màn thành component để nhúng làm tab | PB-10 | RQ-03 | 2 | 3 | DEV2 | To Do
T-33 | Gộp tab vào màn sản phẩm | 4 tab, panel lazy chỉ gọi API khi mở | PB-10 | RQ-03 | 2 | 2 | DEV2 | To Do
Sprint 3: Bán hàng tại quầy: giỏ hàng trừ kho, thanh toán, in hóa đơn, quét QR
T-34 | API POST /hoa-don/create-empty | Sinh mã HĐ, trạng thái 0, giới hạn 3 đơn chờ | PB-11 | RQ-04 | 3 | 4 | DEV1 | To Do
T-35 | Giao diện danh sách hóa đơn chờ | Bảng hóa đơn + nút Tạo hóa đơn | PB-11 | RQ-04 | 3 | 3 | DEV2 | To Do
T-36 | Test tạo hóa đơn | Tạo/chuyển/giới hạn 3 đơn | PB-11 | RQ-04 | 3 | 2 | QC | To Do
T-37 | Query trừ kho nguyên tử | UPDATE ... WHERE so_luong_ton >= n | PB-12 | RQ-04 | 3 | 4 | DEV1 | To Do
T-38 | API POST /hoa-don/{id}/items | Thêm dòng + trừ kho + tính tổng | PB-12 | RQ-04 | 3 | 5 | DEV1 | To Do
T-39 | API sửa/xóa dòng giỏ | PUT/DELETE + hoàn kho theo delta | PB-12 | RQ-04 | 3 | 4 | DEV1 | To Do
T-40 | Giỏ hàng nối server | Thêm/tăng/giảm/xóa gọi API, đồng bộ tồn | PB-12 | RQ-04 | 3 | 6 | DEV3 | To Do
T-41 | Test trừ kho | Thêm/bớt/xóa, kiểm tồn khớp, chặn quá tồn | PB-12 | RQ-04 | 3 | 4 | QC | To Do
T-42 | API tính giảm giá | Gọi hàm tinh_tien_giam_gia | PB-13 | RQ-04 | 3 | 3 | DEV1 | To Do
T-43 | Chọn phiếu giảm giá ở POS | Dropdown + tính lại thành tiền | PB-13 | RQ-04 | 3 | 3 | DEV2 | To Do
T-44 | API POST /{id}/thanh-toan | Chốt tổng tiền, trạng thái, phương thức | PB-14 | RQ-04 | 3 | 5 | DEV1 | To Do
T-45 | Ghi lịch sử hóa đơn | Ghi lich_su_hoa_don khi thanh toán | PB-14 | RQ-04 | 3 | 3 | DEV1 | To Do
T-46 | Kiểm tra tiền khách đưa | Chặn khi khách đưa < phải trả, tính tiền thừa | PB-14 | RQ-04 | 3 | 3 | DEV2 | To Do
T-47 | Popup VietQR + kết hợp | QR số tiền, tách tiền mặt / chuyển khoản | PB-14 | RQ-04 | 3 | 5 | DEV2 | To Do
T-48 | Test thanh toán | 3 hình thức, kiểm DB + lịch sử + tồn | PB-14 | RQ-04 | 3 | 4 | QC | To Do
T-49 | Dựng mẫu phiếu in | HTML phiếu tạm tính / hóa đơn | PB-15 | RQ-04 | 3 | 3 | DEV2 | To Do
T-50 | In qua iframe ẩn | Tránh bị chặn popup | PB-15 | RQ-04 | 3 | 2 | DEV2 | To Do
T-51 | API POST /{id}/huy | Trạng thái Hủy + hoàn kho + lịch sử | PB-16 | RQ-04 | 3 | 4 | DEV1 | To Do
T-52 | Nút Hủy trên POS | Xác nhận trước khi hủy | PB-16 | RQ-04 | 3 | 2 | DEV2 | To Do
T-53 | API GET /san-pham-chi-tiet/by-ma/{ma} | Tra biến thể theo mã | PB-17 | RQ-04 | 3 | 2 | DEV1 | To Do
T-54 | Trình quét QR trên trình duyệt | Camera + zxing, thêm vào giỏ | PB-17 | RQ-04 | 3 | 5 | DEV3 | To Do
T-55 | Component popup thêm khách | Chỉ form, không xem danh sách | PB-18 | RQ-04 | 3 | 3 | DEV2 | To Do
T-56 | Gắn khách vào hóa đơn | Lưu idKhachHang khi thanh toán | PB-18 | RQ-04 | 3 | 2 | DEV3 | To Do
Sprint 4: Đơn đặt hàng, giao hàng, trả hàng và quản lý khách hàng
T-57 | Thêm cột phi_ship + API đặt hàng | Tổng tiền gồm ship, trạng thái Chờ giao | PB-19 | RQ-05 | 4 | 4 | DEV1 | To Do
T-58 | Tab Đặt hàng ở POS | Nhập phí ship, địa chỉ, nút Giao hàng | PB-19 | RQ-05 | 4 | 4 | DEV2 | To Do
T-59 | API POST /{id}/da-giao | Chờ giao -> Đã giao + lịch sử | PB-20 | RQ-05 | 4 | 2 | DEV1 | To Do
T-60 | Màn theo dõi đơn giao | Bảng + tab trạng thái + nút Đã giao | PB-20 | RQ-05 | 4 | 5 | DEV2 | To Do
T-61 | API POST /{id}/tra-hang | Trạng thái Trả hàng + hoàn kho | PB-21 | RQ-05 | 4 | 3 | DEV1 | To Do
T-62 | Nút Trả hàng ở Giao hàng & Lịch sử | Xác nhận + làm mới danh sách | PB-21 | RQ-05 | 4 | 3 | DEV3 | To Do
T-63 | API khách hàng CRUD | Thêm/sửa/xóa/tìm | PB-22 | RQ-06 | 4 | 4 | DEV1 | To Do
T-64 | Màn khách hàng | Bảng + modal thêm/sửa | PB-22 | RQ-06 | 4 | 4 | DEV2 | To Do
T-65 | API địa chỉ CRUD | GET theo khách, thêm/sửa/xóa | PB-23 | RQ-06 | 4 | 4 | DEV1 | To Do
T-66 | Tab Địa chỉ trong Khách hàng | Chọn khách -> CRUD địa chỉ | PB-23 | RQ-06 | 4 | 4 | DEV2 | To Do
Sprint 5: Cửa hàng online: trang chủ, chi tiết, giỏ hàng, đặt hàng COD, đặt trước
T-67 | API sản phẩm cho trang chủ | Danh sách biến thể còn hàng + ảnh | PB-24 | RQ-07 | 5 | 3 | DEV1 | To Do
T-68 | Trang chủ cửa hàng | Hero, danh mục, lưới sản phẩm, sắp xếp | PB-24 | RQ-07 | 5 | 6 | DEV2 | To Do
T-69 | API /san-pham-chi-tiet/store | Catalogue giữ cả SP hết hàng cho trang chủ | PB-25 | RQ-07 | 5 | 2 | DEV1 | To Do
T-70 | Composable useCart | Giỏ ở localStorage, cộng/trừ/xóa, chặn vượt tồn | PB-25 | RQ-07 | 5 | 3 | DEV2 | To Do
T-71 | Nút Thêm vào giỏ ở trang chủ | Gắn giỏ thật, badge số lượng trên header | PB-25 | RQ-07 | 5 | 2 | DEV2 | To Do
T-72 | API POST /gio-hang/checkout | Tạo đơn Chờ giao, COD, trừ kho nguyên tử từng dòng | PB-26 | RQ-07 | 5 | 5 | DEV1 | To Do
T-73 | Màn giỏ hàng + form nhận hàng | Bảng dòng hàng, sửa SL, form tên/SĐT/địa chỉ | PB-26 | RQ-07 | 5 | 5 | DEV2 | To Do
T-74 | Test đặt hàng online | Đủ hàng / thiếu hàng / thiếu thông tin | PB-26 | RQ-07 | 5 | 3 | QC | To Do
T-75 | API GET /gio-hang/don-hang | Tra đơn theo SĐT, bỏ hóa đơn nháp tại quầy | PB-27 | RQ-07 | 5 | 2 | DEV1 | To Do
T-76 | API PUT /gio-hang/nhan-hang/{id} | Dùng lại daGiao: Chờ giao -> Đã giao + lịch sử | PB-27 | RQ-07 | 5 | 1 | DEV1 | To Do
T-77 | Tab Đơn của tôi | Tra theo SĐT, danh sách + nút Đã nhận hàng | PB-27 | RQ-07 | 5 | 4 | DEV2 | To Do
T-78 | Bảng dat_truoc + entity/repo | CSDL mới cho đặt trước | PB-28 | RQ-07 | 5 | 4 | DEV1 | To Do
T-79 | API POST /api/dat-truoc | Chỉ cho đăng ký khi tồn = 0, sinh mã phiếu | PB-28 | RQ-07 | 5 | 3 | DEV1 | To Do
T-80 | Nút + modal Đặt trước ở trang chủ | SP hết hàng: ảnh xám, form đăng ký, số người chờ | PB-28 | RQ-07 | 5 | 4 | DEV2 | To Do
T-81 | API trạng thái + chuyển đơn | PUT trạng thái, POST chuyển phiếu thành hóa đơn giữ hàng | PB-29 | RQ-07 | 5 | 4 | DEV1 | To Do
T-82 | Màn quản lý đặt trước | 4 tab trạng thái + panel chi tiết + chuyển đơn | PB-29 | RQ-07 | 5 | 5 | DEV2 | To Do
T-83 | Test luồng đặt trước | Đặt -> có hàng -> chuyển đơn -> trừ kho | PB-29 | RQ-07 | 5 | 3 | QC | To Do
T-84 | Thêm idSanPham vào API cửa hàng | Card ngoài trang chủ mới biết mở trang chi tiết nào | PB-30 | RQ-07 | 5 | 1 | DEV1 | To Do
T-85 | Trang chi tiết sản phẩm | Ảnh, thông tin, chọn màu/size, mua hoặc đặt trước theo tồn của biến thể | PB-30 | RQ-07 | 5 | 6 | DEV2 | To Do
T-86 | Tách modal đặt trước dùng chung | Dùng lại cho cả trang chủ và trang chi tiết | PB-30 | RQ-07 | 5 | 2 | DEV2 | To Do
Sprint 6: Dashboard doanh thu, bảo hành và khuyến mãi
T-87 | Query tổng quan | Doanh thu, lợi nhuận, đơn theo trạng thái | PB-31 | RQ-08 | 6 | 4 | DEV1 | To Do
T-88 | Thẻ KPI trên dashboard | 6 thẻ số liệu | PB-31 | RQ-08 | 6 | 3 | DEV2 | To Do
T-89 | Query dòng tiền theo tháng | Doanh thu / giá vốn / lợi nhuận | PB-32 | RQ-08 | 6 | 5 | DEV1 | To Do
T-90 | Biểu đồ dòng tiền + lọc năm | Chart.js, chọn năm vẽ lại | PB-32 | RQ-08 | 6 | 5 | DEV2 | To Do
T-91 | Query ROI theo sản phẩm | Xếp hạng theo ROI | PB-33 | RQ-08 | 6 | 4 | DEV1 | To Do
T-92 | Biểu đồ ROI | Thanh ngang | PB-33 | RQ-08 | 6 | 3 | DEV2 | To Do
T-93 | Query giữ chân khách | Khách >1 đơn vs 1 đơn | PB-34 | RQ-08 | 6 | 4 | DEV1 | To Do
T-94 | Biểu đồ tròn giữ chân | Doughnut + tỷ lệ | PB-34 | RQ-08 | 6 | 2 | DEV2 | To Do
T-95 | Query bán chạy/chậm/xu hướng | Số bán + tăng trưởng so năm trước | PB-35 | RQ-08 | 6 | 5 | DEV1 | To Do
T-96 | 3 bảng xếp hạng | Bán chạy / bán chậm / xu hướng | PB-35 | RQ-08 | 6 | 4 | DEV2 | To Do
T-97 | Xuất Excel từ dashboard | Kết xuất KPI + bán chạy | PB-36 | RQ-08 | 6 | 3 | DEV3 | To Do
T-98 | Bảng bao_hanh + entity/repo | CSDL mới cho bảo hành | PB-37 | RQ-09 | 6 | 5 | DEV1 | To Do
T-99 | API POST /api/bao-hanh | Tạo phiếu bảo hành | PB-37 | RQ-09 | 6 | 3 | DEV1 | To Do
T-100 | Form tiếp nhận bảo hành | Chọn khách/sản phẩm/serial/mô tả lỗi | PB-37 | RQ-09 | 6 | 4 | DEV2 | To Do
T-101 | API cập nhật trạng thái BH | PUT /{id}/trang-thai | PB-38 | RQ-09 | 6 | 2 | DEV1 | To Do
T-102 | Màn bảo hành master-detail | Tab trạng thái + stepper + panel chi tiết | PB-38 | RQ-09 | 6 | 6 | DEV2 | To Do
T-103 | Test luồng bảo hành | Đủ 6 trạng thái | PB-38 | RQ-09 | 6 | 3 | QC | To Do
T-104 | Mẫu in phiếu bảo hành | Kết xuất phiếu | PB-39 | RQ-09 | 6 | 2 | DEV2 | To Do
T-105 | API phiếu giảm giá CRUD | Thêm/sửa/xóa/tìm + view phiếu hiệu lực | PB-40 | RQ-09 | 6 | 4 | DEV1 | To Do
T-106 | Màn khuyến mãi | Bảng + form điều kiện/thời hạn | PB-40 | RQ-09 | 6 | 4 | DEV2 | To Do
TỔNG GIỜ

## 5. ED (Môi trường)
ED: Đánh giá môi trường (Environment Degree)
Mỗi yếu tố chấm 0 hoặc 2 (2 = thuận lợi cho nhóm). Tổng tối đa = 18 yếu tố × 2 = 36.
Khía cạnh | Yếu tố | Khoảng giá trị | Giá trị (0/2) | Lý do chấm điểm của nhóm
Khía cạnh tổ chức | Đã có những phòng ban khác nhau cùng làm việc thành công trong một dự án Scrum? | 0 / 2 | 0 | Nhóm môn học, chưa có nhiều phòng ban cùng làm Scrum
Khía cạnh tổ chức | Có sự chống đối mạnh mẽ với Scrum trong tổ chức? | 0 / 2 | 2 | Không có chống đối, cả nhóm hợp tác tích cực
Khía cạnh tổ chức | Có tồn tại sự hỗ trợ lớn về Scrum giữa những phòng ban khác nhau trong công ty? | 0 / 2 | 0 | Chưa có cơ chế hỗ trợ liên phòng ban
Khía cạnh hạ tầng phát triển | Kiểm thử tự động đã được áp dụng và trở thành kỹ thuật phổ biến? | 0 / 2 | 0 | Dự án chưa có bộ test tự động
Khía cạnh hạ tầng phát triển | Kiểm thử tích hợp liên tục (CI) đã phổ biến? | 0 / 2 | 0 | Chưa dựng pipeline CI
Khía cạnh hạ tầng phát triển | Môi trường build hàng ngày đã phổ biến? | 0 / 2 | 2 | Build mvn/npm chạy được hằng ngày, đã kiểm chứng
Khía cạnh nhóm | Scrum là hoàn toàn mới đối với nhóm? | 0 / 2 | 0 | Scrum còn khá mới với nhóm
Khía cạnh nhóm | Các thành viên trong nhóm đã từng làm việc thành công với nhau? | 0 / 2 | 2 | Nhóm đã từng hợp tác ở dự án trước
Khía cạnh nhóm | Các thành viên trong nhóm hiểu và tôn trọng lẫn nhau? | 0 / 2 | 2 | Tinh thần hợp tác tích cực
Khía cạnh công nghệ | Nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình? | 0 / 2 | 0 | Trình độ IT của nhóm còn hạn chế
Khía cạnh công nghệ | Thành viên có nhiều kinh nghiệm với công nghệ được dùng (Spring Boot/Vue/SQL Server)? | 0 / 2 | 0 | Công nghệ mới với phần lớn thành viên
Khía cạnh công nghệ | Môi trường sản xuất với Scrum đã sẵn sàng chưa? | 0 / 2 | 0 | Chưa có môi trường production/CSDL ổn định
Khía cạnh qui trình | Scrum có phải là khung làm việc được chấp thuận trong công ty? | 0 / 2 | 2 | Scrum là khung bắt buộc của dự án môn học
Khía cạnh qui trình | Trong công ty có sự hỗ trợ tốt cho Scrum? | 0 / 2 | 2 | Giảng viên/PO hướng dẫn sát
Khía cạnh qui trình | Trong công ty có sự phản đối đáng kể nào đối với Scrum? | 0 / 2 | 2 | Không có phản đối
Khía cạnh nghiệp vụ | Có một Product Owner hoàn toàn sẵn sàng và gắn bó lâu dài với nhóm? | 0 / 2 | 2 | PO là thành viên nhóm, gắn bó suốt dự án
Khía cạnh nghiệp vụ | Product Owner đã quen thuộc với Scrum nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế? | 0 / 2 | 2 | PO nắm lý thuyết, còn thiếu thực chiến
Khía cạnh nghiệp vụ | Product Owner đã từng thành công với Scrum trước đây chưa? | 0 / 2 | 0 | Chưa từng dẫn dắt dự án Scrum thành công
| ED: TỔNG ĐIỂM MÔI TRƯỜNG |  |  | Tối đa 36
Hệ số môi trường = ED / 36
Tổng theo từng khía cạnh (tham khảo)
| Khía cạnh tổ chức |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh hạ tầng phát triển |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh nhóm |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh công nghệ |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh qui trình |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh nghiệp vụ |  |  | Tối đa 6

## 6. Ước lượng Story
Ước lượng số lượng Story: UP / AP / PPS
C (hệ số nhân) = |  | 1 | ED = |  | PPS = (AP × ED)/36 ; AP = UP × C ; UP = tổng 4 tiêu chí (mỗi tiêu chí 1..3)
ID | User Story | Loại tương tác (1-3) | Quy tắc nghiệp vụ (1-3) | Số thực thể (1-3) | Thao tác dữ liệu (1-3) | UP | C | AP | ED | PPS | Story Point (Fibonacci)
PB-01 | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập để dùng hệ thống theo đúng quyền | 2 | 2 | 2 | 1
PB-02 | Là quản trị, tôi muốn CRUD nhân viên | 2 | 2 | 2 | 3
PB-03 | Là quản trị, tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | 2 | 3 | 2 | 2
PB-04 | Là quản trị, tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | 3 | 3 | 3 | 3
PB-05 | Là quản lý, tôi muốn CRUD sản phẩm để quản trị danh mục hàng | 2 | 3 | 3 | 3
PB-06 | Là quản lý, tôi muốn quản lý biến thể (màu/size/giá/giá nhập) | 2 | 3 | 3 | 3
PB-07 | Là nhân viên kho, tôi muốn nhập kho để tăng tồn | 1 | 1 | 1 | 1
PB-08 | Là quản lý, tôi muốn quản lý danh mục và xếp sản phẩm vào danh mục | 2 | 2 | 2 | 2
PB-09 | Là quản lý, tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | 2 | 2 | 3 | 3
PB-10 | Là quản lý, tôi muốn thao tác sản phẩm, danh mục, thuộc tính trong cùng một màn | 2 | 1 | 1 | 1
PB-11 | Là nhân viên, tôi muốn tạo hóa đơn chờ để bắt đầu một lượt bán | 2 | 2 | 2 | 2
PB-12 | Là nhân viên, tôi muốn thêm hàng vào giỏ và hệ thống tự trừ kho | 3 | 3 | 3 | 3
PB-13 | Là nhân viên, tôi muốn áp phiếu giảm giá cho hóa đơn | 3 | 3 | 2 | 2
PB-14 | Là nhân viên, tôi muốn thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / kết hợp | 3 | 3 | 3 | 3
PB-15 | Là nhân viên, tôi muốn in hóa đơn / phiếu tạm tính cho khách | 3 | 1 | 2 | 1
PB-16 | Là nhân viên, tôi muốn hủy hóa đơn và hoàn lại kho | 3 | 2 | 3 | 3
PB-17 | Là nhân viên, tôi muốn quét QR/mã vạch để thêm sản phẩm nhanh | 3 | 2 | 2 | 2
PB-18 | Là nhân viên, tôi muốn thêm nhanh khách hàng ngay tại quầy | 2 | 1 | 1 | 1
PB-19 | Là nhân viên, tôi muốn tạo đơn giao hàng kèm phí ship | 2 | 3 | 3 | 3
PB-20 | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái Đã giao | 1 | 2 | 2 | 2
PB-21 | Là quản lý, tôi muốn xử lý trả hàng và hoàn kho | 2 | 3 | 3 | 3
PB-22 | Là quản lý, tôi muốn CRUD khách hàng | 2 | 2 | 1 | 3
PB-23 | Là quản lý, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | 2 | 2 | 2 | 3
PB-24 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | 2 | 2 | 3 | 1
PB-25 | Là khách hàng, tôi muốn thêm giày vào giỏ hàng | 2 | 2 | 1 | 3
PB-26 | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng giao tận nhà (COD) | 3 | 3 | 3 | 2
PB-27 | Là khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn của tôi và xác nhận đã nhận | 2 | 2 | 2 | 2
PB-28 | Là khách hàng, tôi muốn đặt trước mẫu đang hết hàng | 2 | 3 | 2 | 2
PB-29 | Là nhân viên, tôi muốn quản lý phiếu đặt trước và chuyển thành đơn khi hàng về | 2 | 3 | 3 | 3
PB-30 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết sản phẩm | 3 | 2 | 3 | 1
PB-31 | Là kế toán, tôi muốn xem KPI tổng quan | 1 | 3 | 3 | 1
PB-32 | Là kế toán, tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | 2 | 3 | 3 | 1
PB-33 | Là kế toán, tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | 2 | 3 | 3 | 1
PB-34 | Là kế toán, tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | 1 | 3 | 2 | 1
PB-35 | Là kế toán, tôi muốn xem SP bán chạy / bán chậm / xu hướng | 2 | 3 | 3 | 1
PB-36 | Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | 1 | 1 | 2 | 1
PB-37 | Là NV bảo hành, tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | 2 | 2 | 3 | 2
PB-38 | Là NV bảo hành, tôi muốn cập nhật trạng thái xử lý bảo hành | 2 | 3 | 2 | 2
PB-39 | Là NV bảo hành, tôi muốn in phiếu bảo hành | 1 | 1 | 2 | 1
PB-40 | Là quản lý, tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | 2 | 3 | 1 | 3
TỔNG