## Cover
TÀI LIỆU TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ (TEST CASE DOCUMENT)
| Project Name | BShoes - Phần mềm quản lý cửa hàng giày
| Project Code | BSHOES-2607
| Document | Test Case cho toàn bộ chức năng đã triển khai (RQ-1 → RQ-24)
| Version | v1.0
| Issue Date | 28/07/2026
| Created by | Nhóm 1 - Lớp 2607LTS
| Reviewer/Approver | Vũ Đình Thắng (Mentor)
THÀNH VIÊN NHÓM & PHÂN CÔNG KIỂM THỬ
| Thành viên | Vai trò | Username | Module phụ trách
| Lưu Đình Bắc | DEV | BacLD | Đăng nhập, Kho, Khách hàng
| Hoàng Lê Bảo Ngọc | SM | NgocHLB | Giao hàng, Trả hàng
| Nguyễn Đình Dũng | PO | DungND | Nhân viên & Phân quyền, Bán hàng (POS)
| Đỗ Anh Vũ | DEV | VuDA | Sản phẩm, Danh mục & thuộc tính, Phiếu giảm giá
CHÚ THÍCH KẾT QUẢ & TỔNG QUAN
| Pass | Test case đạt - kết quả thực tế đúng kỳ vọng
| Fail | Test case không đạt - phát sinh defect
| Untested | Chưa thực hiện
| N/A | Không áp dụng
| Tổng số module | 10
| Tổng số test case | 114
| Số test case Pass | 106
| Số test case Fail (defect) | 8
| Tỷ lệ đạt (Pass rate) | 93%
| Yêu cầu được phủ (Requirement coverage) | RQ-1 → RQ-24 (24/24)

## Test Case List
DANH SÁCH TEST CASE & MA TRẬN TRUY VẾT (TRACEABILITY)
Module | Tên module | Yêu cầu (Backlog RQ) | Số TC | Pass | Fail | Pass rate | Tester
DN | Đăng nhập | RQ-1 | 13 | 12 | 1 | 92% | Lưu Đình Bắc
NV | Quản lý nhân viên | RQ-2, RQ-3, RQ-4 | 14 | 13 | 1 | 93% | Nguyễn Đình Dũng
SP | Quản lý sản phẩm | RQ-5, RQ-6, RQ-9 | 16 | 14 | 2 | 88% | Đỗ Anh Vũ
DMTT | Danh mục & thuộc tính | RQ-7, RQ-8 | 10 | 10 | 0 | 100% | Đỗ Anh Vũ
KHO | Quản lý kho | RQ-10 | 6 | 6 | 0 | 100% | Lưu Đình Bắc
POS | Bán hàng (POS) | RQ-11, RQ-12, RQ-13, RQ-14, RQ-15, RQ-16, RQ-17, RQ-18 | 20 | 18 | 2 | 90% | Nguyễn Đình Dũng
GH | Quản lý giao hàng | RQ-19, RQ-20 | 6 | 6 | 0 | 100% | Hoàng Lê Bảo Ngọc
PGG | Quản lý phiếu giảm giá | RQ-21 | 10 | 9 | 1 | 90% | Đỗ Anh Vũ
TH | Quản lý trả hàng | RQ-22 | 7 | 6 | 1 | 86% | Hoàng Lê Bảo Ngọc
KH | Quản lý khách hàng | RQ-23, RQ-24 | 12 | 12 | 0 | 100% | Lưu Đình Bắc
| TỔNG CỘNG | RQ-1 → RQ-24 (24 yêu cầu) | 114 | 106 | 8 | 93% | 4 thành viên
Ghi chú: Mỗi Fail tương ứng 1 defect được ghi nhận trong file BShoes_DefectReport.xlsx và tổng hợp trong tài liệu WORKSHOP_5_BShoes.docx.

## DN. Đăng nhập
MODULE: ĐĂNG NHẬP (DN)
Module Code (Mã Module) | DN
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-1
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Nhân viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản & mật khẩu, đổi mật khẩu, đăng xuất an toàn.
Tester (Người thực hiện) | Lưu Đình Bắc
Số lượng Test case | 13 | Pass | 12 | Fail | 1 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
KIỂM TRA GIAO DIỆN
DN_01 | Hiển thị màn hình đăng nhập | Mở form đăng nhập, kiểm tra đầy đủ các thành phần giao diện | B1: Mở ứng dụng B2: Quan sát form đăng nhập | N/A | Form hiển thị ô Tài khoản, ô Mật khẩu, nút Đăng nhập, link Quên mật khẩu, logo BShoes | Form hiển thị ô Tài khoản, ô Mật khẩu, nút Đăng nhập, link Quên mật khẩu, logo BShoes |  |  | Pass | 2026-07-15 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
DN_02 | Ẩn/hiện mật khẩu | Kiểm tra nút con mắt bật/tắt hiển thị mật khẩu | B1: Nhập mật khẩu B2: Bấm biểu tượng con mắt | Mật khẩu: 123456 | Mật khẩu chuyển giữa dạng chấm và dạng chữ khi bấm | Mật khẩu chuyển giữa dạng chấm và dạng chữ khi bấm |  |  | Pass | 2026-07-15 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
ĐĂNG NHẬP HỢP LỆ
DN_03 | Đăng nhập thành công | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đúng | B1: Nhập tài khoản B2: Nhập mật khẩu B3: Bấm Đăng nhập | tai_khoan: admin mat_khau: Admin@123 | Vào trang chủ theo đúng vai trò, hiển thị tên nhân viên | Vào trang chủ theo đúng vai trò, hiển thị tên nhân viên |  |  | Pass | 2026-07-15 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
DN_04 | Điều hướng theo vai trò | Tài khoản nhân viên bán hàng đăng nhập chỉ thấy menu được phân quyền | B1: Đăng nhập tài khoản NV bán hàng | tai_khoan: nvban01 mat_khau: Nv@12345 | Chỉ hiển thị các menu Bán hàng, Khách hàng; ẩn menu Quản trị | Chỉ hiển thị các menu Bán hàng, Khách hàng; ẩn menu Quản trị |  |  | Pass | 2026-07-15 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
ĐĂNG NHẬP KHÔNG HỢP LỆ
DN_05 | Sai mật khẩu | Đăng nhập với mật khẩu sai | B1: Nhập tài khoản đúng B2: Nhập mật khẩu sai B3: Bấm Đăng nhập | tai_khoan: admin mat_khau: sai123 | Thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng", không cho vào | Thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng", không cho vào |  |  | Pass | 2026-07-15 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
DN_06 | Tài khoản không tồn tại | Đăng nhập với tài khoản chưa đăng ký | B1: Nhập tài khoản không tồn tại B2: Bấm Đăng nhập | tai_khoan: khongcó mat_khau: 123456 | Thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng" | Thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng" |  |  | Pass | 2026-07-15 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
DN_07 | Bỏ trống tài khoản | Không nhập tài khoản | B1: Để trống ô tài khoản B2: Nhập mật khẩu B3: Bấm Đăng nhập | tai_khoan: (trống) mat_khau: 123456 | Cảnh báo "Vui lòng nhập tài khoản", không gọi API | Cảnh báo "Vui lòng nhập tài khoản", không gọi API |  |  | Pass | 2026-07-15 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
DN_08 | Bỏ trống mật khẩu | Không nhập mật khẩu | B1: Nhập tài khoản B2: Để trống mật khẩu B3: Bấm Đăng nhập | tai_khoan: admin mat_khau: (trống) | Cảnh báo "Vui lòng nhập mật khẩu" | Cảnh báo "Vui lòng nhập mật khẩu" |  |  | Pass | 2026-07-15 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
DN_09 | Tài khoản bị khóa | Đăng nhập tài khoản có trang_thai = 0 (ngừng hoạt động) | B1: Nhập tài khoản đã khóa B2: Bấm Đăng nhập | tai_khoan: nvcu01 mat_khau: Nv@12345 | Thông báo "Tài khoản đã bị khóa", từ chối đăng nhập | Thông báo "Tài khoản đã bị khóa", từ chối đăng nhập |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
ĐỔI MẬT KHẨU & ĐĂNG XUẤT
DN_10 | Đổi mật khẩu thành công | Đổi mật khẩu với mật khẩu cũ đúng và mật khẩu mới hợp lệ | B1: Vào Đổi mật khẩu B2: Nhập MK cũ, MK mới, xác nhận B3: Lưu | MK cũ: Admin@123 MK mới: Admin@456 Xác nhận: Admin@456 | Thông báo đổi mật khẩu thành công, lần sau đăng nhập bằng MK mới | Thông báo đổi mật khẩu thành công, lần sau đăng nhập bằng MK mới |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
DN_11 | Xác nhận mật khẩu không khớp | Mật khẩu mới và xác nhận khác nhau | B1: Nhập MK mới và xác nhận khác nhau B2: Lưu | MK mới: Admin@456 Xác nhận: Admin@457 | Cảnh báo "Mật khẩu xác nhận không khớp" | Cảnh báo "Mật khẩu xác nhận không khớp" |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
DN_12 | Đăng xuất | Đăng xuất khỏi hệ thống | B1: Bấm avatar B2: Chọn Đăng xuất | N/A | Hủy session, quay về màn hình đăng nhập; bấm Back không vào lại được | Hủy session, quay về màn hình đăng nhập; bấm Back không vào lại được |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
DN_13 | Làm mới form | Bấm nút Làm mới để xóa dữ liệu đang nhập | B1: Nhập tài khoản & mật khẩu B2: Bấm Làm mới | tai_khoan: admin mat_khau: 123456 | Cả hai ô tài khoản và mật khẩu được xóa trắng | Cả hai ô tài khoản và mật khẩu được xóa trắng |  |  | Fail | 2026-07-16 |  |  |  | Lưu Đình Bắc

## NV. Quản lý nhân viên
MODULE: QUẢN LÝ NHÂN VIÊN (NV)
Module Code (Mã Module) | NV
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-2, RQ-3, RQ-4
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Quản trị thêm/sửa/xóa/tìm nhân viên, gán vai trò, đặt bộ quyền mặc định theo vai trò và phân quyền riêng từng nhân viên.
Tester (Người thực hiện) | Nguyễn Đình Dũng
Số lượng Test case | 14 | Pass | 13 | Fail | 1 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
HIỂN THỊ & TÌM KIẾM
NV_01 | Hiển thị danh sách nhân viên | Mở màn hình quản lý nhân viên | B1: Menu Quản trị > Nhân viên | N/A | Bảng hiển thị mã NV, tên, tài khoản, vai trò, SĐT, trạng thái; có phân trang | Bảng hiển thị mã NV, tên, tài khoản, vai trò, SĐT, trạng thái; có phân trang |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_02 | Tìm theo tên | Tìm nhân viên theo tên | B1: Nhập từ khóa ô tìm kiếm B2: Enter | Từ khóa: Bắc | Chỉ hiển thị nhân viên có tên chứa "Bắc" | Chỉ hiển thị nhân viên có tên chứa "Bắc" |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_03 | Lọc theo vai trò | Lọc nhân viên theo vai trò | B1: Chọn vai trò = Nhân viên bán hàng | Vai trò: Nhân viên bán hàng | Chỉ hiển thị nhân viên thuộc vai trò đã chọn | Chỉ hiển thị nhân viên thuộc vai trò đã chọn |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
THÊM NHÂN VIÊN
NV_04 | Thêm nhân viên hợp lệ | Thêm mới với đầy đủ thông tin đúng định dạng | B1: Bấm Thêm B2: Nhập thông tin B3: Lưu | Tên: Trần Văn A CCCD: 001099012345 Email: a@bshoes.vn SĐT: 0901234567 Vai trò: Bán hàng | Thêm thành công, sinh mã NV tự động, xuất hiện trong danh sách | Thêm thành công, sinh mã NV tự động, xuất hiện trong danh sách |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_05 | CCCD sai định dạng | CCCD không đủ 12 số | B1: Nhập CCCD 9 số B2: Lưu | CCCD: 001099012 | Cảnh báo "CCCD phải gồm 12 chữ số", không lưu | Cảnh báo "CCCD phải gồm 12 chữ số", không lưu |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_06 | Email sai định dạng | Email thiếu @ | B1: Nhập email sai B2: Lưu | Email: abshoes.vn | Cảnh báo "Email không hợp lệ" | Cảnh báo "Email không hợp lệ" |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_07 | SĐT sai định dạng | SĐT không đủ 10 số hoặc chứa chữ | B1: Nhập SĐT sai B2: Lưu | SĐT: 090abc | Cảnh báo "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số" | Cảnh báo "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số" |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_08 | Email trùng | Thêm nhân viên với email đã tồn tại | B1: Nhập email đã có trong hệ thống B2: Lưu | Email: a@bshoes.vn (đã tồn tại) | Cảnh báo "Email đã được sử dụng", không lưu | Cảnh báo "Email đã được sử dụng", không lưu |  |  | Fail | 2026-07-17 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_09 | Bỏ trống trường bắt buộc | Không nhập tên | B1: Để trống tên B2: Lưu | Tên: (trống) | Cảnh báo "Vui lòng nhập tên nhân viên" | Cảnh báo "Vui lòng nhập tên nhân viên" |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
SỬA & XÓA
NV_10 | Sửa thông tin nhân viên | Cập nhật SĐT của nhân viên | B1: Chọn NV > Sửa B2: Đổi SĐT B3: Lưu | SĐT mới: 0912345678 | Cập nhật thành công, dữ liệu mới hiển thị trong danh sách | Cập nhật thành công, dữ liệu mới hiển thị trong danh sách |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_11 | Khóa nhân viên | Chuyển trạng thái nhân viên sang ngừng hoạt động | B1: Chọn NV B2: Đổi trạng thái = Ngừng | Trạng thái: Ngừng hoạt động | Nhân viên bị khóa, không đăng nhập được | Nhân viên bị khóa, không đăng nhập được |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
PHÂN QUYỀN (RQ-3, RQ-4)
NV_12 | Đặt bộ quyền mặc định theo vai trò | Cấu hình quyền mặc định cho vai trò Nhân viên bán hàng | B1: Vào Vai trò > Nhân viên bán hàng B2: Tick các quyền B3: Lưu | Quyền: Bán hàng, Xem sản phẩm, Xem khách hàng | Lưu thành công; nhân viên mới gán vai trò này nhận đúng bộ quyền | Lưu thành công; nhân viên mới gán vai trò này nhận đúng bộ quyền |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_13 | Phân quyền riêng cho nhân viên | Cấp thêm quyền riêng ngoài bộ mặc định của vai trò | B1: Chọn NV B2: Mở Phân quyền B3: Bật thêm quyền Quản lý giảm giá B4: Lưu | Quyền thêm: Quản lý phiếu giảm giá | NV có thêm quyền được cấp, các NV khác cùng vai trò không đổi | NV có thêm quyền được cấp, các NV khác cùng vai trò không đổi |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
NV_14 | Chặn truy cập trái quyền | NV không có quyền truy cập trực tiếp URL trang quản trị | B1: Đăng nhập NV bán hàng B2: Gõ URL /admin/nhan-vien | URL: /admin/nhan-vien | Chuyển hướng trang 403 "Không có quyền truy cập" | Chuyển hướng trang 403 "Không có quyền truy cập" |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng

## SP. Quản lý sản phẩm
MODULE: QUẢN LÝ SẢN PHẨM (SP)
Module Code (Mã Module) | SP
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-5, RQ-6, RQ-9
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Quản lý thêm/sửa/xóa mềm/khôi phục sản phẩm; quản lý biến thể (màu, size, giá bán, giá nhập, tồn kho).
Tester (Người thực hiện) | Đỗ Anh Vũ
Số lượng Test case | 16 | Pass | 14 | Fail | 2 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
HIỂN THỊ & TÌM KIẾM
SP_01 | Hiển thị danh sách sản phẩm | Mở màn hình quản lý sản phẩm | B1: Menu Sản phẩm | N/A | Bảng hiển thị mã SP, tên, danh mục, thương hiệu, số biến thể, trạng thái | Bảng hiển thị mã SP, tên, danh mục, thương hiệu, số biến thể, trạng thái |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_02 | Tìm theo tên sản phẩm | Tìm sản phẩm theo tên | B1: Nhập từ khóa B2: Enter | Từ khóa: Nike | Chỉ hiển thị sản phẩm tên chứa "Nike" | Chỉ hiển thị sản phẩm tên chứa "Nike" |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_03 | Lọc theo danh mục & thương hiệu | Lọc kết hợp | B1: Chọn danh mục Giày thể thao + thương hiệu Adidas | Danh mục: Giày thể thao Thương hiệu: Adidas | Danh sách đúng theo cả hai điều kiện lọc | Danh sách đúng theo cả hai điều kiện lọc |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
THÊM & SỬA SẢN PHẨM
SP_04 | Thêm sản phẩm hợp lệ | Thêm sản phẩm gốc với đủ thuộc tính bắt buộc | B1: Bấm Thêm B2: Nhập tên, chọn danh mục/thương hiệu/chất liệu... B3: Lưu | Tên: Nike Air Zoom Danh mục: Thể thao Thương hiệu: Nike Bảo hành: 12 tháng | Thêm thành công, sinh mã SP, trạng thái Đang bán | Thêm thành công, sinh mã SP, trạng thái Đang bán |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_05 | Thiếu thuộc tính bắt buộc | Không chọn thương hiệu | B1: Bỏ trống thương hiệu B2: Lưu | Thương hiệu: (trống) | Cảnh báo "Vui lòng chọn thương hiệu" | Cảnh báo "Vui lòng chọn thương hiệu" |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_06 | Mã sản phẩm trùng | Thêm sản phẩm với mã đã tồn tại | B1: Nhập mã SP đã có B2: Lưu | Mã SP: SP001 (đã tồn tại) | Cảnh báo "Mã sản phẩm đã tồn tại" | Cảnh báo "Mã sản phẩm đã tồn tại" |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_07 | Sửa thông tin sản phẩm | Cập nhật mô tả và thời hạn bảo hành | B1: Chọn SP > Sửa B2: Đổi bảo hành = 24 B3: Lưu | Bảo hành: 24 tháng | Cập nhật thành công, ngay_cap_nhat thay đổi | Cập nhật thành công, ngay_cap_nhat thay đổi |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
XÓA MỀM & KHÔI PHỤC
SP_08 | Xóa mềm sản phẩm | Xóa mềm (trang_thai_xoa=1) | B1: Chọn SP > Xóa | N/A | SP chuyển sang danh sách đã xóa, không mất khỏi CSDL | SP chuyển sang danh sách đã xóa, không mất khỏi CSDL |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_09 | Sản phẩm xóa mềm không lên POS | SP đã xóa mềm không hiển thị khi bán hàng | B1: Xóa mềm SP B2: Mở màn POS tìm SP đó | Mã SP đã xóa | SP không xuất hiện trong danh sách chọn ở POS | SP không xuất hiện trong danh sách chọn ở POS |  |  | Fail | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_10 | Khôi phục sản phẩm | Khôi phục SP từ danh sách đã xóa | B1: Vào danh sách đã xóa B2: Bấm Khôi phục | N/A | SP trở lại danh sách đang bán, trang_thai_xoa=0 | SP trở lại danh sách đang bán, trang_thai_xoa=0 |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
QUẢN LÝ BIẾN THỂ (RQ-6)
SP_11 | Thêm biến thể size x màu | Sinh biến thể từ nhiều size và màu | B1: Mở SP > Biến thể B2: Chọn size 40,41,42 + màu Đen,Trắng B3: Sinh | Size: 40,41,42 Màu: Đen, Trắng | Sinh đúng 6 biến thể (3x2), mỗi biến thể có mã riêng | Sinh đúng 6 biến thể (3x2), mỗi biến thể có mã riêng |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_12 | Nhập giá bán & giá nhập | Nhập đơn giá cho biến thể | B1: Chọn biến thể B2: Nhập giá nhập, giá bán B3: Lưu | Giá nhập: 800000 Giá bán: 1200000 | Lưu thành công, hiển thị đúng giá | Lưu thành công, hiển thị đúng giá |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_13 | Giá bán nhỏ hơn giá nhập | Nhập giá bán thấp hơn giá nhập | B1: Nhập giá bán < giá nhập B2: Lưu | Giá nhập: 800000 Giá bán: 500000 | Cảnh báo "Giá bán phải lớn hơn hoặc bằng giá nhập" | Cảnh báo "Giá bán phải lớn hơn hoặc bằng giá nhập" |  |  | Fail | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_14 | Giá âm | Nhập giá bán âm | B1: Nhập giá bán = -1000 B2: Lưu | Giá bán: -1000 | Cảnh báo "Giá không được âm" | Cảnh báo "Giá không được âm" |  |  | Pass | 2026-07-19 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_15 | Upload ảnh biến thể | Tải ảnh cho biến thể | B1: Chọn biến thể B2: Upload ảnh .jpg | File: giay_den.jpg | Ảnh hiển thị preview, lưu vào image_url | Ảnh hiển thị preview, lưu vào image_url |  |  | Pass | 2026-07-19 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SP_16 | Biến thể trùng size+màu | Sinh biến thể trùng với biến thể đã có | B1: Sinh lại size 40 + màu Đen đã tồn tại | Size 40 + Đen (đã có) | Cảnh báo trùng, không tạo biến thể mới | Cảnh báo trùng, không tạo biến thể mới |  |  | Pass | 2026-07-19 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ

## DMTT. Danh mục & thuộc tính
MODULE: DANH MỤC & THUỘC TÍNH (DMTT)
Module Code (Mã Module) | DMTT
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-7, RQ-8
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Quản lý danh mục sản phẩm và các nhóm thuộc tính (chất liệu, kiểu dáng, thương hiệu, xuất xứ, kích cỡ, màu sắc...).
Tester (Người thực hiện) | Đỗ Anh Vũ
Số lượng Test case | 10 | Pass | 10 | Fail | 0 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
DANH MỤC SẢN PHẨM (RQ-7)
DMTT_01 | Thêm danh mục | Thêm danh mục sản phẩm mới | B1: Vào Danh mục > Thêm B2: Nhập tên B3: Lưu | Tên: Giày cao gót | Thêm thành công, danh mục xuất hiện trong danh sách | Thêm thành công, danh mục xuất hiện trong danh sách |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
DMTT_02 | Sửa danh mục | Đổi tên danh mục | B1: Chọn danh mục > Sửa B2: Đổi tên B3: Lưu | Tên mới: Giày cao gót nữ | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
DMTT_03 | Xóa danh mục đang có sản phẩm | Xóa danh mục còn gán sản phẩm | B1: Chọn danh mục có SP > Xóa | Danh mục: Thể thao (có SP) | Cảnh báo "Danh mục đang chứa sản phẩm, không thể xóa" | Cảnh báo "Danh mục đang chứa sản phẩm, không thể xóa" |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
DMTT_04 | Tên danh mục trùng | Thêm danh mục trùng tên | B1: Nhập tên đã tồn tại B2: Lưu | Tên: Thể thao (đã có) | Cảnh báo "Tên danh mục đã tồn tại" | Cảnh báo "Tên danh mục đã tồn tại" |  |  | Pass | 2026-07-16 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
THUỘC TÍNH SẢN PHẨM (RQ-8)
DMTT_05 | Thêm chất liệu | Thêm giá trị nhóm thuộc tính Chất liệu | B1: Vào Thuộc tính > Chất liệu > Thêm | Tên: Da lộn | Thêm thành công | Thêm thành công |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
DMTT_06 | Thêm thương hiệu | Thêm thương hiệu mới | B1: Vào Thương hiệu > Thêm | Tên: Puma | Thêm thành công | Thêm thành công |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
DMTT_07 | Thêm kích cỡ | Thêm size giày | B1: Vào Kích cỡ > Thêm | Size: 43 | Thêm thành công | Thêm thành công |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
DMTT_08 | Thêm màu sắc | Thêm màu mới | B1: Vào Màu sắc > Thêm | Tên: Xanh navy | Thêm thành công | Thêm thành công |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
DMTT_09 | Bỏ trống tên thuộc tính | Thêm giá trị rỗng | B1: Để trống tên B2: Lưu | Tên: (trống) | Cảnh báo "Vui lòng nhập tên" | Cảnh báo "Vui lòng nhập tên" |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
DMTT_10 | Lọc sản phẩm theo thuộc tính | Dùng thuộc tính để lọc sản phẩm | B1: Màn Sản phẩm > lọc chất liệu Da lộn | Chất liệu: Da lộn | Chỉ hiển thị SP có chất liệu Da lộn | Chỉ hiển thị SP có chất liệu Da lộn |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ

## KHO. Quản lý kho
MODULE: QUẢN LÝ KHO (KHO)
Module Code (Mã Module) | KHO
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-10
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Nhân viên kho nhập kho để cập nhật tăng số lượng tồn của từng biến thể sản phẩm.
Tester (Người thực hiện) | Lưu Đình Bắc
Số lượng Test case | 6 | Pass | 6 | Fail | 0 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
NHẬP KHO
KHO_01 | Nhập kho hợp lệ | Nhập thêm tồn cho biến thể | B1: Vào Nhập kho B2: Chọn biến thể, nhập số lượng B3: Lưu | Biến thể: Nike-40-Đen Số lượng: 50 | Tồn kho tăng đúng 50, ghi lịch sử nhập kho | Tồn kho tăng đúng 50, ghi lịch sử nhập kho |  |  | Pass | 2026-07-19 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KHO_02 | Số lượng nhập âm | Nhập số lượng âm | B1: Nhập số lượng = -5 B2: Lưu | Số lượng: -5 | Cảnh báo "Số lượng nhập phải lớn hơn 0" | Cảnh báo "Số lượng nhập phải lớn hơn 0" |  |  | Pass | 2026-07-19 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KHO_03 | Số lượng nhập = 0 | Nhập số lượng bằng 0 | B1: Nhập số lượng = 0 B2: Lưu | Số lượng: 0 | Cảnh báo "Số lượng nhập phải lớn hơn 0" | Cảnh báo "Số lượng nhập phải lớn hơn 0" |  |  | Pass | 2026-07-19 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KHO_04 | Nhập số lượng chữ | Nhập ký tự không phải số | B1: Nhập "abc" B2: Lưu | Số lượng: abc | Ô chỉ nhận số, cảnh báo dữ liệu không hợp lệ | Ô chỉ nhận số, cảnh báo dữ liệu không hợp lệ |  |  | Pass | 2026-07-19 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KHO_05 | Xem lịch sử nhập kho | Kiểm tra lịch sử sau khi nhập | B1: Nhập kho B2: Mở tab Lịch sử | N/A | Hiển thị bản ghi nhập: biến thể, số lượng, người nhập, thời gian | Hiển thị bản ghi nhập: biến thể, số lượng, người nhập, thời gian |  |  | Pass | 2026-07-19 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KHO_06 | Cảnh báo tồn thấp | Biến thể tồn dưới ngưỡng hiển thị cảnh báo | B1: Xem danh sách tồn | Biến thể tồn = 3 (< 5) | Biến thể tồn thấp được đánh dấu/cảnh báo màu đỏ | Biến thể tồn thấp được đánh dấu/cảnh báo màu đỏ |  |  | Pass | 2026-07-19 |  |  |  | Lưu Đình Bắc

## POS. Bán hàng (POS)
MODULE: BÁN HÀNG (POS) (POS)
Module Code (Mã Module) | POS
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-11, RQ-12, RQ-13, RQ-14, RQ-15, RQ-16, RQ-17, RQ-18
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Bán hàng tại quầy: tạo hóa đơn chờ, thêm sản phẩm vào giỏ, áp phiếu giảm giá, thanh toán, in hóa đơn, hủy hóa đơn, quét QR/mã vạch, thêm nhanh khách hàng.
Tester (Người thực hiện) | Nguyễn Đình Dũng
Số lượng Test case | 20 | Pass | 18 | Fail | 2 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
HÓA ĐƠN CHỜ & GIỎ HÀNG (RQ-11, RQ-12)
POS_01 | Tạo hóa đơn chờ | Tạo một hóa đơn chờ mới | B1: Màn POS B2: Bấm Tạo hóa đơn chờ | N/A | Sinh tab hóa đơn chờ mới, lưu tạm; có thể chuyển đổi giữa nhiều hóa đơn chờ | Sinh tab hóa đơn chờ mới, lưu tạm; có thể chuyển đổi giữa nhiều hóa đơn chờ |  |  | Pass | 2026-07-20 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_02 | Thêm sản phẩm vào giỏ | Thêm biến thể vào giỏ, tự trừ tồn tạm và tính tổng | B1: Chọn biến thể B2: Nhập số lượng 2 B3: Thêm | Biến thể: Nike-40-Đen SL: 2 Giá: 1.200.000 | Giỏ có dòng SP, thành tiền 2.400.000, tổng hóa đơn cập nhật | Giỏ có dòng SP, thành tiền 2.400.000, tổng hóa đơn cập nhật |  |  | Pass | 2026-07-20 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_03 | Bán vượt tồn kho | Thêm số lượng lớn hơn tồn | B1: Tồn = 3, nhập số lượng 5 B2: Thêm | Tồn: 3 SL mua: 5 | Cảnh báo "Số lượng vượt tồn kho (còn 3)", không thêm | Cảnh báo "Số lượng vượt tồn kho (còn 3)", không thêm |  |  | Pass | 2026-07-20 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_04 | Sửa số lượng trong giỏ | Thay đổi số lượng dòng sản phẩm | B1: Đổi số lượng từ 2 -> 3 | SL mới: 3 | Thành tiền và tổng cập nhật lại đúng | Thành tiền và tổng cập nhật lại đúng |  |  | Pass | 2026-07-20 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_05 | Xóa dòng sản phẩm | Xóa 1 sản phẩm khỏi giỏ | B1: Bấm xóa dòng SP | N/A | Dòng bị xóa, tổng tiền tính lại | Dòng bị xóa, tổng tiền tính lại |  |  | Pass | 2026-07-20 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
PHIẾU GIẢM GIÁ & THANH TOÁN (RQ-13, RQ-14)
POS_06 | Áp phiếu giảm giá hợp lệ | Áp mã giảm khi đủ điều kiện | B1: Nhập mã GG B2: Áp dụng | Mã: SALE10 (giảm 10%, đơn tối thiểu 500k) Tổng: 2.400.000 | Giảm 240.000, tổng phải trả 2.160.000 | Giảm 240.000, tổng phải trả 2.160.000 |  |  | Pass | 2026-07-20 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_07 | Phiếu không đủ điều kiện | Đơn nhỏ hơn đơn tối thiểu | B1: Áp mã SALE10 khi tổng < 500k | Tổng: 300.000 | Cảnh báo "Chưa đạt đơn tối thiểu 500.000" | Cảnh báo "Chưa đạt đơn tối thiểu 500.000" |  |  | Pass | 2026-07-20 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_08 | Áp hai phiếu cùng lúc | Cố áp 2 mã giảm giá cho một hóa đơn | B1: Áp SALE10 B2: Áp tiếp SALE20 | Mã 1: SALE10 Mã 2: SALE20 | Chỉ cho phép 1 phiếu/hóa đơn, cảnh báo khi áp phiếu thứ hai | Chỉ cho phép 1 phiếu/hóa đơn, cảnh báo khi áp phiếu thứ hai |  |  | Fail | 2026-07-20 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_09 | Thanh toán tiền mặt | Thanh toán bằng tiền mặt, tính tiền thối | B1: Chọn Tiền mặt B2: Nhập tiền khách đưa 2.500.000 B3: Xác nhận | Phải trả: 2.160.000 Khách đưa: 2.500.000 | Hóa đơn hoàn tất, tiền thối 340.000, tồn kho trừ thật | Hóa đơn hoàn tất, tiền thối 340.000, tồn kho trừ thật |  |  | Pass | 2026-07-21 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_10 | Tiền khách đưa thiếu | Tiền mặt nhỏ hơn tổng phải trả | B1: Nhập tiền khách đưa < tổng B2: Xác nhận | Phải trả: 2.160.000 Khách đưa: 2.000.000 | Cảnh báo "Số tiền khách đưa chưa đủ" | Cảnh báo "Số tiền khách đưa chưa đủ" |  |  | Pass | 2026-07-21 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_11 | Thanh toán chuyển khoản | Thanh toán bằng chuyển khoản QR | B1: Chọn Chuyển khoản B2: Xác nhận đã nhận | Phương thức: Chuyển khoản | Hiện QR, sau xác nhận hóa đơn hoàn tất, lưu phương thức = Chuyển khoản | Hiện QR, sau xác nhận hóa đơn hoàn tất, lưu phương thức = Chuyển khoản |  |  | Pass | 2026-07-21 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_12 | Thanh toán giỏ rỗng | Thanh toán khi chưa có sản phẩm | B1: Không thêm SP B2: Bấm Thanh toán | Giỏ: rỗng | Cảnh báo "Giỏ hàng đang trống" | Cảnh báo "Giỏ hàng đang trống" |  |  | Pass | 2026-07-21 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
IN, HỦY, QR, KHÁCH HÀNG (RQ-15..RQ-18)
POS_13 | In hóa đơn | In hóa đơn sau thanh toán | B1: Sau thanh toán bấm In | N/A | Xuất bản in/PDF đúng thông tin hóa đơn, sản phẩm, tổng tiền | Xuất bản in/PDF đúng thông tin hóa đơn, sản phẩm, tổng tiền |  |  | Pass | 2026-07-21 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_14 | In phiếu tạm tính | In phiếu tạm tính trước thanh toán | B1: Giỏ có SP B2: Bấm Tạm tính | N/A | Xuất phiếu tạm tính, chưa trừ tồn, chưa tạo hóa đơn chính thức | Xuất phiếu tạm tính, chưa trừ tồn, chưa tạo hóa đơn chính thức |  |  | Pass | 2026-07-21 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_15 | Hủy hóa đơn hoàn tồn | Hủy hóa đơn và hoàn trả tồn kho | B1: Chọn hóa đơn B2: Hủy B3: Nhập lý do | Lý do: Khách đổi ý | Hóa đơn chuyển trạng thái Hủy, tồn kho được hoàn, ghi lịch sử hủy | Hóa đơn chuyển trạng thái Hủy, tồn kho được hoàn, ghi lịch sử hủy |  |  | Pass | 2026-07-22 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_16 | Quét mã vạch/QR sản phẩm | Thêm SP vào giỏ bằng quét mã | B1: Bấm ô quét B2: Quét mã biến thể | Mã: SPCT00123 | Sản phẩm tương ứng được thêm vào giỏ nhanh | Sản phẩm tương ứng được thêm vào giỏ nhanh |  |  | Pass | 2026-07-22 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_17 | Quét mã không tồn tại | Quét mã không có trong hệ thống | B1: Quét mã lạ | Mã: XXX999 | Cảnh báo "Không tìm thấy sản phẩm" | Cảnh báo "Không tìm thấy sản phẩm" |  |  | Pass | 2026-07-22 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_18 | Thêm nhanh khách hàng tại quầy | Tạo nhanh khách hàng và gắn vào hóa đơn | B1: Bấm Thêm KH nhanh B2: Nhập tên & SĐT B3: Lưu | Tên: Lê Thị B SĐT: 0987654321 | KH được tạo và tự gắn vào hóa đơn hiện tại | KH được tạo và tự gắn vào hóa đơn hiện tại |  |  | Pass | 2026-07-22 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_19 | Bán đồng thời cùng biến thể | Hai quầy cùng bán biến thể còn 1 sản phẩm | B1: Quầy A và B cùng thanh toán biến thể tồn=1 | Tồn: 1 2 giao dịch đồng thời | Chỉ 1 giao dịch thành công, giao dịch còn lại báo hết hàng; tồn không âm | Chỉ 1 giao dịch thành công, giao dịch còn lại báo hết hàng; tồn không âm |  |  | Fail | 2026-07-22 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng
POS_20 | Chuyển đổi giữa các hóa đơn chờ | Mở nhiều hóa đơn chờ và chuyển qua lại | B1: Tạo 3 hóa đơn chờ B2: Chuyển tab | N/A | Mỗi hóa đơn giữ đúng giỏ hàng riêng khi chuyển đổi | Mỗi hóa đơn giữ đúng giỏ hàng riêng khi chuyển đổi |  |  | Pass | 2026-07-22 |  |  |  | Nguyễn Đình Dũng

## GH. Quản lý giao hàng
MODULE: QUẢN LÝ GIAO HÀNG (GH)
Module Code (Mã Module) | GH
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-19, RQ-20
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Tạo đơn giao hàng có phí vận chuyển; cập nhật trạng thái đã giao.
Tester (Người thực hiện) | Hoàng Lê Bảo Ngọc
Số lượng Test case | 6 | Pass | 6 | Fail | 0 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
TẠO ĐƠN GIAO HÀNG (RQ-19)
GH_01 | Tạo đơn giao hàng | Chuyển hóa đơn sang hình thức giao hàng | B1: Ở POS chọn Giao hàng B2: Nhập địa chỉ, phí ship B3: Xác nhận | Địa chỉ: 12 Cầu Giấy, HN Phí ship: 30.000 | Đơn tạo với phí ship, tổng = tiền hàng + ship, trạng thái Chờ giao | Đơn tạo với phí ship, tổng = tiền hàng + ship, trạng thái Chờ giao |  |  | Pass | 2026-07-23 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
GH_02 | Thiếu địa chỉ giao | Không nhập địa chỉ | B1: Bỏ trống địa chỉ B2: Xác nhận | Địa chỉ: (trống) | Cảnh báo "Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng" | Cảnh báo "Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng" |  |  | Pass | 2026-07-23 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
GH_03 | Phí ship âm | Nhập phí ship âm | B1: Nhập phí ship = -10.000 | Phí ship: -10.000 | Cảnh báo "Phí vận chuyển không hợp lệ" | Cảnh báo "Phí vận chuyển không hợp lệ" |  |  | Pass | 2026-07-23 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
CẬP NHẬT TRẠNG THÁI (RQ-20)
GH_04 | Cập nhật đã giao | Đánh dấu đơn đã giao thành công | B1: Chọn đơn Chờ giao B2: Cập nhật = Đã giao | N/A | Trạng thái chuyển Đã giao, ghi lịch sử, thời gian giao | Trạng thái chuyển Đã giao, ghi lịch sử, thời gian giao |  |  | Pass | 2026-07-23 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
GH_05 | Lọc đơn theo trạng thái | Lọc danh sách đơn giao hàng | B1: Chọn lọc = Chờ giao | Trạng thái: Chờ giao | Chỉ hiển thị đơn đang chờ giao | Chỉ hiển thị đơn đang chờ giao |  |  | Pass | 2026-07-23 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
GH_06 | Lịch sử trạng thái đơn | Xem lịch sử thay đổi trạng thái | B1: Mở chi tiết đơn > Lịch sử | N/A | Hiển thị các mốc: Tạo đơn -> Chờ giao -> Đã giao kèm người & thời gian | Hiển thị các mốc: Tạo đơn -> Chờ giao -> Đã giao kèm người & thời gian |  |  | Pass | 2026-07-23 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc

## PGG. Quản lý phiếu giảm giá
MODULE: QUẢN LÝ PHIẾU GIẢM GIÁ (PGG)
Module Code (Mã Module) | PGG
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-21
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Thêm/sửa/xóa phiếu giảm giá và quản lý điều kiện áp dụng (loại giảm, giá trị, đơn tối thiểu, giảm tối đa, số lượng, thời gian).
Tester (Người thực hiện) | Đỗ Anh Vũ
Số lượng Test case | 10 | Pass | 9 | Fail | 1 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
THÊM & CẤU HÌNH
PGG_01 | Thêm phiếu giảm theo % | Tạo phiếu giảm theo phần trăm | B1: Thêm phiếu B2: Loại = %, giá trị 10, đơn tối thiểu 500k, giảm tối đa 100k B3: Lưu | Loại: % Giá trị: 10 Đơn tối thiểu: 500.000 Giảm tối đa: 100.000 | Thêm thành công, phiếu ở trạng thái Hiệu lực | Thêm thành công, phiếu ở trạng thái Hiệu lực |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
PGG_02 | Thêm phiếu giảm tiền | Tạo phiếu giảm theo số tiền cố định | B1: Loại = Tiền, giá trị 50.000 B2: Lưu | Loại: Tiền Giá trị: 50.000 | Thêm thành công | Thêm thành công |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
PGG_03 | Mã phiếu trùng | Thêm phiếu với mã đã tồn tại | B1: Nhập mã đã có B2: Lưu | Mã: SALE10 (đã có) | Cảnh báo "Mã phiếu đã tồn tại" | Cảnh báo "Mã phiếu đã tồn tại" |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
PGG_04 | Giá trị giảm % > 100 | Nhập phần trăm giảm lớn hơn 100 | B1: Loại %, giá trị 150 B2: Lưu | Giá trị: 150% | Cảnh báo "Phần trăm giảm phải từ 1 đến 100" | Cảnh báo "Phần trăm giảm phải từ 1 đến 100" |  |  | Pass | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
PGG_05 | Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu | Cấu hình thời gian không hợp lệ | B1: Bắt đầu 20/07, Kết thúc 15/07 B2: Lưu | Bắt đầu: 20/07 Kết thúc: 15/07 | Cảnh báo "Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu" | Cảnh báo "Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu" |  |  | Fail | 2026-07-17 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
PGG_06 | Số lượng phiếu âm | Nhập số lượng phát hành âm | B1: Số lượng = -5 B2: Lưu | Số lượng: -5 | Cảnh báo "Số lượng phải lớn hơn 0" | Cảnh báo "Số lượng phải lớn hơn 0" |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
SỬA, XÓA & TRẠNG THÁI
PGG_07 | Sửa phiếu giảm giá | Cập nhật giá trị giảm | B1: Chọn phiếu > Sửa B2: Đổi giá trị = 15% B3: Lưu | Giá trị mới: 15% | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
PGG_08 | Xóa phiếu giảm giá | Xóa phiếu chưa được sử dụng | B1: Chọn phiếu > Xóa | N/A | Phiếu bị xóa khỏi danh sách hiệu lực | Phiếu bị xóa khỏi danh sách hiệu lực |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
PGG_09 | Phiếu hết hạn tự vô hiệu | Phiếu quá ngày kết thúc | B1: Xem phiếu có ngày kết thúc quá khứ | Ngày KT: 10/07 (đã qua) | Phiếu ở trạng thái Hết hạn, không áp được ở POS | Phiếu ở trạng thái Hết hạn, không áp được ở POS |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ
PGG_10 | Phiếu hết số lượng | Phiếu đã dùng hết lượt | B1: Áp phiếu đã dùng hết số lượng | Số lượng còn: 0 | Cảnh báo "Phiếu đã hết lượt sử dụng" | Cảnh báo "Phiếu đã hết lượt sử dụng" |  |  | Pass | 2026-07-18 |  |  |  | Đỗ Anh Vũ

## TH. Quản lý trả hàng
MODULE: QUẢN LÝ TRẢ HÀNG (TH)
Module Code (Mã Module) | TH
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-22
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Xử lý trả hàng: tạo phiếu trả từ hóa đơn, hoàn kho và lưu lịch sử trả hàng.
Tester (Người thực hiện) | Hoàng Lê Bảo Ngọc
Số lượng Test case | 7 | Pass | 6 | Fail | 1 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
TẠO PHIẾU TRẢ
TH_01 | Tạo phiếu trả hàng | Tạo phiếu trả từ hóa đơn đã bán | B1: Tra hóa đơn B2: Chọn sản phẩm trả, số lượng, lý do B3: Xác nhận | Hóa đơn: HD00123 SP trả: Nike-40-Đen SL 1 Lý do: Lỗi keo | Tạo phiếu trả, hoàn kho +1, ghi lịch sử trả hàng | Tạo phiếu trả, hoàn kho +1, ghi lịch sử trả hàng |  |  | Pass | 2026-07-24 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
TH_02 | Trả quá số lượng đã mua | Trả nhiều hơn số đã mua trong hóa đơn | B1: Hóa đơn mua 1, nhập trả 2 | Đã mua: 1 Số trả: 2 | Cảnh báo "Số lượng trả vượt số lượng đã mua" | Cảnh báo "Số lượng trả vượt số lượng đã mua" |  |  | Fail | 2026-07-24 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
TH_03 | Hóa đơn không tồn tại | Tra cứu mã hóa đơn sai | B1: Nhập mã hóa đơn không có | Mã: HD99999 | Thông báo "Không tìm thấy hóa đơn" | Thông báo "Không tìm thấy hóa đơn" |  |  | Pass | 2026-07-24 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
TH_04 | Thiếu lý do trả | Không nhập lý do | B1: Bỏ trống lý do B2: Xác nhận | Lý do: (trống) | Cảnh báo "Vui lòng nhập lý do trả hàng" | Cảnh báo "Vui lòng nhập lý do trả hàng" |  |  | Pass | 2026-07-24 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
HOÀN KHO & LỊCH SỬ
TH_05 | Kiểm tra hoàn kho | Xác nhận tồn kho tăng sau khi trả | B1: Ghi nhận tồn trước B2: Tạo phiếu trả SL 2 B3: Xem tồn sau | Tồn trước: 10 SL trả: 2 | Tồn sau = 12 | Tồn sau = 12 |  |  | Pass | 2026-07-24 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
TH_06 | Xem lịch sử trả hàng | Xem danh sách phiếu trả | B1: Mở Lịch sử trả hàng | N/A | Hiển thị các phiếu trả: mã, hóa đơn gốc, SP, số lượng, lý do, người xử lý | Hiển thị các phiếu trả: mã, hóa đơn gốc, SP, số lượng, lý do, người xử lý |  |  | Pass | 2026-07-25 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc
TH_07 | Trả hàng đã trả trước đó | Trả lại sản phẩm đã hoàn trả toàn bộ | B1: Trả tiếp SP đã trả hết | SP đã trả hết | Cảnh báo "Sản phẩm đã được trả đủ số lượng" | Cảnh báo "Sản phẩm đã được trả đủ số lượng" |  |  | Pass | 2026-07-25 |  |  |  | Hoàng Lê Bảo Ngọc

## KH. Quản lý khách hàng
MODULE: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG (KH)
Module Code (Mã Module) | KH
Yêu cầu liên quan (Backlog) | RQ-23, RQ-24
Mô tả yêu cầu (Test requirement) | Thêm/sửa/xóa/tìm khách hàng; quản lý nhiều địa chỉ giao hàng cho mỗi khách.
Tester (Người thực hiện) | Lưu Đình Bắc
Số lượng Test case | 12 | Pass | 12 | Fail | 0 | Untested | 0
ID (Mã) | Test Title | Test Case Description (Mô tả) | Test Case Procedure (Thủ tục thực hiện) | Test Data (Dữ liệu vào) | Expected Output (Kết quả mong muốn) | Actual Result (Kết quả thực tế) | Video minh chứng | Inter-test case Dependence | Result 1 | Test date 1 | Result 2 | Test date 2 | Video | Người thực hiện
CRUD KHÁCH HÀNG (RQ-23)
KH_01 | Hiển thị danh sách khách hàng | Mở màn quản lý khách hàng | B1: Menu Khách hàng | N/A | Bảng hiển thị mã KH, tên, SĐT, email, số địa chỉ | Bảng hiển thị mã KH, tên, SĐT, email, số địa chỉ |  |  | Pass | 2026-07-25 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_02 | Thêm khách hàng hợp lệ | Thêm khách với thông tin đúng | B1: Thêm B2: Nhập tên, SĐT, email B3: Lưu | Tên: Phạm Văn C SĐT: 0909111222 Email: c@gmail.com | Thêm thành công, sinh mã KH | Thêm thành công, sinh mã KH |  |  | Pass | 2026-07-25 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_03 | SĐT khách sai định dạng | SĐT không hợp lệ | B1: Nhập SĐT 5 số B2: Lưu | SĐT: 09091 | Cảnh báo "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số" | Cảnh báo "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số" |  |  | Pass | 2026-07-25 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_04 | SĐT khách trùng | Thêm khách với SĐT đã tồn tại | B1: Nhập SĐT đã có B2: Lưu | SĐT: 0909111222 (đã có) | Cảnh báo "Số điện thoại đã tồn tại" | Cảnh báo "Số điện thoại đã tồn tại" |  |  | Pass | 2026-07-25 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_05 | Sửa khách hàng | Cập nhật email khách | B1: Chọn KH > Sửa B2: Đổi email B3: Lưu | Email mới: c2@gmail.com | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công |  |  | Pass | 2026-07-26 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_06 | Xóa khách hàng | Xóa khách chưa phát sinh hóa đơn | B1: Chọn KH > Xóa | N/A | Khách bị xóa khỏi danh sách | Khách bị xóa khỏi danh sách |  |  | Pass | 2026-07-26 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_07 | Tìm khách theo SĐT | Tìm kiếm nhanh khách | B1: Nhập SĐT vào ô tìm | SĐT: 0909111222 | Hiển thị đúng khách hàng tương ứng | Hiển thị đúng khách hàng tương ứng |  |  | Pass | 2026-07-26 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
QUẢN LÝ ĐỊA CHỈ (RQ-24)
KH_08 | Thêm địa chỉ cho khách | Thêm nhiều địa chỉ giao cho một khách | B1: Mở KH > Địa chỉ > Thêm | Địa chỉ: 45 Lê Lợi, TP.HCM | Địa chỉ được thêm vào danh sách địa chỉ của khách | Địa chỉ được thêm vào danh sách địa chỉ của khách |  |  | Pass | 2026-07-26 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_09 | Đặt địa chỉ mặc định | Đặt 1 địa chỉ làm mặc định | B1: Chọn địa chỉ > Đặt mặc định | N/A | Chỉ 1 địa chỉ mặc định; địa chỉ cũ bị bỏ mặc định | Chỉ 1 địa chỉ mặc định; địa chỉ cũ bị bỏ mặc định |  |  | Pass | 2026-07-26 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_10 | Sửa địa chỉ | Cập nhật địa chỉ giao | B1: Chọn địa chỉ > Sửa | Địa chỉ mới: 47 Lê Lợi, TP.HCM | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công |  |  | Pass | 2026-07-27 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_11 | Xóa địa chỉ | Xóa một địa chỉ của khách | B1: Chọn địa chỉ > Xóa | N/A | Địa chỉ bị xóa khỏi danh sách | Địa chỉ bị xóa khỏi danh sách |  |  | Pass | 2026-07-27 |  |  |  | Lưu Đình Bắc
KH_12 | Chọn địa chỉ khi giao hàng | Dùng địa chỉ khách khi tạo đơn giao | B1: POS Giao hàng > chọn địa chỉ khách | N/A | Địa chỉ khách được điền tự động vào đơn giao hàng | Địa chỉ khách được điền tự động vào đơn giao hàng |  |  | Pass | 2026-07-27 |  |  |  | Lưu Đình Bắc

## Test Report
BÁO CÁO KIỂM THỬ (TEST REPORT) - RELEASE 1
| Project Name | BShoes - Phần mềm quản lý cửa hàng giày
| Project Code | BSHOES-2607
| Release | Release 1 - BShoes POS & Quản trị
| Phạm vi | 10 module / RQ-1 → RQ-24 (24 yêu cầu đã triển khai)
| Ngày lập báo cáo | 28/07/2026
| Chỉ số | Giá trị
| Tổng số test case | 114
| Số test case Pass | 106
| Số test case Fail | 8
| Tỷ lệ đạt (Pass rate) | 93%
| Tổng số defect ghi nhận | 8
| Defect còn mở (Open) | 0
| Defect đã đóng (Closed/Fixed) | 8
| Đánh giá Release | ĐẠT - đủ điều kiện phát hành