KẾ HOẠCH DỰ ÁN BSHOES: HỆ THỐNG QUẢN LÝ & BÁN HÀNG CỬA HÀNG GIÀY

WORKSHOP 1, phiên bản v1.2 (chuẩn hóa Scrum: RQ -> PB -> Task, đánh số theo Sprint)

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

Chương này giới thiệu bối cảnh dự án BShoes, công nghệ sử dụng và cách nhóm phân vai. Đây là căn cứ để hiểu vì sao kế hoạch ở các chương sau được chia nhỏ theo ba cấp yêu cầu và ưu tiên kiểm thử.

## 1.1. Thông tin chung

BShoes là hệ thống quản lý và bán hàng cho cửa hàng giày, được chuyển từ ứng dụng desktop NetBeans sang nền web. Nhóm làm theo Scrum với 6 Sprint, mỗi Sprint 2 tuần, hạn chót 30/09/2026. Bảng 1.1 tóm tắt các thông tin cốt lõi của dự án.

###### Bảng 1.1: Thông tin chung của dự án

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | BShoes: Hệ thống quản lý & bán hàng cửa hàng giày |
| Phiên bản | v1.2 (chuẩn hóa Scrum: RQ -> PB -> Task, đánh số theo Sprint) |
| Khung làm việc | Scrum, 6 Sprint, mỗi Sprint 2 tuần |
| Công nghệ | Spring Boot (JPA) + SQL Server; Vue 3 SPA; Chart.js |
| Cấu trúc backlog | 3 cấp: 9 Request (RQ), 40 Product Backlog (PB), 106 Task |
| Tổng khối lượng | 385 giờ công |
| Thời hạn hoàn thành | 30/09/2026 |

## 1.2. Nhóm thực hiện và phân vai

Nhóm đã từng hợp tác ở dự án trước và tinh thần hợp tác rất tích cực, tuy nhiên trình độ IT của các thành viên còn hạn chế. Vì vậy kế hoạch ưu tiên chia task nhỏ, có người kèm cặp và dành thời gian kiểm thử kỹ hơn mức thông thường. Bảng 1.2 liệt kê vai trò và trách nhiệm của từng thành viên.

###### Bảng 1.2: Phân vai trong nhóm

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| PO | [Thành viên 1] | Product Owner: thu thập yêu cầu, viết Product Backlog, sắp ưu tiên, nghiệm thu |
| SM | [Thành viên 2] | Scrum Master: điều phối sprint, gỡ vướng, theo dõi tiến độ |
| DEV1 | [Thành viên 3] | Dev Backend: Spring Boot / JPA / SQL Server |
| DEV2 | [Thành viên 4] | Dev Frontend: Vue 3 SPA |
| DEV3 | [Thành viên 5] | Dev Fullstack: tích hợp API, hỗ trợ 2 phía |
| QC | [Thành viên 6] | Kiểm thử: test chức năng, báo lỗi, xác nhận Done |

# CHƯƠNG 2: DANH SÁCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

Chương này liệt kê toàn bộ chức năng hệ thống cần có. BShoes gồm 6 chức năng lõi phục vụ bán hàng tại quầy và 3 chức năng mở rộng hướng dữ liệu và hướng khách hàng. Danh sách là đầu vào để bóc tách thành Product Backlog ở chương 3.

## 2.1. Sáu chức năng lõi

Đăng nhập

- Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên, lấy đúng quyền theo vai trò

Quản lý Nhân viên và Phân quyền Nhân viên

- CRUD nhân viên, gán vai trò

- Vai trò là bộ quyền mặc định, phân quyền truy cập tới từng nhân viên

Quản lý sản phẩm và Quản lý danh mục sản phẩm

- Sản phẩm, biến thể theo màu và size, nhập kho

- Danh mục và 8 nhóm thuộc tính, gộp chung trong màn quản lý sản phẩm

Bán hàng tại quầy (POS), Xuất hóa đơn, Xuất báo cáo nhân viên

- Tạo hóa đơn chờ, thêm hàng vào giỏ và tự trừ kho, quét QR

- Áp phiếu giảm giá, thanh toán tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp

- In hóa đơn, hủy đơn và hoàn kho

Quản lý đơn đặt hàng, xem lịch sử đặt hàng

- Tạo đơn giao kèm phí ship, cập nhật đã giao, trả hàng và hoàn kho

- Tra cứu và xem lịch sử đơn hàng

Quản lý khách hàng

- CRUD khách hàng và địa chỉ giao hàng

- Xem lịch sử mua hàng của khách

## 2.2. Ba chức năng mở rộng

Ba chức năng mở rộng nhằm truyền tải định hướng kinh doanh hướng người dùng và hướng dữ liệu, giúp chủ doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh thực tế.

Xem Dashboard báo cáo kinh doanh, Xuất báo cáo doanh thu

- KPI, dòng tiền, ROI, giữ chân khách, sản phẩm bán chạy

- Xuất báo cáo ra Excel

Sau bán hàng: Dịch vụ hậu mãi và bảo hành, Quản lý khuyến mãi

- Tiếp nhận và xử lý bảo hành theo trạng thái, in phiếu

- Quản lý phiếu giảm giá và khuyến mãi

Xem sản phẩm và Mua hàng (Client - Khách hàng), Preorder sản phẩm

- Trang chủ, trang chi tiết, giỏ hàng, đặt hàng giao tận nhà (COD)

- Đặt trước mẫu đang hết hàng, tra cứu đơn theo số điện thoại

# CHƯƠNG 3: PRODUCT BACKLOG CẤP REQUEST

Chương này liệt kê các yêu cầu gốc từ actor dưới dạng user story chuẩn As a, I want, So that. Mỗi Request (RQ) là một dòng của Product Backlog và là gốc để bóc tách thành các user story chi tiết ở chương 4.

## 3.1. Bảng Product Backlog

Product Backlog có 9 Request, sắp theo giá trị nghiệp vụ. Business Value và Độ ưu tiên cho biết hạng mục nào cần làm trước. Bảng 3.1 trình bày đầy đủ các Request kèm lý do (So that).

###### Bảng 3.1: Product Backlog cấp Request (RQ)

| ID | As a/an (vai trò) | I want to (mục tiêu) | So that (lý do) | Ưu tiên | Business Value | State |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Là nhân viên | đăng nhập và được cấp đúng quyền theo vai trò | dùng hệ thống an toàn, đúng phạm vi | 1 | High | New |
| RQ-02 | Là quản trị viên | quản lý nhân viên và phân quyền truy cập theo vai trò và theo từng người | kiểm soát ai được dùng chức năng nào | 1 | High | New |
| RQ-03 | Là quản lý | quản lý sản phẩm, biến thể màu/size, tồn kho, danh mục và thuộc tính | quản trị được toàn bộ hàng hóa | 2 | High | New |
| RQ-04 | Là nhân viên bán hàng | bán tại quầy, tự trừ kho, thanh toán và in hóa đơn | phục vụ khách nhanh và chính xác | 1 | High | New |
| RQ-05 | Là nhân viên giao hàng | tạo và theo dõi đơn giao, xử lý trả hàng và hoàn kho | giao hàng tận nơi có kiểm soát | 2 | Medium | New |
| RQ-06 | Là quản lý | quản lý khách hàng và địa chỉ giao hàng | chăm sóc khách và giao đúng địa chỉ | 2 | Medium | New |
| RQ-07 | Là khách hàng | xem cửa hàng online, mua giao tận nhà và đặt trước mẫu hết hàng | mua sắm online thuận tiện | 3 | Medium | New |
| RQ-08 | Là kế toán và chủ shop | xem KPI, doanh thu, lợi nhuận, ROI và xuất báo cáo | ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu | 3 | High | New |
| RQ-09 | Là nhân viên bảo hành và quản lý | tiếp nhận và xử lý bảo hành, quản lý phiếu giảm giá và khuyến mãi | chăm sóc khách sau bán và thúc đẩy doanh số | 3 | Medium | New |

# CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH LÀM VIỆC VÀ PHÂN RÃ YÊU CẦU

Chương này mô tả cách nhóm biến Request của actor thành công việc cụ thể cho lập trình viên. Toàn bộ backlog được tổ chức theo ba cấp RQ, PB và Task, trình bày ở mục 4.2.

## 4.1. Quy trình làm việc của nhóm

1. Xác nhận vị trí và vai trò cho từng thành viên trong nhóm

2. Thu thập Request từ actor (RQ) dưới dạng As a, I want, So that

3. PO bóc tách mỗi RQ thành các Product Backlog (user story) và sắp thứ tự ưu tiên

4. PO cùng nhóm chia mỗi PB thành các Task kèm ước tính giờ và người phụ trách

5. Dev nhận Task và hoàn thành đúng thời hạn của Sprint

6. SM theo dõi tiến độ và review chất lượng, QC test, PO nghiệm thu Done

## 4.2. Bảng phân rã ba cấp

Cấp 1 là RQ, yêu cầu đến từ actor. Cấp 2 là PB, do PO bóc tách thành user story, mỗi RQ có nhiều PB. Cấp 3 là Task, mỗi PB có nhiều Task để Dev thực hiện. Các bảng dưới đây trình bày đầy đủ 9 Request, 40 Product Backlog và 106 Task.

### 4.2.1. RQ-01: Đăng nhập (actor: nhân viên)

Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập và được cấp đúng quyền theo vai trò, dùng hệ thống an toàn, đúng phạm vi.

###### Bảng 4.1: Phân rã RQ-01 thành user story và task

| PB | User Story | Task | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập để dùng hệ thống theo đúng quyền | T-01 | Thiết kế bảng nhan_vien / vai_tro | 4 | DEV1 |
|  |  | T-02 | API POST /api/auth/login | 4 | DEV1 |
|  |  | T-03 | Màn hình đăng nhập | 3 | DEV2 |
|  |  | T-04 | Lưu phiên đăng nhập | 4 | DEV2 |
|  |  | T-05 | Test đăng nhập | 2 | QC |

### 4.2.2. RQ-02: Nhân viên & Phân quyền (actor: quản trị viên)

Là quản trị viên, tôi muốn quản lý nhân viên và phân quyền truy cập theo vai trò và theo từng người, kiểm soát ai được dùng chức năng nào.

###### Bảng 4.2: Phân rã RQ-02 thành user story và task

| PB | User Story | Task | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-02 | Là quản trị, tôi muốn CRUD nhân viên | T-06 | API nhân viên CRUD | 4 | DEV1 |
|  |  | T-07 | Màn nhân viên | 4 | DEV2 |
| PB-03 | Là quản trị, tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | T-08 | Cột vai_tro.quyen + API phân quyền | 4 | DEV1 |
|  |  | T-09 | Màn phân quyền | 5 | DEV2 |
|  |  | T-10 | Ẩn menu & chặn route theo quyền | 4 | DEV3 |
|  |  | T-11 | Test phân quyền | 3 | QC |
|  |  | T-12 | Đổi vai trò thành template | 2 | DEV1 |
|  |  | T-13 | Tab Vai trò trong màn Nhân viên | 3 | DEV2 |
| PB-04 | Là quản trị, tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | T-14 | Bảng nhan_vien_quyen + entity/repo | 4 | DEV1 |
|  |  | T-15 | Service phân quyền + ngoại lệ ADMIN | 5 | DEV1 |
|  |  | T-16 | Nối vào tạo NV và đổi vai trò | 3 | DEV1 |
|  |  | T-17 | Login trả quyền hiệu lực | 2 | DEV1 |
|  |  | T-18 | Lưới phân quyền (tab Nhân viên) | 6 | DEV2 |
|  |  | T-19 | Unit test logic phân quyền | 4 | QC |

### 4.2.3. RQ-03: Quản lý sản phẩm & danh mục (actor: quản lý)

Là quản lý, tôi muốn quản lý sản phẩm, biến thể màu/size, tồn kho, danh mục và thuộc tính, quản trị được toàn bộ hàng hóa.

###### Bảng 4.3: Phân rã RQ-03 thành user story và task

| PB | User Story | Task | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-05 | Là quản lý, tôi muốn CRUD sản phẩm để quản trị danh mục hàng | T-20 | API /san-pham-ql CRUD | 6 | DEV1 |
|  |  | T-21 | Màn quản lý sản phẩm | 6 | DEV2 |
|  |  | T-22 | Test CRUD sản phẩm | 3 | QC |
| PB-06 | Là quản lý, tôi muốn quản lý biến thể (màu/size/giá/giá nhập) | T-23 | API biến thể CRUD | 5 | DEV1 |
|  |  | T-24 | Thêm cột gia_nhap | 3 | DEV1 |
|  |  | T-25 | Tab Sản phẩm chi tiết | 5 | DEV2 |
| PB-07 | Là nhân viên kho, tôi muốn nhập kho để tăng tồn | T-26 | API POST /{id}/nhap-kho | 2 | DEV1 |
|  |  | T-27 | Ô nhập kho trên form biến thể | 2 | DEV2 |
| PB-08 | Là quản lý, tôi muốn quản lý danh mục và xếp sản phẩm vào danh mục | T-28 | API gán danh mục | 3 | DEV1 |
|  |  | T-29 | Màn danh mục + gán sản phẩm | 5 | DEV2 |
| PB-09 | Là quản lý, tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | T-30 | API CRUD 8 nhóm thuộc tính | 4 | DEV1 |
|  |  | T-31 | Màn thuộc tính + lọc theo loại | 5 | DEV2 |
| PB-10 | Là quản lý, tôi muốn thao tác sản phẩm, danh mục, thuộc tính trong cùng một màn | T-32 | Tách panel danh mục / thuộc tính | 3 | DEV2 |
|  |  | T-33 | Gộp tab vào màn sản phẩm | 2 | DEV2 |

### 4.2.4. RQ-04: Bán hàng tại quầy (POS) (actor: nhân viên bán hàng)

Là nhân viên bán hàng, tôi muốn bán tại quầy, tự trừ kho, thanh toán và in hóa đơn, phục vụ khách nhanh và chính xác.

###### Bảng 4.4: Phân rã RQ-04 thành user story và task

| PB | User Story | Task | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-11 | Là nhân viên, tôi muốn tạo hóa đơn chờ để bắt đầu một lượt bán | T-34 | API POST /hoa-don/create-empty | 4 | DEV1 |
|  |  | T-35 | Giao diện danh sách hóa đơn chờ | 3 | DEV2 |
|  |  | T-36 | Test tạo hóa đơn | 2 | QC |
| PB-12 | Là nhân viên, tôi muốn thêm hàng vào giỏ và hệ thống tự trừ kho | T-37 | Query trừ kho nguyên tử | 4 | DEV1 |
|  |  | T-38 | API POST /hoa-don/{id}/items | 5 | DEV1 |
|  |  | T-39 | API sửa/xóa dòng giỏ | 4 | DEV1 |
|  |  | T-40 | Giỏ hàng nối server | 6 | DEV3 |
|  |  | T-41 | Test trừ kho | 4 | QC |
| PB-13 | Là nhân viên, tôi muốn áp phiếu giảm giá cho hóa đơn | T-42 | API tính giảm giá | 3 | DEV1 |
|  |  | T-43 | Chọn phiếu giảm giá ở POS | 3 | DEV2 |
| PB-14 | Là nhân viên, tôi muốn thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / kết hợp | T-44 | API POST /{id}/thanh-toan | 5 | DEV1 |
|  |  | T-45 | Ghi lịch sử hóa đơn | 3 | DEV1 |
|  |  | T-46 | Kiểm tra tiền khách đưa | 3 | DEV2 |
|  |  | T-47 | Popup VietQR + kết hợp | 5 | DEV2 |
|  |  | T-48 | Test thanh toán | 4 | QC |
| PB-15 | Là nhân viên, tôi muốn in hóa đơn / phiếu tạm tính cho khách | T-49 | Dựng mẫu phiếu in | 3 | DEV2 |
|  |  | T-50 | In qua iframe ẩn | 2 | DEV2 |
| PB-16 | Là nhân viên, tôi muốn hủy hóa đơn và hoàn lại kho | T-51 | API POST /{id}/huy | 4 | DEV1 |
|  |  | T-52 | Nút Hủy trên POS | 2 | DEV2 |
| PB-17 | Là nhân viên, tôi muốn quét QR/mã vạch để thêm sản phẩm nhanh | T-53 | API GET /san-pham-chi-tiet/by-ma/{ma} | 2 | DEV1 |
|  |  | T-54 | Trình quét QR trên trình duyệt | 5 | DEV3 |
| PB-18 | Là nhân viên, tôi muốn thêm nhanh khách hàng ngay tại quầy | T-55 | Component popup thêm khách | 3 | DEV2 |
|  |  | T-56 | Gắn khách vào hóa đơn | 2 | DEV3 |

### 4.2.5. RQ-05: Đơn đặt hàng & Giao hàng (actor: nhân viên giao hàng)

Là nhân viên giao hàng, tôi muốn tạo và theo dõi đơn giao, xử lý trả hàng và hoàn kho, giao hàng tận nơi có kiểm soát.

###### Bảng 4.5: Phân rã RQ-05 thành user story và task

| PB | User Story | Task | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-19 | Là nhân viên, tôi muốn tạo đơn giao hàng kèm phí ship | T-57 | Thêm cột phi_ship + API đặt hàng | 4 | DEV1 |
|  |  | T-58 | Tab Đặt hàng ở POS | 4 | DEV2 |
| PB-20 | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái Đã giao | T-59 | API POST /{id}/da-giao | 2 | DEV1 |
|  |  | T-60 | Màn theo dõi đơn giao | 5 | DEV2 |
| PB-21 | Là quản lý, tôi muốn xử lý trả hàng và hoàn kho | T-61 | API POST /{id}/tra-hang | 3 | DEV1 |
|  |  | T-62 | Nút Trả hàng ở Giao hàng & Lịch sử | 3 | DEV3 |

### 4.2.6. RQ-06: Quản lý khách hàng (actor: quản lý)

Là quản lý, tôi muốn quản lý khách hàng và địa chỉ giao hàng, chăm sóc khách và giao đúng địa chỉ.

###### Bảng 4.6: Phân rã RQ-06 thành user story và task

| PB | User Story | Task | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-22 | Là quản lý, tôi muốn CRUD khách hàng | T-63 | API khách hàng CRUD | 4 | DEV1 |
|  |  | T-64 | Màn khách hàng | 4 | DEV2 |
| PB-23 | Là quản lý, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | T-65 | API địa chỉ CRUD | 4 | DEV1 |
|  |  | T-66 | Tab Địa chỉ trong Khách hàng | 4 | DEV2 |

### 4.2.7. RQ-07: Cửa hàng online & Preorder (actor: khách hàng)

Là khách hàng, tôi muốn xem cửa hàng online, mua giao tận nhà và đặt trước mẫu hết hàng, mua sắm online thuận tiện.

###### Bảng 4.7: Phân rã RQ-07 thành user story và task

| PB | User Story | Task | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-24 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | T-67 | API sản phẩm cho trang chủ | 3 | DEV1 |
|  |  | T-68 | Trang chủ cửa hàng | 6 | DEV2 |
| PB-25 | Là khách hàng, tôi muốn thêm giày vào giỏ hàng | T-69 | API /san-pham-chi-tiet/store | 2 | DEV1 |
|  |  | T-70 | Composable useCart | 3 | DEV2 |
|  |  | T-71 | Nút Thêm vào giỏ ở trang chủ | 2 | DEV2 |
| PB-26 | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng giao tận nhà (COD) | T-72 | API POST /gio-hang/checkout | 5 | DEV1 |
|  |  | T-73 | Màn giỏ hàng + form nhận hàng | 5 | DEV2 |
|  |  | T-74 | Test đặt hàng online | 3 | QC |
| PB-27 | Là khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn của tôi và xác nhận đã nhận | T-75 | API GET /gio-hang/don-hang | 2 | DEV1 |
|  |  | T-76 | API PUT /gio-hang/nhan-hang/{id} | 1 | DEV1 |
|  |  | T-77 | Tab Đơn của tôi | 4 | DEV2 |
| PB-28 | Là khách hàng, tôi muốn đặt trước mẫu đang hết hàng | T-78 | Bảng dat_truoc + entity/repo | 4 | DEV1 |
|  |  | T-79 | API POST /api/dat-truoc | 3 | DEV1 |
|  |  | T-80 | Nút + modal Đặt trước ở trang chủ | 4 | DEV2 |
| PB-29 | Là nhân viên, tôi muốn quản lý phiếu đặt trước và chuyển thành đơn khi hàng về | T-81 | API trạng thái + chuyển đơn | 4 | DEV1 |
|  |  | T-82 | Màn quản lý đặt trước | 5 | DEV2 |
|  |  | T-83 | Test luồng đặt trước | 3 | QC |
| PB-30 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết sản phẩm | T-84 | Thêm idSanPham vào API cửa hàng | 1 | DEV1 |
|  |  | T-85 | Trang chi tiết sản phẩm | 6 | DEV2 |
|  |  | T-86 | Tách modal đặt trước dùng chung | 2 | DEV2 |

### 4.2.8. RQ-08: Dashboard & Báo cáo doanh thu (actor: kế toán và chủ shop)

Là kế toán và chủ shop, tôi muốn xem KPI, doanh thu, lợi nhuận, ROI và xuất báo cáo, ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

###### Bảng 4.8: Phân rã RQ-08 thành user story và task

| PB | User Story | Task | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-31 | Là kế toán, tôi muốn xem KPI tổng quan | T-87 | Query tổng quan | 4 | DEV1 |
|  |  | T-88 | Thẻ KPI trên dashboard | 3 | DEV2 |
| PB-32 | Là kế toán, tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | T-89 | Query dòng tiền theo tháng | 5 | DEV1 |
|  |  | T-90 | Biểu đồ dòng tiền + lọc năm | 5 | DEV2 |
| PB-33 | Là kế toán, tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | T-91 | Query ROI theo sản phẩm | 4 | DEV1 |
|  |  | T-92 | Biểu đồ ROI | 3 | DEV2 |
| PB-34 | Là kế toán, tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | T-93 | Query giữ chân khách | 4 | DEV1 |
|  |  | T-94 | Biểu đồ tròn giữ chân | 2 | DEV2 |
| PB-35 | Là kế toán, tôi muốn xem SP bán chạy / bán chậm / xu hướng | T-95 | Query bán chạy/chậm/xu hướng | 5 | DEV1 |
|  |  | T-96 | 3 bảng xếp hạng | 4 | DEV2 |
| PB-36 | Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | T-97 | Xuất Excel từ dashboard | 3 | DEV3 |

### 4.2.9. RQ-09: Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi (actor: nhân viên bảo hành và quản lý)

Là nhân viên bảo hành và quản lý, tôi muốn tiếp nhận và xử lý bảo hành, quản lý phiếu giảm giá và khuyến mãi, chăm sóc khách sau bán và thúc đẩy doanh số.

###### Bảng 4.9: Phân rã RQ-09 thành user story và task

| PB | User Story | Task | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-37 | Là NV bảo hành, tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | T-98 | Bảng bao_hanh + entity/repo | 5 | DEV1 |
|  |  | T-99 | API POST /api/bao-hanh | 3 | DEV1 |
|  |  | T-100 | Form tiếp nhận bảo hành | 4 | DEV2 |
| PB-38 | Là NV bảo hành, tôi muốn cập nhật trạng thái xử lý bảo hành | T-101 | API cập nhật trạng thái BH | 2 | DEV1 |
|  |  | T-102 | Màn bảo hành master-detail | 6 | DEV2 |
|  |  | T-103 | Test luồng bảo hành | 3 | QC |
| PB-39 | Là NV bảo hành, tôi muốn in phiếu bảo hành | T-104 | Mẫu in phiếu bảo hành | 2 | DEV2 |
| PB-40 | Là quản lý, tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | T-105 | API phiếu giảm giá CRUD | 4 | DEV1 |
|  |  | T-106 | Màn khuyến mãi | 4 | DEV2 |

# CHƯƠNG 5: RELEASE BACKLOG VÀ PHÂN CHIA SPRINT

Chương này xếp các user story vào 6 Sprint theo Release Backlog. Nguyên tắc xếp là làm nền tảng và bán hàng tại quầy (POS) trước làm khung chuẩn, mở rộng cửa hàng online cho khách ở Sprint sau, phân tích số liệu sau cùng.

## 5.1. Bảng Release Backlog

Release Backlog gom user story theo Backlog (chính là Request) và gán mỗi story vào một Sprint kèm Business Value. Bảng 5.1 là toàn bộ 40 user story.

###### Bảng 5.1: Release Backlog: user story theo Backlog và Sprint

| Backlog ID | Backlog | User Story | Story ID | Ưu tiên | Business Value | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Đăng nhập | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập để dùng hệ thống theo đúng quyền | PB-01 | 1 | High | Sprint 1 |
| RQ-02 | Nhân viên & Phân quyền | Là quản trị, tôi muốn CRUD nhân viên | PB-02 | 1 | High | Sprint 1 |
| RQ-02 | Nhân viên & Phân quyền | Là quản trị, tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | PB-03 | 1 | High | Sprint 1 |
| RQ-02 | Nhân viên & Phân quyền | Là quản trị, tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | PB-04 | 1 | High | Sprint 1 |
| RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là quản lý, tôi muốn CRUD sản phẩm để quản trị danh mục hàng | PB-05 | 2 | High | Sprint 2 |
| RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là quản lý, tôi muốn quản lý biến thể (màu/size/giá/giá nhập) | PB-06 | 2 | High | Sprint 2 |
| RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là nhân viên kho, tôi muốn nhập kho để tăng tồn | PB-07 | 2 | Medium | Sprint 2 |
| RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là quản lý, tôi muốn quản lý danh mục và xếp sản phẩm vào danh mục | PB-08 | 2 | Medium | Sprint 2 |
| RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là quản lý, tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | PB-09 | 2 | Medium | Sprint 2 |
| RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | Là quản lý, tôi muốn thao tác sản phẩm, danh mục, thuộc tính trong cùng một màn | PB-10 | 3 | Low | Sprint 2 |
| RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là nhân viên, tôi muốn tạo hóa đơn chờ để bắt đầu một lượt bán | PB-11 | 1 | High | Sprint 3 |
| RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là nhân viên, tôi muốn thêm hàng vào giỏ và hệ thống tự trừ kho | PB-12 | 1 | High | Sprint 3 |
| RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là nhân viên, tôi muốn áp phiếu giảm giá cho hóa đơn | PB-13 | 2 | Medium | Sprint 3 |
| RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là nhân viên, tôi muốn thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / kết hợp | PB-14 | 1 | High | Sprint 3 |
| RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là nhân viên, tôi muốn in hóa đơn / phiếu tạm tính cho khách | PB-15 | 1 | High | Sprint 3 |
| RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là nhân viên, tôi muốn hủy hóa đơn và hoàn lại kho | PB-16 | 2 | Medium | Sprint 3 |
| RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là nhân viên, tôi muốn quét QR/mã vạch để thêm sản phẩm nhanh | PB-17 | 2 | Medium | Sprint 3 |
| RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | Là nhân viên, tôi muốn thêm nhanh khách hàng ngay tại quầy | PB-18 | 2 | Medium | Sprint 3 |
| RQ-05 | Đơn đặt hàng & Giao hàng | Là nhân viên, tôi muốn tạo đơn giao hàng kèm phí ship | PB-19 | 2 | High | Sprint 4 |
| RQ-05 | Đơn đặt hàng & Giao hàng | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái Đã giao | PB-20 | 2 | Medium | Sprint 4 |
| RQ-05 | Đơn đặt hàng & Giao hàng | Là quản lý, tôi muốn xử lý trả hàng và hoàn kho | PB-21 | 2 | Medium | Sprint 4 |
| RQ-06 | Quản lý khách hàng | Là quản lý, tôi muốn CRUD khách hàng | PB-22 | 2 | Medium | Sprint 4 |
| RQ-06 | Quản lý khách hàng | Là quản lý, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | PB-23 | 2 | Medium | Sprint 4 |
| RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | PB-24 | 3 | Medium | Sprint 5 |
| RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là khách hàng, tôi muốn thêm giày vào giỏ hàng | PB-25 | 3 | Medium | Sprint 5 |
| RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng giao tận nhà (COD) | PB-26 | 2 | High | Sprint 5 |
| RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn của tôi và xác nhận đã nhận | PB-27 | 3 | Medium | Sprint 5 |
| RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là khách hàng, tôi muốn đặt trước mẫu đang hết hàng | PB-28 | 3 | Medium | Sprint 5 |
| RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là nhân viên, tôi muốn quản lý phiếu đặt trước và chuyển thành đơn khi hàng về | PB-29 | 3 | Medium | Sprint 5 |
| RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết sản phẩm | PB-30 | 2 | High | Sprint 5 |
| RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là kế toán, tôi muốn xem KPI tổng quan | PB-31 | 1 | High | Sprint 6 |
| RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là kế toán, tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | PB-32 | 2 | High | Sprint 6 |
| RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là kế toán, tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | PB-33 | 2 | Medium | Sprint 6 |
| RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là kế toán, tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | PB-34 | 2 | Medium | Sprint 6 |
| RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là kế toán, tôi muốn xem SP bán chạy / bán chậm / xu hướng | PB-35 | 2 | Medium | Sprint 6 |
| RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | PB-36 | 3 | Low | Sprint 6 |
| RQ-09 | Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi | Là NV bảo hành, tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | PB-37 | 1 | High | Sprint 6 |
| RQ-09 | Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi | Là NV bảo hành, tôi muốn cập nhật trạng thái xử lý bảo hành | PB-38 | 1 | High | Sprint 6 |
| RQ-09 | Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi | Là NV bảo hành, tôi muốn in phiếu bảo hành | PB-39 | 3 | Low | Sprint 6 |
| RQ-09 | Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi | Là quản lý, tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | PB-40 | 2 | Medium | Sprint 6 |

## 5.2. Bảng phân chia Sprint

###### Bảng 5.2: Phân chia công việc theo Sprint

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu | Product Backlog | Phụ trách | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 08/06/2026 đến 21/06/2026 | Nền tảng: đăng nhập, nhân viên và phân quyền | PB-01, PB-02, PB-03, PB-04 | DEV1 + DEV2 | 70 |
| Sprint 2 | 22/06/2026 đến 05/07/2026 | Quản lý sản phẩm: sản phẩm, biến thể, nhập kho, danh mục, thuộc tính | PB-05, PB-06, PB-07, PB-08, PB-09, PB-10 | DEV1 + DEV2 | 54 |
| Sprint 3 | 06/07/2026 đến 19/07/2026 | Bán hàng tại quầy: giỏ hàng trừ kho, thanh toán, in hóa đơn, quét QR | PB-11, PB-12, PB-13, PB-14, PB-15, PB-16, PB-17, PB-18 | DEV1 + DEV2 + DEV3 | 81 |
| Sprint 4 | 20/07/2026 đến 02/08/2026 | Đơn đặt hàng, giao hàng, trả hàng và quản lý khách hàng | PB-19, PB-20, PB-21, PB-22, PB-23 | DEV1 + DEV2 + DEV3 | 37 |
| Sprint 5 | 03/08/2026 đến 16/08/2026 | Cửa hàng online: trang chủ, chi tiết, giỏ hàng, đặt hàng COD, đặt trước | PB-24, PB-25, PB-26, PB-27, PB-28, PB-29, PB-30 | DEV2 + DEV3 | 68 |
| Sprint 6 | 17/08/2026 đến 30/08/2026 | Dashboard doanh thu, bảo hành và khuyến mãi | PB-31, PB-32, PB-33, PB-34, PB-35, PB-36, PB-37, PB-38, PB-39, PB-40 | DEV1 + DEV2 | 75 |

## 5.3. Kiểm thử và dự phòng

Kiểm thử và nghiệm thu tổng thể

- 31/08/2026 đến 13/09/2026, do QC và PO thực hiện

Dự phòng sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu

- 14/09/2026 đến 30/09/2026

# CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Chương này trình bày cây chức năng của hệ thống theo dạng phân cấp, giúp nhìn nhanh phạm vi sản phẩm.

## 6.1. Cây chức năng phân cấp

Đăng nhập và phân quyền theo từng nhân viên

- Đăng nhập

- Lưới phân quyền nhân viên

- Vai trò làm bộ quyền mặc định

Bán hàng tại quầy (POS)

- Tạo hóa đơn, giỏ hàng tự trừ kho, phiếu giảm giá

- Thanh toán tiền mặt, VietQR, kết hợp

- In hóa đơn, hủy đơn, quét QR

Quản lý sản phẩm

- Sản phẩm, biến thể, nhập kho

- Danh mục và thuộc tính (tab trong màn sản phẩm)

Giao hàng

- Tạo đơn giao kèm phí ship

- Đã giao

- Trả hàng và hoàn kho

Bảo hành

- Tiếp nhận

- Xử lý theo trạng thái

- In phiếu

Đặt trước

- Khách đăng ký khi hết hàng

- Nhân viên chuyển phiếu thành đơn

Cửa hàng online

- Trang chủ

- Trang chi tiết sản phẩm

- Giỏ hàng và đặt hàng COD

- Tra cứu đơn

Khách hàng

- Khách hàng

- Địa chỉ giao hàng

Nhân viên

- Danh sách nhân viên

- Phân quyền

- Vai trò

Khuyến mãi

- Phiếu giảm giá

Thống kê và phân tích

- KPI

- Dòng tiền

- ROI

- Giữ chân khách

- Bán chạy và bán chậm

- Xuất Excel

# KẾT LUẬN

Kế hoạch chia dự án BShoes thành 9 Request từ actor, bóc tách tiếp thành 40 Product Backlog và 106 Task, tổng cộng 385 giờ, trải trên 6 Sprint và kết thúc trước hạn 30/09/2026.

Khung chuẩn là bán hàng tại quầy: Sprint 1 đến Sprint 3 dựng nền tảng, quản lý sản phẩm và POS. Cửa hàng online cho khách xem và mua hàng là phần mở rộng ở Sprint 5, phân tích số liệu ở Sprint 6.

ID được chuẩn hóa ba cấp RQ, PB, Task và đánh số lại theo thứ tự Sprint, nên mỗi Task truy vết đủ Story ID, Backlog ID và Sprint, không còn lệch giữa task và story.