WORKSHOP 2: MÔ TẢ MỤC TIÊU VÀ ƯỚC LƯỢNG STORY

BShoes: Hệ thống quản lý & bán hàng cửa hàng giày, v1.2 (chuẩn hóa Scrum: RQ -> PB -> Task, đánh số theo Sprint)

# CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU CỦA PRODUCT BACKLOG VÀ SẢN PHẨM

Chương này trả lời hai câu hỏi của workshop: product backlog để làm gì và sản phẩm cuối cùng hướng tới điều gì. Đây là căn cứ để chấm điểm ưu tiên ở các chương sau.

## 1.1. Mục tiêu của Product Backlog

Product backlog của BShoes là danh sách toàn bộ yêu cầu, tính năng và cải tiến cần thực hiện, được bóc tách từ 9 Request của các actor thành 40 user story và sắp xếp theo giá trị nghiệp vụ. Mục tiêu là giúp nhóm luôn nhìn rõ việc cần làm và tập trung trước vào hạng mục mang lại giá trị cao nhất cho cửa hàng, cụ thể là bán được hàng và trừ kho chính xác. Với một nhóm còn hạn chế về IT, backlog còn đóng vai trò bảng phân công minh bạch, tránh việc hai người cùng sửa một chỗ.

## 1.2. Mục tiêu của Sản phẩm

Xây dựng hệ thống quản lý và bán hàng cho cửa hàng giày BShoes, cho phép nhân viên bán tại quầy nhanh và chính xác, trong đó tồn kho tự trừ khi thêm hàng vào giỏ và tự hoàn khi hủy hoặc trả hàng. Hệ thống quản lý được sản phẩm, biến thể, tồn kho, khách hàng, bảo hành và giao hàng; phân quyền truy cập tới từng nhân viên; đồng thời cung cấp cho chủ cửa hàng bức tranh kinh doanh theo thời gian thực gồm doanh thu, lợi nhuận, ROI và tỷ lệ giữ chân khách hàng.

# CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU CỦA CÁC SPRINT

Chương này nêu mục tiêu từng Sprint kèm khối lượng quy đổi ra story point và giờ công, cho thấy công việc được rải đều hay dồn cục.

## 2.1. Bảng mục tiêu Sprint

###### Bảng 2.1: Mục tiêu và khối lượng từng Sprint

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu Sprint | Số User Story | Story Points | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 08/06/2026 đến 21/06/2026 | Nền tảng: đăng nhập, nhân viên và phân quyền | 4 | 23 | 70 |
| Sprint 2 | 22/06/2026 đến 05/07/2026 | Quản lý sản phẩm: sản phẩm, biến thể, nhập kho, danh mục, thuộc tính | 6 | 31 | 54 |
| Sprint 3 | 06/07/2026 đến 19/07/2026 | Bán hàng tại quầy: giỏ hàng trừ kho, thanh toán, in hóa đơn, quét QR | 8 | 47 | 81 |
| Sprint 4 | 20/07/2026 đến 02/08/2026 | Đơn đặt hàng, giao hàng, trả hàng và quản lý khách hàng | 5 | 31 | 37 |
| Sprint 5 | 03/08/2026 đến 16/08/2026 | Cửa hàng online: trang chủ, chi tiết, giỏ hàng, đặt hàng COD, đặt trước | 7 | 41 | 68 |
| Sprint 6 | 17/08/2026 đến 30/08/2026 | Dashboard doanh thu, bảo hành và khuyến mãi | 10 | 46 | 75 |

# CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG

Chương này trình bày công thức ước lượng số lượng story mà nhóm áp dụng, đúng theo mẫu trong tài liệu môn học.

## 3.1. Công thức

UP, điểm chưa hiệu chỉnh

- UP = Loại tương tác + Quy tắc nghiệp vụ + Số thực thể + Thao tác dữ liệu

- Mỗi tiêu chí chấm từ 1 đến 3

AP, điểm đã hiệu chỉnh

- AP = UP nhân C, trong đó C là hệ số nhân, nhóm dùng C = 1

PPS, điểm cho mỗi story

- PPS = (AP nhân ED) chia 36

ED, điểm môi trường

- Tổng 18 yếu tố, mỗi yếu tố chấm 0 hoặc 2, tối đa 36

## 3.2. Ghi chú về hệ số C

Tài liệu gốc không quy định giá trị cụ thể cho hệ số nhân C. Nhóm chọn C = 1, tức trung tính, và để C là một ô tham số trong file Excel để có thể điều chỉnh lại khi giảng viên yêu cầu mà không phải tính tay toàn bộ bảng.

# CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ED CỦA NHÓM

Chương này chấm 18 yếu tố môi trường của nhóm và rút ra hệ số dùng cho công thức PPS. Kết quả cho thấy rõ nhóm mạnh về con người nhưng yếu về công nghệ.

## 4.1. Bảng chấm điểm 18 yếu tố

Nhóm đã từng hợp tác thành công với nhau và hợp tác rất tích cực, nhưng trình độ IT còn hạn chế và chưa có hạ tầng kiểm thử tự động hay CI. Điều này thể hiện rõ trong điểm ED: khía cạnh Nhóm và Qui trình đạt điểm cao, trong khi khía cạnh Công nghệ bằng 0. Bảng 4.1 là chi tiết từng yếu tố kèm lý do chấm.

###### Bảng 4.1: Chấm điểm 18 yếu tố môi trường

| Khía cạnh | Yếu tố | Giá trị (0/2) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Khía cạnh tổ chức | Đã có những phòng ban khác nhau cùng làm việc thành công trong một dự án Scrum? | 0 | Nhóm môn học, chưa có nhiều phòng ban cùng làm Scrum |
| Khía cạnh tổ chức | Có sự chống đối mạnh mẽ với Scrum trong tổ chức? | 2 | Không có chống đối, cả nhóm hợp tác tích cực |
| Khía cạnh tổ chức | Có tồn tại sự hỗ trợ lớn về Scrum giữa những phòng ban khác nhau trong công ty? | 0 | Chưa có cơ chế hỗ trợ liên phòng ban |
| Khía cạnh hạ tầng phát triển | Kiểm thử tự động đã được áp dụng và trở thành kỹ thuật phổ biến? | 0 | Dự án chưa có bộ test tự động |
| Khía cạnh hạ tầng phát triển | Kiểm thử tích hợp liên tục (CI) đã phổ biến? | 0 | Chưa dựng pipeline CI |
| Khía cạnh hạ tầng phát triển | Môi trường build hàng ngày đã phổ biến? | 2 | Build mvn/npm chạy được hằng ngày, đã kiểm chứng |
| Khía cạnh nhóm | Scrum là hoàn toàn mới đối với nhóm? | 0 | Scrum còn khá mới với nhóm |
| Khía cạnh nhóm | Các thành viên trong nhóm đã từng làm việc thành công với nhau? | 2 | Nhóm đã từng hợp tác ở dự án trước |
| Khía cạnh nhóm | Các thành viên trong nhóm hiểu và tôn trọng lẫn nhau? | 2 | Tinh thần hợp tác tích cực |
| Khía cạnh công nghệ | Nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình? | 0 | Trình độ IT của nhóm còn hạn chế |
| Khía cạnh công nghệ | Thành viên có nhiều kinh nghiệm với công nghệ được dùng (Spring Boot/Vue/SQL Server)? | 0 | Công nghệ mới với phần lớn thành viên |
| Khía cạnh công nghệ | Môi trường sản xuất với Scrum đã sẵn sàng chưa? | 0 | Chưa có môi trường production/CSDL ổn định |
| Khía cạnh qui trình | Scrum có phải là khung làm việc được chấp thuận trong công ty? | 2 | Scrum là khung bắt buộc của dự án môn học |
| Khía cạnh qui trình | Trong công ty có sự hỗ trợ tốt cho Scrum? | 2 | Giảng viên/PO hướng dẫn sát |
| Khía cạnh qui trình | Trong công ty có sự phản đối đáng kể nào đối với Scrum? | 2 | Không có phản đối |
| Khía cạnh nghiệp vụ | Có một Product Owner hoàn toàn sẵn sàng và gắn bó lâu dài với nhóm? | 2 | PO là thành viên nhóm, gắn bó suốt dự án |
| Khía cạnh nghiệp vụ | Product Owner đã quen thuộc với Scrum nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế? | 2 | PO nắm lý thuyết, còn thiếu thực chiến |
| Khía cạnh nghiệp vụ | Product Owner đã từng thành công với Scrum trước đây chưa? | 0 | Chưa từng dẫn dắt dự án Scrum thành công |

## 4.2. Tổng hợp theo khía cạnh

###### Bảng 4.2: Tổng điểm môi trường theo khía cạnh

| Khía cạnh | Điểm | Tối đa |
| --- | --- | --- |
| Khía cạnh tổ chức | 2 | 6 |
| Khía cạnh hạ tầng phát triển | 2 | 6 |
| Khía cạnh nhóm | 4 | 6 |
| Khía cạnh công nghệ | 0 | 6 |
| Khía cạnh qui trình | 6 | 6 |
| Khía cạnh nghiệp vụ | 4 | 6 |
| TỔNG ED | 18 | 36 |

ED đạt 18 trên 36, tương ứng hệ số môi trường 0.50. Do đó PPS bằng AP nhân 0.50, nghĩa là năng suất quy đổi của nhóm chỉ còn một nửa so với nhóm có môi trường lý tưởng. Con số này phản ánh đúng thực tế và là lý do nhóm dành hẳn hai tuần cuối để dự phòng.

# CHƯƠNG 5: BẢNG ƯỚC LƯỢNG TỪNG USER STORY

Chương này áp công thức ở chương 3 với hệ số ED ở chương 4 cho toàn bộ 40 user story, quy ra story point theo dãy Fibonacci.

## 5.1. Bảng ước lượng chi tiết

###### Bảng 5.1: Ước lượng UP, AP, PPS và story point cho từng user story

| ID | User Story | Tương tác | Quy tắc | Thực thể | Thao tác | UP | AP | PPS | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập để dùng hệ thống theo đúng | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 3.50 | 5 |
| PB-02 | Là quản trị, tôi muốn CRUD nhân viên | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-03 | Là quản trị, tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-04 | Là quản trị, tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12.0 | 6.00 | 8 |
| PB-05 | Là quản lý, tôi muốn CRUD sản phẩm để quản trị danh mục hàng | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11.0 | 5.50 | 8 |
| PB-06 | Là quản lý, tôi muốn quản lý biến thể (màu/size/giá/giá nhập | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11.0 | 5.50 | 8 |
| PB-07 | Là nhân viên kho, tôi muốn nhập kho để tăng tồn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 2.00 | 2 |
| PB-08 | Là quản lý, tôi muốn quản lý danh mục và xếp sản phẩm vào da | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8.0 | 4.00 | 5 |
| PB-09 | Là quản lý, tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10.0 | 5.00 | 5 |
| PB-10 | Là quản lý, tôi muốn thao tác sản phẩm, danh mục, thuộc tính | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 2.50 | 3 |
| PB-11 | Là nhân viên, tôi muốn tạo hóa đơn chờ để bắt đầu một lượt b | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8.0 | 4.00 | 5 |
| PB-12 | Là nhân viên, tôi muốn thêm hàng vào giỏ và hệ thống tự trừ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12.0 | 6.00 | 8 |
| PB-13 | Là nhân viên, tôi muốn áp phiếu giảm giá cho hóa đơn | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10.0 | 5.00 | 5 |
| PB-14 | Là nhân viên, tôi muốn thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12.0 | 6.00 | 8 |
| PB-15 | Là nhân viên, tôi muốn in hóa đơn / phiếu tạm tính cho khách | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 3.50 | 5 |
| PB-16 | Là nhân viên, tôi muốn hủy hóa đơn và hoàn lại kho | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11.0 | 5.50 | 8 |
| PB-17 | Là nhân viên, tôi muốn quét QR/mã vạch để thêm sản phẩm nhan | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-18 | Là nhân viên, tôi muốn thêm nhanh khách hàng ngay tại quầy | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 2.50 | 3 |
| PB-19 | Là nhân viên, tôi muốn tạo đơn giao hàng kèm phí ship | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11.0 | 5.50 | 8 |
| PB-20 | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái Đã giao | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.0 | 3.50 | 5 |
| PB-21 | Là quản lý, tôi muốn xử lý trả hàng và hoàn kho | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11.0 | 5.50 | 8 |
| PB-22 | Là quản lý, tôi muốn CRUD khách hàng | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8.0 | 4.00 | 5 |
| PB-23 | Là quản lý, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-24 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8.0 | 4.00 | 5 |
| PB-25 | Là khách hàng, tôi muốn thêm giày vào giỏ hàng | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8.0 | 4.00 | 5 |
| PB-26 | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng giao tận nhà (COD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11.0 | 5.50 | 8 |
| PB-27 | Là khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn của tôi và xác nhận đã n | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8.0 | 4.00 | 5 |
| PB-28 | Là khách hàng, tôi muốn đặt trước mẫu đang hết hàng | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-29 | Là nhân viên, tôi muốn quản lý phiếu đặt trước và chuyển thà | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11.0 | 5.50 | 8 |
| PB-30 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết sản phẩm | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-31 | Là kế toán, tôi muốn xem KPI tổng quan | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8.0 | 4.00 | 5 |
| PB-32 | Là kế toán, tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-33 | Là kế toán, tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-34 | Là kế toán, tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 3.50 | 5 |
| PB-35 | Là kế toán, tôi muốn xem SP bán chạy / bán chậm / xu hướng | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-36 | Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 2.50 | 3 |
| PB-37 | Là NV bảo hành, tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-38 | Là NV bảo hành, tôi muốn cập nhật trạng thái xử lý bảo hành | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |
| PB-39 | Là NV bảo hành, tôi muốn in phiếu bảo hành | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 2.50 | 3 |
| PB-40 | Là quản lý, tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9.0 | 4.50 | 5 |

## 5.2. Tổng hợp

###### Bảng 5.2: Tổng hợp khối lượng dự án

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng UP | 349 |
| Tổng Story Point | 219 |
| Tổng giờ task | 385 giờ |
| Số user story | 40 |
| Số task | 106 |

# CHƯƠNG 6: SPRINT BACKLOG THEO TỪNG SPRINT

Chương này chia nhỏ Product Backlog thành Sprint Backlog cho từng Sprint. Mỗi bảng liệt kê Task của một Sprint kèm Product Backlog gốc, ước tính giờ và trạng thái, đúng mẫu Sprint Backlog của môn học.

### 6.1.1. Sprint 1: Nền tảng: đăng nhập, nhân viên và phân quyền

###### Bảng 6.1: Sprint Backlog Sprint 1

| Task ID | Product Backlog | Task | Mô tả công việc | Estimate (giờ) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | PB-01 | Thiết kế bảng nhan_vien / vai_tro | Chuẩn hóa CSDL, thêm cột quyen | 4 | To Do |
| T-02 | PB-01 | API POST /api/auth/login | Xác thực tài khoản, trả vai trò + quyền | 4 | To Do |
| T-03 | PB-01 | Màn hình đăng nhập | Form + báo lỗi sai tài khoản | 3 | To Do |
| T-04 | PB-01 | Lưu phiên đăng nhập | Store useAuth + localStorage, chặn route | 4 | To Do |
| T-05 | PB-01 | Test đăng nhập | Sai/đúng mật khẩu, hết phiên | 2 | To Do |
| T-06 | PB-02 | API nhân viên CRUD | Thêm/sửa/xóa/tìm nhân viên | 4 | To Do |
| T-07 | PB-02 | Màn nhân viên | Bảng + modal | 4 | To Do |
| T-08 | PB-03 | Cột vai_tro.quyen + API phân quyền | GET/PUT quyền theo vai trò | 4 | To Do |
| T-09 | PB-03 | Màn phân quyền | Vai trò x màn hình, tick chọn, lưu | 5 | To Do |
| T-10 | PB-03 | Ẩn menu & chặn route theo quyền | Sidebar + router guard | 4 | To Do |
| T-11 | PB-03 | Test phân quyền | Đăng nhập từng vai trò, kiểm menu | 3 | To Do |
| T-12 | PB-03 | Đổi vai trò thành template | vai_tro.quyen hạ xuống thành bộ quyền mặc định, không còn là quyền hiệu lực | 2 | To Do |
| T-13 | PB-03 | Tab Vai trò trong màn Nhân viên | Sửa bộ quyền mặc định, ghi rõ không ảnh hưởng NV đang có | 3 | To Do |
| T-14 | PB-04 | Bảng nhan_vien_quyen + entity/repo | Khóa kép (id_nhan_vien, man_hinh); rows là quyền hiệu lực | 4 | To Do |
| T-15 | PB-04 | Service phân quyền + ngoại lệ ADMIN | Lưới, lưu quyền, áp template; ADMIN toàn quyền tính động | 5 | To Do |
| T-16 | PB-04 | Nối vào tạo NV và đổi vai trò | Tạo NV thì chép template; đổi vai trò thì chép lại template mới | 3 | To Do |
| T-17 | PB-04 | Login trả quyền hiệu lực | Lấy quyền của chính nhân viên thay cho template vai trò | 2 | To Do |
| T-18 | PB-04 | Lưới phân quyền (tab Nhân viên) | Dòng NV x cột màn hình, đóng băng cột trái, lưu hàng loạt | 6 | To Do |
| T-19 | PB-04 | Unit test logic phân quyền | 11 test: ngoại lệ ADMIN, parse template, khử trùng, chống N+1 | 4 | To Do |

### 6.1.2. Sprint 2: Quản lý sản phẩm: sản phẩm, biến thể, nhập kho, danh mục, thuộc tính

###### Bảng 6.2: Sprint Backlog Sprint 2

| Task ID | Product Backlog | Task | Mô tả công việc | Estimate (giờ) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-20 | PB-05 | API /san-pham-ql CRUD | Thêm/sửa/tìm/xóa mềm/khôi phục/thùng rác | 6 | To Do |
| T-21 | PB-05 | Màn quản lý sản phẩm | Bảng + form chi tiết + chọn ảnh | 6 | To Do |
| T-22 | PB-05 | Test CRUD sản phẩm | Thêm/sửa/ẩn/khôi phục | 3 | To Do |
| T-23 | PB-06 | API biến thể CRUD | Tạo/sửa/xóa mềm biến thể, gộp về 1 controller | 5 | To Do |
| T-24 | PB-06 | Thêm cột gia_nhap | CSDL + entity + DTO | 3 | To Do |
| T-25 | PB-06 | Tab Sản phẩm chi tiết | Sửa giá bán/giá vốn/tồn/màu/size | 5 | To Do |
| T-26 | PB-07 | API POST /{id}/nhap-kho | Cộng tồn, bật lại trạng thái bán | 2 | To Do |
| T-27 | PB-07 | Ô nhập kho trên form biến thể | Nhập số lượng + nút Nhập | 2 | To Do |
| T-28 | PB-08 | API gán danh mục | PUT /san-pham-ql/{id}/danh-muc | 3 | To Do |
| T-29 | PB-08 | Màn danh mục + gán sản phẩm | Danh sách + thêm/bỏ sản phẩm | 5 | To Do |
| T-30 | PB-09 | API CRUD 8 nhóm thuộc tính | Chất liệu, màu, size, kiểu... | 4 | To Do |
| T-31 | PB-09 | Màn thuộc tính + lọc theo loại | Chọn loại -> chỉ hiện đúng loại đó | 5 | To Do |
| T-32 | PB-10 | Tách panel danh mục / thuộc tính | Bóc thân màn thành component để nhúng làm tab | 3 | To Do |
| T-33 | PB-10 | Gộp tab vào màn sản phẩm | 4 tab, panel lazy chỉ gọi API khi mở | 2 | To Do |

### 6.1.3. Sprint 3: Bán hàng tại quầy: giỏ hàng trừ kho, thanh toán, in hóa đơn, quét QR

###### Bảng 6.3: Sprint Backlog Sprint 3

| Task ID | Product Backlog | Task | Mô tả công việc | Estimate (giờ) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-34 | PB-11 | API POST /hoa-don/create-empty | Sinh mã HĐ, trạng thái 0, giới hạn 3 đơn chờ | 4 | To Do |
| T-35 | PB-11 | Giao diện danh sách hóa đơn chờ | Bảng hóa đơn + nút Tạo hóa đơn | 3 | To Do |
| T-36 | PB-11 | Test tạo hóa đơn | Tạo/chuyển/giới hạn 3 đơn | 2 | To Do |
| T-37 | PB-12 | Query trừ kho nguyên tử | UPDATE ... WHERE so_luong_ton >= n | 4 | To Do |
| T-38 | PB-12 | API POST /hoa-don/{id}/items | Thêm dòng + trừ kho + tính tổng | 5 | To Do |
| T-39 | PB-12 | API sửa/xóa dòng giỏ | PUT/DELETE + hoàn kho theo delta | 4 | To Do |
| T-40 | PB-12 | Giỏ hàng nối server | Thêm/tăng/giảm/xóa gọi API, đồng bộ tồn | 6 | To Do |
| T-41 | PB-12 | Test trừ kho | Thêm/bớt/xóa, kiểm tồn khớp, chặn quá tồn | 4 | To Do |
| T-42 | PB-13 | API tính giảm giá | Gọi hàm tinh_tien_giam_gia | 3 | To Do |
| T-43 | PB-13 | Chọn phiếu giảm giá ở POS | Dropdown + tính lại thành tiền | 3 | To Do |
| T-44 | PB-14 | API POST /{id}/thanh-toan | Chốt tổng tiền, trạng thái, phương thức | 5 | To Do |
| T-45 | PB-14 | Ghi lịch sử hóa đơn | Ghi lich_su_hoa_don khi thanh toán | 3 | To Do |
| T-46 | PB-14 | Kiểm tra tiền khách đưa | Chặn khi khách đưa < phải trả, tính tiền thừa | 3 | To Do |
| T-47 | PB-14 | Popup VietQR + kết hợp | QR số tiền, tách tiền mặt / chuyển khoản | 5 | To Do |
| T-48 | PB-14 | Test thanh toán | 3 hình thức, kiểm DB + lịch sử + tồn | 4 | To Do |
| T-49 | PB-15 | Dựng mẫu phiếu in | HTML phiếu tạm tính / hóa đơn | 3 | To Do |
| T-50 | PB-15 | In qua iframe ẩn | Tránh bị chặn popup | 2 | To Do |
| T-51 | PB-16 | API POST /{id}/huy | Trạng thái Hủy + hoàn kho + lịch sử | 4 | To Do |
| T-52 | PB-16 | Nút Hủy trên POS | Xác nhận trước khi hủy | 2 | To Do |
| T-53 | PB-17 | API GET /san-pham-chi-tiet/by-ma/{ma} | Tra biến thể theo mã | 2 | To Do |
| T-54 | PB-17 | Trình quét QR trên trình duyệt | Camera + zxing, thêm vào giỏ | 5 | To Do |
| T-55 | PB-18 | Component popup thêm khách | Chỉ form, không xem danh sách | 3 | To Do |
| T-56 | PB-18 | Gắn khách vào hóa đơn | Lưu idKhachHang khi thanh toán | 2 | To Do |

### 6.1.4. Sprint 4: Đơn đặt hàng, giao hàng, trả hàng và quản lý khách hàng

###### Bảng 6.4: Sprint Backlog Sprint 4

| Task ID | Product Backlog | Task | Mô tả công việc | Estimate (giờ) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-57 | PB-19 | Thêm cột phi_ship + API đặt hàng | Tổng tiền gồm ship, trạng thái Chờ giao | 4 | To Do |
| T-58 | PB-19 | Tab Đặt hàng ở POS | Nhập phí ship, địa chỉ, nút Giao hàng | 4 | To Do |
| T-59 | PB-20 | API POST /{id}/da-giao | Chờ giao -> Đã giao + lịch sử | 2 | To Do |
| T-60 | PB-20 | Màn theo dõi đơn giao | Bảng + tab trạng thái + nút Đã giao | 5 | To Do |
| T-61 | PB-21 | API POST /{id}/tra-hang | Trạng thái Trả hàng + hoàn kho | 3 | To Do |
| T-62 | PB-21 | Nút Trả hàng ở Giao hàng & Lịch sử | Xác nhận + làm mới danh sách | 3 | To Do |
| T-63 | PB-22 | API khách hàng CRUD | Thêm/sửa/xóa/tìm | 4 | To Do |
| T-64 | PB-22 | Màn khách hàng | Bảng + modal thêm/sửa | 4 | To Do |
| T-65 | PB-23 | API địa chỉ CRUD | GET theo khách, thêm/sửa/xóa | 4 | To Do |
| T-66 | PB-23 | Tab Địa chỉ trong Khách hàng | Chọn khách -> CRUD địa chỉ | 4 | To Do |

### 6.1.5. Sprint 5: Cửa hàng online: trang chủ, chi tiết, giỏ hàng, đặt hàng COD, đặt trước

###### Bảng 6.5: Sprint Backlog Sprint 5

| Task ID | Product Backlog | Task | Mô tả công việc | Estimate (giờ) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-67 | PB-24 | API sản phẩm cho trang chủ | Danh sách biến thể còn hàng + ảnh | 3 | To Do |
| T-68 | PB-24 | Trang chủ cửa hàng | Hero, danh mục, lưới sản phẩm, sắp xếp | 6 | To Do |
| T-69 | PB-25 | API /san-pham-chi-tiet/store | Catalogue giữ cả SP hết hàng cho trang chủ | 2 | To Do |
| T-70 | PB-25 | Composable useCart | Giỏ ở localStorage, cộng/trừ/xóa, chặn vượt tồn | 3 | To Do |
| T-71 | PB-25 | Nút Thêm vào giỏ ở trang chủ | Gắn giỏ thật, badge số lượng trên header | 2 | To Do |
| T-72 | PB-26 | API POST /gio-hang/checkout | Tạo đơn Chờ giao, COD, trừ kho nguyên tử từng dòng | 5 | To Do |
| T-73 | PB-26 | Màn giỏ hàng + form nhận hàng | Bảng dòng hàng, sửa SL, form tên/SĐT/địa chỉ | 5 | To Do |
| T-74 | PB-26 | Test đặt hàng online | Đủ hàng / thiếu hàng / thiếu thông tin | 3 | To Do |
| T-75 | PB-27 | API GET /gio-hang/don-hang | Tra đơn theo SĐT, bỏ hóa đơn nháp tại quầy | 2 | To Do |
| T-76 | PB-27 | API PUT /gio-hang/nhan-hang/{id} | Dùng lại daGiao: Chờ giao -> Đã giao + lịch sử | 1 | To Do |
| T-77 | PB-27 | Tab Đơn của tôi | Tra theo SĐT, danh sách + nút Đã nhận hàng | 4 | To Do |
| T-78 | PB-28 | Bảng dat_truoc + entity/repo | CSDL mới cho đặt trước | 4 | To Do |
| T-79 | PB-28 | API POST /api/dat-truoc | Chỉ cho đăng ký khi tồn = 0, sinh mã phiếu | 3 | To Do |
| T-80 | PB-28 | Nút + modal Đặt trước ở trang chủ | SP hết hàng: ảnh xám, form đăng ký, số người chờ | 4 | To Do |
| T-81 | PB-29 | API trạng thái + chuyển đơn | PUT trạng thái, POST chuyển phiếu thành hóa đơn giữ hàng | 4 | To Do |
| T-82 | PB-29 | Màn quản lý đặt trước | 4 tab trạng thái + panel chi tiết + chuyển đơn | 5 | To Do |
| T-83 | PB-29 | Test luồng đặt trước | Đặt -> có hàng -> chuyển đơn -> trừ kho | 3 | To Do |
| T-84 | PB-30 | Thêm idSanPham vào API cửa hàng | Card ngoài trang chủ mới biết mở trang chi tiết nào | 1 | To Do |
| T-85 | PB-30 | Trang chi tiết sản phẩm | Ảnh, thông tin, chọn màu/size, mua hoặc đặt trước theo tồn của biến thể | 6 | To Do |
| T-86 | PB-30 | Tách modal đặt trước dùng chung | Dùng lại cho cả trang chủ và trang chi tiết | 2 | To Do |

### 6.1.6. Sprint 6: Dashboard doanh thu, bảo hành và khuyến mãi

###### Bảng 6.6: Sprint Backlog Sprint 6

| Task ID | Product Backlog | Task | Mô tả công việc | Estimate (giờ) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-87 | PB-31 | Query tổng quan | Doanh thu, lợi nhuận, đơn theo trạng thái | 4 | To Do |
| T-88 | PB-31 | Thẻ KPI trên dashboard | 6 thẻ số liệu | 3 | To Do |
| T-89 | PB-32 | Query dòng tiền theo tháng | Doanh thu / giá vốn / lợi nhuận | 5 | To Do |
| T-90 | PB-32 | Biểu đồ dòng tiền + lọc năm | Chart.js, chọn năm vẽ lại | 5 | To Do |
| T-91 | PB-33 | Query ROI theo sản phẩm | Xếp hạng theo ROI | 4 | To Do |
| T-92 | PB-33 | Biểu đồ ROI | Thanh ngang | 3 | To Do |
| T-93 | PB-34 | Query giữ chân khách | Khách >1 đơn vs 1 đơn | 4 | To Do |
| T-94 | PB-34 | Biểu đồ tròn giữ chân | Doughnut + tỷ lệ | 2 | To Do |
| T-95 | PB-35 | Query bán chạy/chậm/xu hướng | Số bán + tăng trưởng so năm trước | 5 | To Do |
| T-96 | PB-35 | 3 bảng xếp hạng | Bán chạy / bán chậm / xu hướng | 4 | To Do |
| T-97 | PB-36 | Xuất Excel từ dashboard | Kết xuất KPI + bán chạy | 3 | To Do |
| T-98 | PB-37 | Bảng bao_hanh + entity/repo | CSDL mới cho bảo hành | 5 | To Do |
| T-99 | PB-37 | API POST /api/bao-hanh | Tạo phiếu bảo hành | 3 | To Do |
| T-100 | PB-37 | Form tiếp nhận bảo hành | Chọn khách/sản phẩm/serial/mô tả lỗi | 4 | To Do |
| T-101 | PB-38 | API cập nhật trạng thái BH | PUT /{id}/trang-thai | 2 | To Do |
| T-102 | PB-38 | Màn bảo hành master-detail | Tab trạng thái + stepper + panel chi tiết | 6 | To Do |
| T-103 | PB-38 | Test luồng bảo hành | Đủ 6 trạng thái | 3 | To Do |
| T-104 | PB-39 | Mẫu in phiếu bảo hành | Kết xuất phiếu | 2 | To Do |
| T-105 | PB-40 | API phiếu giảm giá CRUD | Thêm/sửa/xóa/tìm + view phiếu hiệu lực | 4 | To Do |
| T-106 | PB-40 | Màn khuyến mãi | Bảng + form điều kiện/thời hạn | 4 | To Do |

# KẾT LUẬN

Product backlog của BShoes gồm 40 user story, quy đổi được 219 story point và 385 giờ công. Hệ số môi trường ED bằng 0.50 đã được nhân vào toàn bộ ước lượng, nên các con số này phản ánh năng suất thật của nhóm chứ không phải năng suất lý thuyết.

Những story điểm cao nhất đều rơi vào nhóm trừ kho, thanh toán và phân quyền. Đây cũng là nơi nhóm bố trí task kiểm thử riêng, vì sai ở đây gây hậu quả trực tiếp lên tiền và hàng của cửa hàng.

Sprint Backlog được tách theo từng Sprint và mỗi Task trỏ về đúng Product Backlog gốc, nên khối lượng mỗi Sprint minh bạch và không lệch với danh sách user story.