TẦM NHÌN KIẾN TRÚC VÀ BẢNG TRELLO BSHOES: HỆ THỐNG QUẢN LÝ & BÁN HÀNG CỬA HÀNG GIÀY

WORKSHOP 3, phiên bản v1.2 (chuẩn hóa Scrum: RQ -> PB -> Task, đánh số theo Sprint)

# CHƯƠNG 1: TẦM NHÌN KIẾN TRÚC

Chương này trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò và lợi ích của tầm nhìn kiến trúc, kèm ví dụ kiến trúc thực tế của hệ thống BShoes. Đây là bức tranh chung để cả nhóm thống nhất cấu trúc trước khi lập trình chi tiết.

## 1.1. Khái niệm và nội dung

Tầm nhìn kiến trúc (Architecture Vision) là mô tả tổng thể ở mức cao về cách hệ thống được chia thành các thành phần, cách các thành phần giao tiếp và những ràng buộc công nghệ quan trọng. Nội dung của tầm nhìn kiến trúc gồm các tầng chính, công nghệ cho mỗi tầng, luồng dữ liệu giữa các tầng và các quyết định thiết kế cốt lõi như trừ kho nguyên tử hay phân quyền tập trung.

## 1.2. Đặc điểm và vai trò

Đặc điểm

- Ở mức cao, không đi vào chi tiết cài đặt từng hàm

- Ổn định, ít thay đổi trong suốt dự án, làm điểm tựa cho mọi Sprint

- Dễ truyền đạt, một sơ đồ hoặc một bảng là cả nhóm hiểu chung

Vai trò

- Định hướng cho nhóm phát triển hiểu chung một cấu trúc

- Là căn cứ để chia task và phân công theo tầng

- Giảm rủi ro tích hợp vì đã thống nhất ranh giới giữa các thành phần

## 1.3. Ví dụ: kiến trúc BShoes

BShoes theo kiến trúc phân tầng client, server và cơ sở dữ liệu. Giao diện là ứng dụng một trang (SPA) gọi API REST của server; server xử lý nghiệp vụ và truy cập cơ sở dữ liệu qua JPA. Bảng 1.1 mô tả trách nhiệm từng tầng.

###### Bảng 1.1: Các tầng kiến trúc của BShoes

| Tầng | Công nghệ | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Giao diện (Client) | Vue 3 SPA, Chart.js | Màn hình POS, quản trị, cửa hàng online, biểu đồ thống kê |
| Dịch vụ (Server) | Spring Boot, REST API | Nghiệp vụ, xác thực, phân quyền, trừ kho nguyên tử |
| Truy cập dữ liệu | Spring Data JPA | Ánh xạ thực thể, truy vấn, quản lý giao dịch |
| Cơ sở dữ liệu | SQL Server | Lưu trữ sản phẩm, hóa đơn, khách hàng, bảo hành, đặt trước |

## 1.4. Lợi ích

- Tách giao diện và nghiệp vụ nên hai phía phát triển song song

- Trừ kho nguyên tử ở tầng dịch vụ nên không bao giờ bán vượt tồn kho

- Phân quyền tập trung ở server nên kiểm soát truy cập tới từng nhân viên

- Đổi công nghệ một tầng ít ảnh hưởng tầng khác nhờ ranh giới rõ ràng

# CHƯƠNG 2: BÁO CÁO DỰ ÁN

Chương này tổng hợp khối lượng, tiến độ và đặc điểm nhóm của dự án theo Scrum, làm báo cáo kèm bảng Trello ở chương 3.

## 2.1. Khối lượng theo ba cấp

###### Bảng 2.1: Tổng hợp khối lượng dự án

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Số Request (RQ) | 9 |
| Số Product Backlog (PB) | 40 |
| Số Task | 106 |
| Tổng giờ công | 385 giờ |
| Số Sprint | 6 |
| Hệ số môi trường ED | 18/36 = 0.50 |

## 2.2. Tiến độ theo Sprint

###### Bảng 2.2: Khối lượng từng Sprint

| Sprint | Mục tiêu | Số User Story | Giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Nền tảng: đăng nhập, nhân viên và phân quyền | 4 | 70 |
| Sprint 2 | Quản lý sản phẩm: sản phẩm, biến thể, nhập kho, danh mục, thuộc tính | 6 | 54 |
| Sprint 3 | Bán hàng tại quầy: giỏ hàng trừ kho, thanh toán, in hóa đơn, quét QR | 8 | 81 |
| Sprint 4 | Đơn đặt hàng, giao hàng, trả hàng và quản lý khách hàng | 5 | 37 |
| Sprint 5 | Cửa hàng online: trang chủ, chi tiết, giỏ hàng, đặt hàng COD, đặt trước | 7 | 68 |
| Sprint 6 | Dashboard doanh thu, bảo hành và khuyến mãi | 10 | 75 |

# CHƯƠNG 3: BẢNG TRELLO DỰ ÁN

Chương này mô tả bảng Trello của dự án gồm cột danh sách thành viên, cột Product Backlog và 6 cột Sprint từ Sprint 1 đến Sprint 6. Mỗi thẻ trên cột Sprint là một user story (PB) được xếp vào Sprint đó.

## 3.1. Cột danh sách thành viên

###### Bảng 3.1: Thành viên, vai trò và công việc

| Vai trò | Thành viên | Công việc phụ trách |
| --- | --- | --- |
| PO | [Thành viên 1] | Product Owner: thu thập yêu cầu, viết Product Backlog, sắp ưu tiên, nghiệm thu |
| SM | [Thành viên 2] | Scrum Master: điều phối sprint, gỡ vướng, theo dõi tiến độ |
| DEV1 | [Thành viên 3] | Dev Backend: Spring Boot / JPA / SQL Server |
| DEV2 | [Thành viên 4] | Dev Frontend: Vue 3 SPA |
| DEV3 | [Thành viên 5] | Dev Fullstack: tích hợp API, hỗ trợ 2 phía |
| QC | [Thành viên 6] | Kiểm thử: test chức năng, báo lỗi, xác nhận Done |

## 3.2. Cột Product Backlog

Cột Product Backlog liệt kê toàn bộ 9 Request. Mỗi Request là một thẻ, khi kéo vào Sprint sẽ bung ra thành các user story con.

###### Bảng 3.2: Cột Product Backlog (theo Request)

| Backlog ID | Tên Request | Số user story | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Đăng nhập | 1 | Sprint 1 |
| RQ-02 | Nhân viên & Phân quyền | 3 | Sprint 1 |
| RQ-03 | Quản lý sản phẩm & danh mục | 6 | Sprint 2 |
| RQ-04 | Bán hàng tại quầy (POS) | 8 | Sprint 3 |
| RQ-05 | Đơn đặt hàng & Giao hàng | 3 | Sprint 4 |
| RQ-06 | Quản lý khách hàng | 2 | Sprint 4 |
| RQ-07 | Cửa hàng online & Preorder | 7 | Sprint 5 |
| RQ-08 | Dashboard & Báo cáo doanh thu | 6 | Sprint 6 |
| RQ-09 | Sau bán hàng: Bảo hành & Khuyến mãi | 4 | Sprint 6 |

## 3.3. Sáu cột Sprint

Mỗi cột Sprint chứa các thẻ user story sẽ hoàn thành trong Sprint đó. Bảng 3.3 liệt kê thẻ trên từng cột.

###### Bảng 3.3: Thẻ trên các cột Sprint

| Cột | Mục tiêu | Các thẻ (Story ID + user story) |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Nền tảng: đăng nhập, nhân viên và phân quyền | PB-01 Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập để dùng hệ thống theo đúng quyền; PB-02 Là quản trị, tôi muốn CRUD nhân viên; PB-03 Là quản trị, tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò; PB-04 Là quản trị, tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên |
| Sprint 2 | Quản lý sản phẩm: sản phẩm, biến thể, nhập kho, danh mục, thuộc tính | PB-05 Là quản lý, tôi muốn CRUD sản phẩm để quản trị danh mục hàng; PB-06 Là quản lý, tôi muốn quản lý biến thể (màu/size/giá/giá nhập); PB-07 Là nhân viên kho, tôi muốn nhập kho để tăng tồn; PB-08 Là quản lý, tôi muốn quản lý danh mục và xếp sản phẩm vào danh mục; PB-09 Là quản lý, tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm; PB-10 Là quản lý, tôi muốn thao tác sản phẩm, danh mục, thuộc tính trong cùng một màn |
| Sprint 3 | Bán hàng tại quầy: giỏ hàng trừ kho, thanh toán, in hóa đơn, quét QR | PB-11 Là nhân viên, tôi muốn tạo hóa đơn chờ để bắt đầu một lượt bán; PB-12 Là nhân viên, tôi muốn thêm hàng vào giỏ và hệ thống tự trừ kho; PB-13 Là nhân viên, tôi muốn áp phiếu giảm giá cho hóa đơn; PB-14 Là nhân viên, tôi muốn thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / kết hợp; PB-15 Là nhân viên, tôi muốn in hóa đơn / phiếu tạm tính cho khách; PB-16 Là nhân viên, tôi muốn hủy hóa đơn và hoàn lại kho; PB-17 Là nhân viên, tôi muốn quét QR/mã vạch để thêm sản phẩm nhanh; PB-18 Là nhân viên, tôi muốn thêm nhanh khách hàng ngay tại quầy |
| Sprint 4 | Đơn đặt hàng, giao hàng, trả hàng và quản lý khách hàng | PB-19 Là nhân viên, tôi muốn tạo đơn giao hàng kèm phí ship; PB-20 Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái Đã giao; PB-21 Là quản lý, tôi muốn xử lý trả hàng và hoàn kho; PB-22 Là quản lý, tôi muốn CRUD khách hàng; PB-23 Là quản lý, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách |
| Sprint 5 | Cửa hàng online: trang chủ, chi tiết, giỏ hàng, đặt hàng COD, đặt trước | PB-24 Là khách hàng, tôi muốn xem trang chủ cửa hàng; PB-25 Là khách hàng, tôi muốn thêm giày vào giỏ hàng; PB-26 Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng giao tận nhà (COD); PB-27 Là khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn của tôi và xác nhận đã nhận; PB-28 Là khách hàng, tôi muốn đặt trước mẫu đang hết hàng; PB-29 Là nhân viên, tôi muốn quản lý phiếu đặt trước và chuyển thành đơn khi hàng về; PB-30 Là khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết sản phẩm |
| Sprint 6 | Dashboard doanh thu, bảo hành và khuyến mãi | PB-31 Là kế toán, tôi muốn xem KPI tổng quan; PB-32 Là kế toán, tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng; PB-33 Là kế toán, tôi muốn xem ROI theo sản phẩm; PB-34 Là kế toán, tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng; PB-35 Là kế toán, tôi muốn xem SP bán chạy / bán chậm / xu hướng; PB-36 Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel; PB-37 Là NV bảo hành, tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành; PB-38 Là NV bảo hành, tôi muốn cập nhật trạng thái xử lý bảo hành; PB-39 Là NV bảo hành, tôi muốn in phiếu bảo hành; PB-40 Là quản lý, tôi muốn quản lý phiếu giảm giá |

# KẾT LUẬN

Bảng Trello phản ánh đúng backlog đã chuẩn hóa: 9 Request ở cột Product Backlog, bóc thành 40 user story chia trên 6 cột Sprint, tổng 106 Task và 385 giờ công.

Kiến trúc phân tầng client, server và cơ sở dữ liệu giúp nhóm phát triển song song, kiểm soát tồn kho bằng trừ kho nguyên tử và phân quyền tập trung tới từng nhân viên.