TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP

WORKSHOP 1 - 2

MÔN HỌC: AGILE & SCRUM

DỰ ÁN

BShoes - Phần mềm quản lý cửa hàng giày

| STT | Họ và tên | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đình Dũng | Product Owner (PO) |
| 2 | Hoàng Lê Bảo Ngọc | Scrum Master (SM) |
| 3 | Lưu Đình Bắc | Developer (DEV) |
| 4 | Đỗ Anh Vũ | Developer (DEV) |

NHÓM 1

Tháng 7 / 2026

MỤC LỤC

PHẦN A: WORKSHOP 1 - Nền tảng Agile/Scrum và Product Backlog

- Giới thiệu Agile, Scrum và dự án BShoes

- Phân vai nhóm và bảng phân công công việc xuyên suốt dự án

- Product Backlog (40 Request) và User Story kèm tiêu chí nghiệm thu

- Sơ đồ phân rã chức năng, giới thiệu Demo, kế hoạch 6 Sprint

- Biên bản nhận xét các buổi họp và nhật ký cập nhật

PHẦN B: WORKSHOP 2 - Mục tiêu, ước lượng và Sprint Backlog

- Thành viên nhóm, Product Goal và Product Backlog Goal

- Dự định thời lượng và mục tiêu từng Sprint (Sprint Goals)

- Phương pháp ước lượng Story Point và bảng ước lượng User Story

- Sprint Backlog chi tiết theo từng Sprint

- Biên bản cuộc họp Sprint Planning

PHẦN A: WORKSHOP 1

Nền tảng Agile/Scrum, Product Backlog và kế hoạch dự án

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Chương này giới thiệu nền tảng lý thuyết Agile và Scrum mà nhóm áp dụng, sau đó giới thiệu tổng quan dự án BShoes: sản phẩm hướng tới, công nghệ sử dụng, mô hình phát triển và khung thời gian thực hiện. Đây là nền tảng để hiểu vì sao các chương sau chia công việc theo Request, User Story và Sprint như đã trình bày.

## 1.1. Agile là gì?

Agile là cách tiếp cận phát triển phần mềm theo hướng linh hoạt: chia dự án lớn thành nhiều phần việc nhỏ, phát triển và đánh giá lặp lại theo từng chu kỳ ngắn gọi là Sprint, nhờ đó nhóm dễ thích ứng khi yêu cầu thay đổi thay vì phải lập kế hoạch chi tiết cho toàn bộ dự án ngay từ đầu.

### 1.1.1. Đặc điểm của Agile

- Triển khai theo từng giai đoạn ngắn, gọi là Sprint hoặc Iteration.

- Trao đổi thường xuyên với khách hàng hoặc giảng viên để nhận phản hồi sớm.

- Chấp nhận và thích ứng với thay đổi yêu cầu trong suốt quá trình phát triển.

- Ưu tiên tạo ra sản phẩm dùng được ngay sau mỗi chu kỳ, thay vì chờ hoàn thiện toàn bộ.

- Đề cao sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm.

### 1.1.2. 4 giá trị cốt lõi của Agile Manifesto (2001)

1. Con người và sự tương tác được coi trọng hơn quy trình và công cụ.

2. Sản phẩm chạy tốt được coi trọng hơn tài liệu trình bày đầy đủ.

3. Hợp tác với khách hàng được coi trọng hơn đàm phán hợp đồng.

4. Phản hồi và thích ứng với thay đổi được coi trọng hơn bám sát kế hoạch ban đầu.

## 1.2. Scrum là gì?

Scrum là khung làm việc (framework) phổ biến nhất để áp dụng Agile vào thực tế, quy định rõ các vai trò, sự kiện và quy tắc cụ thể giúp nhóm phát triển vận hành hiệu quả. Nói cách khác, Agile là tư duy chung, còn Scrum là cách cụ thể hóa tư duy đó thành quy trình làm việc hằng ngày.

### 1.2.1. Các vai trò trong Scrum

- Product Owner (PO): đại diện phía khách hàng và giảng viên, quản lý Product Backlog, quyết định thứ tự ưu tiên và tính năng cần làm.

- Scrum Master (SM): dẫn dắt nhóm tuân thủ đúng quy trình Scrum, gỡ bỏ vướng mắc và tổ chức các sự kiện Scrum.

- Development Team (Dev): trực tiếp phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử để hoàn thành mục tiêu từng Sprint.

### 1.2.2. Các sự kiện trong Scrum

1. Sprint: khoảng thời gian cố định, thường từ 1 đến 4 tuần, để phát triển một phần sản phẩm có thể sử dụng được.

2. Sprint Planning: chọn công việc từ Product Backlog, xác định Sprint Goal và lập Sprint Backlog cho Sprint sắp tới.

3. Daily Scrum: họp ngắn khoảng 15 phút mỗi ngày để cập nhật việc đã làm, việc sẽ làm và khó khăn gặp phải.

4. Sprint Review: trình diễn sản phẩm đã hoàn thành trong Sprint, thu thập phản hồi để điều chỉnh Product Backlog.

5. Sprint Retrospective: nhìn lại Sprint vừa qua để rút kinh nghiệm, cải thiện cách làm việc cho Sprint tiếp theo.

## 1.3. Giới thiệu dự án BShoes

BShoes là phần mềm quản lý cửa hàng giày, xây dựng theo Scrum với công nghệ Java Spring Boot + Vue SPA + SQL Server. Nhóm dùng chu kỳ 1 tuần / sprint (5 sprint + 1 phase bảo vệ), thực hiện trong khoảng thời gian 01/07/2026 - 04/08/2026, với 4 thành viên tham gia trực tiếp. Bảng 1.1 tổng hợp các thông tin cốt lõi này để tiện tra cứu.

###### Bảng 1.1: Thông tin chung của dự án

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | BShoes - Phần mềm quản lý cửa hàng giày |
| Framework | Scrum |
| Sprint Duration | 1 tuần / sprint (5 sprint + 1 phase bảo vệ) |
| Thời gian dự án | 01/07/2026 - 04/08/2026 |
| Cơ sở dữ liệu | SQL Server BShoes |
| Công nghệ | Java Spring Boot + Vue SPA + SQL Server |
| Quy mô nhóm | 4 thành viên |

Như vậy, BShoes là một dự án quy mô nhỏ, dùng Java Spring Boot và Vue SPA trên nền SQL Server, triển khai theo Scrum với chu kỳ Sprint ngắn một tuần để nhóm kịp thích ứng và điều chỉnh sau mỗi vòng lặp. Đây là căn cứ đầu vào cho việc phân vai và lập kế hoạch ở các chương tiếp theo.

# CHƯƠNG 2: PHÂN VAI NHÓM

Chương này trình bày cơ cấu nhân sự của nhóm thực hiện dự án BShoes, gồm vai trò, người phụ trách, thông tin liên hệ và chức năng cụ thể của từng người. Việc phân vai rõ ràng giúp trách nhiệm không chồng chéo và là cơ sở cho bảng phân công công việc ở chương 3.

Nhóm gồm 4 thành viên: một Product Owner (PO) phụ trách nghiệp vụ và yêu cầu, một Scrum Master (SM) theo dõi tiến độ và quy trình, hai lập trình viên (DEV) trực tiếp xây dựng sản phẩm. Bảng 2.1 liệt kê đầy đủ vai trò, họ tên, handle, số điện thoại liên hệ và chức năng của từng thành viên.

###### Bảng 2.1: Danh sách thành viên nhóm

| Vai trò | Họ tên | Handle | SĐT | Chức năng của mỗi người |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV | Lưu Đình Bắc | BacLD | 0983328101 | Phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử các chức năng được phân công trong từng Sprint, báo cáo tiến độ cho SM. |
| SM | Hoàng Lê Bảo Ngọc | NgocHLB | 0342692062 | Tổ chức Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective; theo dõi tiến độ và gỡ vướng mắc cho nhóm trong từng Sprint. |
| PO | Nguyễn Đình Dũng | DungND | 0967119540 | Thu thập và tổng hợp yêu cầu nghiệp vụ, quản lý Product Backlog, xác định độ ưu tiên và Business Value, làm đầu mối trao đổi với giảng viên. |
| DEV | Đỗ Anh Vũ | VuDA | 0368924081 | Phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử các chức năng được phân công trong từng Sprint, báo cáo tiến độ cho SM. |
| Mentor | Vũ Đình Thắng |  |  | Giám sát chung, định hướng nghiệp vụ và góp ý kỹ thuật xuyên suốt dự án, không trực tiếp thực hiện Task. |

Ngoài bốn thành viên trực tiếp làm sản phẩm, dự án còn có một Mentor giám sát chung, định hướng nghiệp vụ và góp ý kỹ thuật xuyên suốt các Sprint mà không trực tiếp thực hiện task. Cơ cấu này gọn nhẹ, phù hợp với quy mô nhóm bốn người và tốc độ Sprint một tuần.

# CHƯƠNG 3: BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC XUYÊN SUỐT DỰ ÁN

Chương này mô tả việc phân công các đầu việc quản trị dự án cho từng vai trò PO, SM, Team và PM, từ lúc tập hợp yêu cầu đến lúc bàn giao và bảo hành. Đây là khung trách nhiệm chung áp dụng cho toàn bộ vòng đời dự án, khác với phân công task kỹ thuật theo Sprint ở chương 18.

Nhóm liệt kê 11 đầu việc quản trị dự án và đánh dấu x vào vai trò phụ trách chính. PO đảm nhiệm phần lớn công việc liên quan tới yêu cầu và kế hoạch, SM phụ trách báo cáo và bàn giao, còn Team lo phần kiểm thử, ghi nhật ký và bảo hành. Bảng 3.1 trình bày chi tiết.

###### Bảng 3.1: Phân công công việc quản trị dự án

| STT | Công việc | PO | SM | Team | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tập hợp các yêu cầu | x |  |  |  |
| 2 | Xác định mục tiêu của dự án | x |  |  |  |
| 3 | Lên kế hoạch thực hiện | x |  |  |  |
| 4 | Thực hiện các phần chia nhỏ của dự án | x |  |  |  |
| 5 | Test các phần nhỏ đã hoàn thành của dự án |  |  | x |  |
| 6 | Gặp và lấy ý kiến khách hàng | x |  |  |  |
| 7 | Xử lý các yêu cầu của khách hàng | x | x | x |  |
| 8 | Viết các nhật ký thực hiện phần nhỏ này |  |  | x |  |
| 9 | Báo cáo hoàn thành dự án |  | x |  |  |
| 10 | Bàn giao dự án |  | x |  |  |
| 11 | Bảo hành dự án |  |  | x |  |

Bảng phân công cho thấy PO là đầu mối chính từ giai đoạn thu thập yêu cầu tới triển khai, trong khi SM giữ vai trò tổng kết và bàn giao. Vai trò PM không xuất hiện riêng vì nhóm quy mô nhỏ, các việc mang tính quản lý dự án được PO và SM chia nhau đảm nhiệm.

# CHƯƠNG 4: PRODUCT BACKLOG

Chương này trình bày Product Backlog của BShoes ở hai cấp: cấp Request, tức yêu cầu gốc thu thập từ các vai actor khác nhau viết theo mẫu As a, I want, So that; và cấp Release Backlog, tức các Request đã được PO gom thành nhóm chức năng để tiện lập kế hoạch. Đây là danh sách đầy đủ nhất, làm nền cho User Story và Sprint Backlog ở các chương tiếp theo.

## 4.1. Product Backlog cấp Request

Product Backlog gồm 40 Request, được PO thu thập từ các vai người dùng, quản trị, quản lý và khách hàng, mỗi Request kèm mức độ cấp thiết (Cao, Trung bình, Thấp) được quy đổi từ mức ưu tiên 1, 2, 3 trong file nguồn. Bảng 4.1 liệt kê đầy đủ 40 Request theo đúng thứ tự trong Product Backlog gốc.

###### Bảng 4.1: Product Backlog cấp Request (RQ)

| ID | Vai trò | Nhu cầu chức năng | Lý do | Mức độ cấp thiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-1 | Là người dùng | Tôi muốn đăng nhập hệ thống | Để truy cập vào ứng dụng bán hàng | Cao |
| RQ-2 | Là Quản trị | Tôi muốn quản lý nhân viên | Để thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên và gán vai trò | Cao |
| RQ-3 | Là Quản trị | Tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | Để sử dụng vai trò làm mẫu quyền khi tạo mới hoặc đổi vai trò nhân viên | Cao |
| RQ-4 | Là Quản trị | Tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | Để tùy chỉnh quyền riêng cho từng nhân viên ngoài quyền mặc định của vai trò | Cao |
| RQ-5 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý sản phẩm | Để thêm, sửa, xóa mềm, khôi phục và quản lý thùng rác sản phẩm | Trung bình |
| RQ-6 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý biến thể sản phẩm | Để quản lý màu, size, giá bán, giá nhập và trạng thái bán | Trung bình |
| RQ-7 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm | Để thêm, sửa, xóa danh mục và gán sản phẩm vào danh mục | Trung bình |
| RQ-8 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | Để thêm, sửa, xóa các nhóm thuộc tính và lọc theo từng loại | Trung bình |
| RQ-9 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý sản phẩm, danh mục và thuộc tính trên cùng một màn hình | Để thao tác nhanh và giảm việc chuyển đổi màn hình | Thấp |
| RQ-10 | Là Nhân viên kho | Tôi muốn nhập kho | Để cập nhật tăng số lượng tồn của từng biến thể sản phẩm | Trung bình |
| RQ-11 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn tạo hóa đơn chờ | Để bắt đầu một lượt bán hàng và lưu tạm giao dịch | Cao |
| RQ-12 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Để hệ thống tự động trừ tồn kho và tính tổng tiền | Cao |
| RQ-13 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn áp dụng phiếu giảm giá | Để tính đúng giá trị giảm theo điều kiện của phiếu | Trung bình |
| RQ-14 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp | Để hoàn tất giao dịch và lưu lịch sử thanh toán | Cao |
| RQ-15 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn in hóa đơn hoặc phiếu tạm tính | Để cung cấp chứng từ cho khách hàng | Cao |
| RQ-16 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn hủy hóa đơn | Để hoàn trả tồn kho và lưu lịch sử hủy hóa đơn | Trung bình |
| RQ-17 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn quét QR hoặc mã vạch sản phẩm | Để thêm sản phẩm vào hóa đơn nhanh chóng | Trung bình |
| RQ-18 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thêm nhanh khách hàng tại quầy | Để gắn khách hàng vào hóa đơn mà không cần mở màn hình quản lý khách hàng | Trung bình |
| RQ-19 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn tạo đơn giao hàng | Để bán hàng có kèm phí vận chuyển và chuyển sang trạng thái chờ giao | Trung bình |
| RQ-20 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn cập nhật trạng thái đã giao | Để xác nhận đơn hàng đã giao thành công | Trung bình |
| RQ-21 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | Để thêm, sửa, xóa và quản lý điều kiện áp dụng phiếu | Trung bình |
| RQ-22 | Là Quản lý | Tôi muốn xử lý trả hàng | Để hoàn kho và lưu lịch sử trả hàng | Trung bình |
| RQ-23 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý khách hàng | Để thêm, sửa, xóa và tìm kiếm khách hàng | Trung bình |
| RQ-24 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | Để quản lý nhiều địa chỉ cho mỗi khách hàng | Trung bình |
| RQ-25 | Là Kế toán | Tôi muốn xem KPI tổng quan | Để theo dõi doanh thu, lợi nhuận và tình hình đơn hàng | Cao |
| RQ-26 | Là Kế toán | Tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | Để theo dõi doanh thu, giá vốn và lợi nhuận theo năm | Trung bình |
| RQ-27 | Là Kế toán | Tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm | Trung bình |
| RQ-28 | Là Kế toán | Tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | Để theo dõi khách hàng mới và khách hàng quay lại | Trung bình |
| RQ-29 | Là Kế toán | Tôi muốn xem sản phẩm bán chạy, bán chậm và xu hướng | Để đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm | Trung bình |
| RQ-30 | Là Kế toán | Tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | Để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu báo cáo | Thấp |
| RQ-31 | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | Để tạo phiếu bảo hành gắn với khách hàng, sản phẩm và hóa đơn | Cao |
| RQ-32 | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn cập nhật trạng thái bảo hành | Để theo dõi tiến độ xử lý bảo hành | Cao |
| RQ-33 | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn in phiếu bảo hành | Để cung cấp phiếu bảo hành cho khách hàng | Thấp |
| RQ-34 | Là Khách hàng | Tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | Để chọn màu, kích cỡ và mua hoặc đặt trước khi hết hàng | Trung bình |
| RQ-35 | Là Khách hàng | Tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | Để tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp | Thấp |
| RQ-36 | Là Khách hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Để chuẩn bị đặt hàng và quản lý số lượng mua | Thấp |
| RQ-37 | Là Khách hàng | Tôi muốn đặt hàng giao tận nhà | Để mua sản phẩm và nhận hàng tại địa chỉ mong muốn | Trung bình |
| RQ-38 | Là Khách hàng | Tôi muốn tra cứu đơn hàng của mình | Để theo dõi trạng thái và xác nhận đã nhận hàng | Thấp |
| RQ-39 | Là Khách hàng | Tôi muốn đặt trước sản phẩm hết hàng | Để được ưu tiên mua khi sản phẩm có hàng trở lại | Thấp |
| RQ-40 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý phiếu đặt trước | Để thông báo khách hàng và chuyển phiếu đặt trước thành hóa đơn khi có hàng | Thấp |

Trong 40 Request, 24 Request ở trạng thái New được đưa vào phạm vi triển khai của đợt này, 16 Request ở trạng thái Removed và được nhóm chủ động hoãn lại, chủ yếu thuộc các nhóm báo cáo, bảo hành, cửa hàng online, đặt trước do vượt quá thời gian và nguồn lực hiện có. Việc thu hẹp phạm vi này giúp nhóm bốn người tập trung hoàn thành tốt phần lõi bán hàng tại quầy trong thời gian dự án cho phép.

## 4.2. Release Backlog theo nhóm chức năng

Sau khi có đầy đủ Request, nhóm gom chúng thành từng Product Backlog (PB) theo nhóm chức năng, mỗi PB có thể gồm nhiều user story và được gán vào một hoặc nhiều Sprint. Đây là bước PO chuyển từ danh sách yêu cầu rời rạc sang Release Backlog có thể lập kế hoạch.

Nhóm xác định 13 Product Backlog, đặt tên theo nhóm chức năng nghiệp vụ như Đăng nhập, Quản lý nhân viên, Bán hàng, Báo cáo doanh thu... Mỗi PB liệt kê số user story trực thuộc, Sprint được xếp và các mã Request cấu thành. Bảng 4.2 trình bày đầy đủ 13 Product Backlog.

###### Bảng 4.2: Release Backlog theo nhóm chức năng

| PB ID | Nhóm chức năng | Số US | Sprint | Các RQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-1 | Đăng nhập | 1 | Sprint 1 | RQ-1 |
| PB-2 | Quản lý nhân viên | 3 | Sprint 1 | RQ-2, RQ-3, RQ-4 |
| PB-3 | Quản lý mẫu sản phẩn | 5 | Sprint 2 | RQ-5, RQ-6, RQ-7, RQ-8, RQ-9 |
| PB-4 | Quản lý nhập kho | 1 | Sprint 2 | RQ-10 |
| PB-5 | Bán hàng | 10 | Sprint 3, Sprint 4 | RQ-11, RQ-12, RQ-13, RQ-14, RQ-15, RQ-16, RQ-17, RQ-18, RQ-19, RQ-20 |
| PB-6 | Hậu mãi | 1 | Sprint 6 | RQ-21 |
| PB-7 | Quản lý khiếu nại | 1 | Sprint 4 | RQ-22 |
| PB-8 | Quản lý thông tin khách hàng | 2 | Sprint 4 | RQ-23, RQ-24 |
| PB-9 | Báo cáo doanh thu | 6 | Sprint 6 | RQ-25, RQ-26, RQ-27, RQ-28, RQ-29, RQ-30 |
| PB-10 | Dịch vụ bảo hành | 3 | Sprint 6 | RQ-31, RQ-32, RQ-33 |
| PB-11 | Giao diện quản bá sản phẩm phía khách | 3 | Sprint 5 | RQ-34, RQ-35, RQ-36 |
| PB-12 | Quản lý giỏ hàng phía khách | 3 | Sprint 5 | RQ-37, RQ-38, RQ-39 |
| PB-13 | Quản lý đơn preorder | 1 | Sprint 5 | RQ-40 |

Bảng cho thấy Bán hàng (PB-5) là nhóm nặng nhất với 10 user story, trải trên hai Sprint liên tiếp, đúng với vai trò là chức năng lõi mang lại giá trị chính cho cửa hàng. Các nhóm phục vụ khách hàng phía online như PB-11, PB-12, PB-13 được xếp ở Sprint 5, còn báo cáo và bảo hành dồn vào Sprint 6 cuối cùng, phù hợp định hướng làm nền tảng bán hàng trước, mở rộng sau.

# CHƯƠNG 5: USER STORY

Chương này viết lại toàn bộ 40 Request ở chương 4 thành User Story hoàn chỉnh theo mẫu Là <vai trò>, tôi muốn <nhu cầu>, <lý do>, kèm Story Point và tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) cho từng Story. Đây là mức mô tả mà PO và Dev dùng trực tiếp khi trao đổi và kiểm thử tính năng.

###### Bảng 5.1: User Story và tiêu chí nghiệm thu

| ID | Vai trò | Nhu cầu | Mô tả User Story | Độ ưu tiên | SP | Tiêu chí nghiệm thu | State |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-1 | Là người dùng | Tôi muốn đăng nhập hệ thống | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập hệ thống, để truy cập vào ứng dụng bán hàng. | Cao | 1.0 | Nhập đúng tài khoản và mật khẩu hợp lệ thì đăng nhập thành công, vào đúng màn hình theo vai trò; sai thông tin thì báo lỗi và không cho vào hệ thống. | New |
| RQ-2 | Là Quản trị | Tôi muốn quản lý nhân viên | Là Quản trị, tôi muốn quản lý nhân viên, để thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên và gán vai trò. | Cao | 1.0 | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm nhân viên hoạt động đúng; mỗi nhân viên được gán đúng một vai trò và danh sách cập nhật ngay sau thao tác. | New |
| RQ-3 | Là Quản trị | Tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | Là Quản trị, tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò, để sử dụng vai trò làm mẫu quyền khi tạo mới hoặc đổi vai trò nhân viên. | Cao | 1.0 | Mỗi vai trò có một bộ quyền mặc định lưu được; khi tạo mới hoặc đổi vai trò cho nhân viên, hệ thống tự áp đúng bộ quyền mặc định của vai trò đó. | New |
| RQ-4 | Là Quản trị | Tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | Là Quản trị, tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên, để tùy chỉnh quyền riêng cho từng nhân viên ngoài quyền mặc định của vai trò. | Cao | 1.0 | Có thể bật tắt quyền riêng cho từng nhân viên ngoài quyền mặc định của vai trò; quyền tùy chỉnh có hiệu lực ngay ở lần đăng nhập tiếp theo. | New |
| RQ-5 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý sản phẩm | Là Quản lý, tôi muốn quản lý sản phẩm, để thêm, sửa, xóa mềm, khôi phục và quản lý thùng rác sản phẩm. | Trung bình | 2.0 | Thêm, sửa sản phẩm lưu đúng dữ liệu; xóa mềm chuyển sản phẩm vào thùng rác thay vì xóa hẳn; khôi phục từ thùng rác trả sản phẩm về danh sách hoạt động. | New |
| RQ-6 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý biến thể sản phẩm | Là Quản lý, tôi muốn quản lý biến thể sản phẩm, để quản lý màu, size, giá bán, giá nhập và trạng thái bán. | Trung bình | 2.0 | Mỗi biến thể xác định đúng theo màu và size, có giá bán, giá nhập và trạng thái bán riêng; cập nhật một biến thể không ảnh hưởng biến thể khác. | New |
| RQ-7 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm | Là Quản lý, tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm, để thêm, sửa, xóa danh mục và gán sản phẩm vào danh mục. | Trung bình | 2.0 | Thêm, sửa, xóa danh mục hoạt động đúng; một sản phẩm gán được vào danh mục và hiển thị đúng khi lọc theo danh mục. | New |
| RQ-8 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | Là Quản lý, tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm, để thêm, sửa, xóa các nhóm thuộc tính và lọc theo từng loại. | Trung bình | 2.0 | Thêm, sửa, xóa nhóm thuộc tính hoạt động đúng; lọc sản phẩm theo từng loại thuộc tính trả về đúng kết quả. | New |
| RQ-9 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý sản phẩm, danh mục và thuộc tính trên cùng một màn hình | Là Quản lý, tôi muốn quản lý sản phẩm, danh mục và thuộc tính trên cùng một màn hình, để thao tác nhanh và giảm việc chuyển đổi màn hình. | Thấp | 2.0 | Trên cùng một màn hình có thể thao tác sản phẩm, danh mục và thuộc tính mà không cần chuyển trang; thay đổi ở phần nào phản ánh ngay ở phần liên quan. | New |
| RQ-10 | Là Nhân viên kho | Tôi muốn nhập kho | Là Nhân viên kho, tôi muốn nhập kho, để cập nhật tăng số lượng tồn của từng biến thể sản phẩm. | Trung bình | 2.0 | Chọn đúng biến thể sản phẩm và nhập số lượng thì tồn kho tăng đúng bằng số lượng nhập; lịch sử nhập kho được ghi lại. | New |
| RQ-11 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn tạo hóa đơn chờ | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn tạo hóa đơn chờ, để bắt đầu một lượt bán hàng và lưu tạm giao dịch. | Cao | 3.0 | Tạo được hóa đơn chờ để lưu tạm giao dịch đang bán; hóa đơn chờ có thể mở lại để tiếp tục thao tác trước khi thanh toán. | New |
| RQ-12 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để hệ thống tự động trừ tồn kho và tính tổng tiền. | Cao | 3.0 | Thêm sản phẩm vào giỏ thì tồn kho biến thể tương ứng bị trừ tạm ngay và tổng tiền hóa đơn được tính lại chính xác. | New |
| RQ-13 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn áp dụng phiếu giảm giá | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn áp dụng phiếu giảm giá, để tính đúng giá trị giảm theo điều kiện của phiếu. | Trung bình | 3.0 | Nhập đúng mã và đủ điều kiện thì giá trị giảm được tính đúng theo điều kiện của phiếu; không đủ điều kiện thì báo lỗi và không áp dụng. | New |
| RQ-14 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp, để hoàn tất giao dịch và lưu lịch sử thanh toán. | Cao | 3.0 | Chọn tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp đều hoàn tất được giao dịch khi đủ số tiền; lịch sử thanh toán lưu đúng hình thức và số tiền đã dùng. | New |
| RQ-15 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn in hóa đơn hoặc phiếu tạm tính | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn in hóa đơn hoặc phiếu tạm tính, để cung cấp chứng từ cho khách hàng. | Cao | 3.0 | In được hóa đơn hoặc phiếu tạm tính với đầy đủ sản phẩm, số lượng, đơn giá và tổng tiền khớp với hóa đơn trên hệ thống. | New |
| RQ-16 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn hủy hóa đơn | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn hủy hóa đơn, để hoàn trả tồn kho và lưu lịch sử hủy hóa đơn. | Trung bình | 3.0 | Hủy hóa đơn thì tồn kho các sản phẩm trong hóa đơn được hoàn trả đúng số lượng; lịch sử hủy hóa đơn ghi lại thời điểm và người thực hiện. | New |
| RQ-17 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn quét QR hoặc mã vạch sản phẩm | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn quét QR hoặc mã vạch sản phẩm, để thêm sản phẩm vào hóa đơn nhanh chóng. | Trung bình | 3.0 | Quét đúng mã QR hoặc mã vạch thì sản phẩm tương ứng được thêm ngay vào hóa đơn mà không cần tìm kiếm thủ công. | New |
| RQ-18 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn thêm nhanh khách hàng tại quầy | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn thêm nhanh khách hàng tại quầy, để gắn khách hàng vào hóa đơn mà không cần mở màn hình quản lý khách hàng. | Trung bình | 3.0 | Nhập nhanh tên và số điện thoại thì khách hàng mới được tạo và gắn ngay vào hóa đơn đang bán mà không phải rời màn hình bán hàng. | New |
| RQ-19 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn tạo đơn giao hàng | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn tạo đơn giao hàng, để bán hàng có kèm phí vận chuyển và chuyển sang trạng thái chờ giao. | Trung bình | 4.0 | Tạo đơn giao hàng thì hóa đơn được cộng thêm phí vận chuyển và chuyển đúng sang trạng thái chờ giao. | New |
| RQ-20 | Là Nhân viên bán hàng | Tôi muốn cập nhật trạng thái đã giao | Là Nhân viên bán hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái đã giao, để xác nhận đơn hàng đã giao thành công. | Trung bình | 4.0 | Cập nhật trạng thái đã giao thì đơn chuyển đúng sang đã giao thành công và không cho cập nhật lặp lại trên đơn đã hoàn tất. | New |
| RQ-21 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | Là Quản lý, tôi muốn quản lý phiếu giảm giá, để thêm, sửa, xóa và quản lý điều kiện áp dụng phiếu. | Trung bình | 6.0 | Thêm, sửa, xóa phiếu giảm giá hoạt động đúng; điều kiện áp dụng (thời gian, giá trị) được kiểm tra đúng khi phiếu được sử dụng. | New |
| RQ-22 | Là Quản lý | Tôi muốn xử lý trả hàng | Là Quản lý, tôi muốn xử lý trả hàng, để hoàn kho và lưu lịch sử trả hàng. | Trung bình | 4.0 | Trả hàng thì tồn kho sản phẩm trả được hoàn lại đúng số lượng; lịch sử trả hàng ghi rõ hóa đơn gốc và lý do trả. | New |
| RQ-23 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý khách hàng | Là Quản lý, tôi muốn quản lý khách hàng, để thêm, sửa, xóa và tìm kiếm khách hàng. | Trung bình | 4.0 | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm khách hàng hoạt động đúng; tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại trả về đúng khách hàng cần tìm. | New |
| RQ-24 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | Là Quản lý, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách, để quản lý nhiều địa chỉ cho mỗi khách hàng. | Trung bình | 4.0 | Một khách hàng lưu được nhiều địa chỉ giao hàng; chọn đúng địa chỉ khi tạo đơn giao hàng cho khách đó. | New |
| RQ-25 | Là Kế toán | Tôi muốn xem KPI tổng quan | Là Kế toán, tôi muốn xem KPI tổng quan, để theo dõi doanh thu, lợi nhuận và tình hình đơn hàng. | Cao | 6.0 | Màn hình KPI hiển thị đúng doanh thu, lợi nhuận và số đơn hàng theo khoảng thời gian được chọn. | Removed |
| RQ-26 | Là Kế toán | Tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | Là Kế toán, tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng, để theo dõi doanh thu, giá vốn và lợi nhuận theo năm. | Trung bình | 6.0 | Biểu đồ hiển thị đúng doanh thu, giá vốn và lợi nhuận theo từng tháng trong năm được chọn. | Removed |
| RQ-27 | Là Kế toán | Tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | Là Kế toán, tôi muốn xem ROI theo sản phẩm, để đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm. | Trung bình | 6.0 | Danh sách ROI hiển thị đúng theo từng sản phẩm, sắp xếp được theo hiệu quả kinh doanh cao thấp. | Removed |
| RQ-28 | Là Kế toán | Tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | Là Kế toán, tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng, để theo dõi khách hàng mới và khách hàng quay lại. | Trung bình | 6.0 | Chỉ số hiển thị đúng tỷ lệ khách hàng mới và khách hàng quay lại theo khoảng thời gian được chọn. | Removed |
| RQ-29 | Là Kế toán | Tôi muốn xem sản phẩm bán chạy, bán chậm và xu hướng | Là Kế toán, tôi muốn xem sản phẩm bán chạy, bán chậm và xu hướng, để đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. | Trung bình | 6.0 | Danh sách sản phẩm bán chạy, bán chậm và xu hướng tiêu thụ được xếp hạng đúng theo số liệu bán hàng thực tế. | Removed |
| RQ-30 | Là Kế toán | Tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | Là Kế toán, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel, để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu báo cáo. | Thấp | 6.0 | Xuất báo cáo ra file Excel đúng định dạng, dữ liệu trong file khớp với dữ liệu đang hiển thị trên màn hình báo cáo. | Removed |
| RQ-31 | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | Là Nhân viên bảo hành, tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành, để tạo phiếu bảo hành gắn với khách hàng, sản phẩm và hóa đơn. | Cao | 6.0 | Tạo phiếu bảo hành gắn đúng khách hàng, sản phẩm và hóa đơn gốc; phiếu bảo hành mới ở đúng trạng thái tiếp nhận. | Removed |
| RQ-32 | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn cập nhật trạng thái bảo hành | Là Nhân viên bảo hành, tôi muốn cập nhật trạng thái bảo hành, để theo dõi tiến độ xử lý bảo hành. | Cao | 6.0 | Cập nhật trạng thái bảo hành theo đúng quy trình xử lý; trạng thái mới nhất hiển thị đúng khi tra cứu phiếu bảo hành. | Removed |
| RQ-33 | Là Nhân viên bảo hành | Tôi muốn in phiếu bảo hành | Là Nhân viên bảo hành, tôi muốn in phiếu bảo hành, để cung cấp phiếu bảo hành cho khách hàng. | Thấp | 6.0 | In được phiếu bảo hành với đầy đủ thông tin khách hàng, sản phẩm và thời hạn bảo hành khớp với phiếu trên hệ thống. | Removed |
| RQ-34 | Là Khách hàng | Tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | Là Khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm, để chọn màu, kích cỡ và mua hoặc đặt trước khi hết hàng. | Trung bình | 5.0 | Trang chi tiết hiển thị đúng các lựa chọn màu, kích cỡ; hết hàng thì cho đặt trước thay vì cho mua ngay. | Removed |
| RQ-35 | Là Khách hàng | Tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | Là Khách hàng, tôi muốn xem trang chủ cửa hàng, để tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp. | Thấp | 5.0 | Trang chủ hiển thị sản phẩm nổi bật và ô tìm kiếm hoạt động đúng, trả về đúng sản phẩm phù hợp với từ khóa. | Removed |
| RQ-36 | Là Khách hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Là Khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để chuẩn bị đặt hàng và quản lý số lượng mua. | Thấp | 5.0 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng online thì số lượng và tổng tiền tạm tính cập nhật đúng, chỉnh sửa số lượng trong giỏ được ngay. | Removed |
| RQ-37 | Là Khách hàng | Tôi muốn đặt hàng giao tận nhà | Là Khách hàng, tôi muốn đặt hàng giao tận nhà, để mua sản phẩm và nhận hàng tại địa chỉ mong muốn. | Trung bình | 5.0 | Đặt hàng thành công tạo đúng đơn hàng gắn với địa chỉ khách chọn; khách nhận được xác nhận đơn đã đặt. | Removed |
| RQ-38 | Là Khách hàng | Tôi muốn tra cứu đơn hàng của mình | Là Khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn hàng của mình, để theo dõi trạng thái và xác nhận đã nhận hàng. | Thấp | 5.0 | Khách hàng xem được đúng trạng thái đơn hàng của mình theo thời gian thực và xác nhận đã nhận hàng khi đơn giao tới. | Removed |
| RQ-39 | Là Khách hàng | Tôi muốn đặt trước sản phẩm hết hàng | Là Khách hàng, tôi muốn đặt trước sản phẩm hết hàng, để được ưu tiên mua khi sản phẩm có hàng trở lại. | Thấp | 5.0 | Sản phẩm hết hàng cho đặt trước thành công; khi có hàng trở lại, khách đặt trước được ưu tiên thông báo. | Removed |
| RQ-40 | Là Quản lý | Tôi muốn quản lý phiếu đặt trước | Là Quản lý, tôi muốn quản lý phiếu đặt trước, để thông báo khách hàng và chuyển phiếu đặt trước thành hóa đơn khi có hàng. | Thấp | 5.0 | Danh sách phiếu đặt trước hiển thị đúng; khi có hàng, chuyển phiếu đặt trước thành hóa đơn và thông báo cho khách đúng thời điểm. | Removed |

Mỗi User Story đều có một tiêu chí nghiệm thu ngắn gọn, bám sát nhu cầu chức năng và lý do của Request gốc, giúp Dev biết chính xác khi nào một Story được xem là hoàn thành và giúp SM có căn cứ kiểm tra ở Sprint Review. Cột State giữ nguyên New hoặc Removed như đã xác định ở chương 4, đảm bảo hai chương không lệch dữ liệu.

# CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG & BẢN ĐỒ TƯ DUY

Chương này bổ sung một góc nhìn trực quan cho Product Backlog và User Story đã trình bày ở chương 4 và 5: phân rã toàn bộ hệ thống BShoes thành các nhóm chức năng (use case) cùng các bảng dữ liệu liên quan, giúp nhóm hình dung phạm vi kỹ thuật trước khi bước sang phần giới thiệu chương trình Demo.

Hệ thống được chia thành 7 nhóm chức năng, từ tài khoản, danh mục, sản phẩm, khách hàng, bán hàng cho tới sau bán hàng và báo cáo. Mỗi nhóm có người phụ trách phân tích riêng và gắn với một số bảng dữ liệu cụ thể trong cơ sở dữ liệu SQL Server  BShoes.

A. Tài khoản & Phân quyền (phụ trách: DungND)

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Phân quyền theo vai trò

- Quản lý nhân viên

- Bảng dữ liệu liên quan: vai_tro, nhan_vien

B. Danh mục thuộc tính (phụ trách: DungND)

- CRUD loại sản phẩm

- CRUD 8 bảng thuộc tính

- Bảng dữ liệu liên quan: loai_san_pham, chat_lieu, kieu_dang, kieu_co_giay, kieu_day_giay, thuong_hieu, xuat_su, kich_co, mau_sac

C. Sản phẩm (phụ trách: NgocHLB)

- CRUD sản phẩm

- Quản lý biến thể (size × màu × tồn kho × giá × ảnh)

- Tìm kiếm & lọc

- Xem danh sách/chi tiết

- Bảng dữ liệu liên quan: san_pham, san_pham_chi_tiet

D. Khách hàng (phụ trách: NgocHLB)

- CRUD khách hàng

- Quản lý địa chỉ giao hàng

- Bảng dữ liệu liên quan: khach_hang, dia_chi

E. Bán hàng (phụ trách: DungND)

- Bán hàng tại quầy (POS)

- Giỏ hàng & đặt hàng online

- Áp phiếu giảm giá

- Thanh toán (tiền mặt / QR)

- Quản lý hóa đơn & trạng thái

- Bảng dữ liệu liên quan: hoa_don, hoa_don_chi_tiet, phieu_giam_gia, lich_su_hoa_don

F. Sau bán hàng (phụ trách: VuDA)

- Trả hàng

- Bảo hành

- Đặt trước sản phẩm

- Bảng dữ liệu liên quan: phieu_tra_hang, san_pham_tra_ve, dat_truoc, san_pham.thoi_han_bao_hanh

G. Báo cáo (phụ trách: VuDA)

- Thống kê doanh thu / Dashboard

- Xuất Excel & biểu đồ

- Bảng dữ liệu liên quan: (truy vấn tổng hợp từ hoa_don, hoa_don_chi_tiet, san_pham_chi_tiet)

Nhìn tổng thể, ba nhóm A, B, C (tài khoản, danh mục, sản phẩm) tạo nền dữ liệu gốc; nhóm E (bán hàng) là chức năng lõi mang lại giá trị chính; hai nhóm D và F (khách hàng, sau bán hàng) mở rộng trải nghiệm; nhóm G (báo cáo) tổng hợp số liệu để hỗ trợ ra quyết định. Cách chia này là cơ sở trực tiếp cho phần giới thiệu chương trình Demo ở chương 7.

# CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU VẮN TẮT VỀ CHƯƠNG TRÌNH DEMO

Chương này giới thiệu ngắn gọn phạm vi chương trình Demo mà nhóm dự kiến trình chiếu ở các buổi Sprint Review, làm cầu nối giữa Product Backlog, User Story và Sơ đồ phân rã chức năng đã trình bày ở chương 4, 5 và 6 với sản phẩm thực tế.

BShoes vốn là phần mềm quản lý cửa hàng giày chạy trên desktop bằng Java NetBeans, nay được nhóm chuyển đổi sang mô hình web với Java Spring Boot ở backend và Vue SPA ở frontend, dùng chung cơ sở dữ liệu SQL Server. Chương trình Demo tập trung vào ba nhóm màn hình chính: màn hình bán hàng tại quầy (POS) cho nhân viên lập hóa đơn nhanh, giỏ hàng tự động trừ kho khi thanh toán và tự động hoàn kho khi hủy hoặc trả hàng; màn hình quản trị (Admin) để quản lý sản phẩm, biến thể, danh mục, khách hàng, phiếu giảm giá và phân quyền chi tiết theo từng nhân viên, kèm dashboard tổng quan doanh thu và đơn hàng; và giao diện cửa hàng trực tuyến (storefront) cho khách xem sản phẩm, hiện thuộc nhóm 16 Request đã hoãn lại nên chỉ có bản dựng sơ khai trong lần Demo này.

Việc chuyển từ desktop sang web giúp BShoes vận hành được trên nhiều thiết bị, dễ triển khai và bảo trì hơn, đồng thời vẫn giữ nguyên nghiệp vụ cốt lõi là bán hàng tại quầy chính xác, không sai lệch tồn kho. Đây là nội dung nhóm sẽ trình diễn trực tiếp trong các buổi bảo vệ, trước khi đi vào kế hoạch Sprint chi tiết ở chương 8.

# CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH DỰ ÁN - THỜI LƯỢNG VÀ SỐ SPRINT

Chương này trình bày lịch trình tổng thể của dự án: dự án chia thành bao nhiêu Sprint, mỗi Sprint kéo dài bao lâu, mục tiêu là gì và khối lượng công việc quy đổi ra Story Point. Đây là bức tranh kế hoạch mà nhóm cam kết thực hiện trong Workshop 1.

Dự án BShoes chia thành 6 Sprint, mỗi Sprint kéo dài 1 tuần / sprint, bắt đầu từ 01/07/2026 và Sprint cuối kết thúc vào 11/08/2026. Sau 6 Sprint, dự án bước vào giai đoạn Bảo vệ để hoàn thiện tài liệu và chuẩn bị báo cáo. Bảng 8.1 liệt kê mục tiêu và khối lượng của từng Sprint.

###### Bảng 8.1: Kế hoạch Sprint và Story Points

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu | Số US | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01/07/2026 - 07/07/2026 | Bản product backlog và sprint backlog đầu việc cụ thể | 10 | 34.0 |
| Sprint 2 | 08/07/2026 - 14/07/2026 | Thành viên hoàn thành crud chức năng được phân công | 10 | 34.33 |
| Sprint 3 | 15/07/2026 - 21/07/2026 | Test tích hợp các chức năng | 3 | 38.93 |
| Sprint 4 | 22/07/2026 - 28/07/2026 | Fix bug + tính năng nâng cao: đăng nhập, phân quyền, bộ lọc, QR, export Excel | 9 | 37.0 |
| Sprint 5 | 29/07/2026 - 04/08/2026 | Ghép luồng hoàn chỉnh: đặt hàng online, trả hàng, bảo hành Sửa lỗi & tổng kết tài liệu | 7 | 36.07 |
| Sprint 6 | 05/08/2026 - 11/08/2026 | Test trên môi trường deploy | 1 | 36.07 |
| Bảo vệ |  | Hoàn thiện slide, tài liệu dự án và bảo vệ đồ án | 39 | 180.33 |

Tổng cộng dự án có 39 user story với 180.33 Story Points cộng dồn qua các Sprint, không tính giai đoạn Bảo vệ. Sprint 1 tập trung khảo sát và lập kế hoạch, các Sprint giữa dồn vào dựng tính năng và kiểm thử, Sprint cuối khép lại bằng việc ghép luồng hoàn chỉnh trước khi vào giai đoạn bảo vệ đồ án. Nhịp độ này cho thấy khối lượng được rải tương đối đều, không dồn cục vào một Sprint duy nhất.

# CHƯƠNG 9: BIÊN BẢN NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP

Chương này ghi lại 3 buổi họp nhóm quan trọng trong quá trình chuẩn bị và lập kế hoạch dự án BShoes, gắn với các cột mốc đã trình bày ở chương 8: khởi động dự án, chốt Product Backlog và Sprint Planning. Mỗi buổi họp kèm bảng nhận xét ngắn cho từng thành viên để nhóm tự đánh giá mức độ chuẩn bị và đóng góp.

## 9.1. Buổi họp ngày 01/07/2026

Họp khởi động dự án, thống nhất đề tài BShoes, thảo luận mục tiêu sản phẩm và phân vai nhóm giữa PO, SM và hai DEV.

###### Bảng 9.1: Nhận xét thành viên buổi họp ngày 01/07/2026

| Tên thành viên | Chuẩn bị (chất lượng) | Chuẩn bị (nội dung) | Đóng góp ý kiến | Nhận xét | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Đình Dũng (PO) | Tốt | Đề xuất đề tài, phác thảo phạm vi sản phẩm | Chủ động, đề xuất hướng đi rõ ràng | Chuẩn bị kỹ, dẫn dắt buổi họp tốt | 9 |
| Hoàng Lê Bảo Ngọc (SM) | Tốt | Chuẩn bị lịch họp và checklist quy trình Scrum | Đóng góp về cách tổ chức các sự kiện Scrum | Nắm rõ vai trò Scrum Master | 9 |
| Lưu Đình Bắc (DEV) | Khá | Tìm hiểu Java Spring Boot và Vue SPA | Góp ý về khả năng đáp ứng kỹ thuật | Tích cực, cần chuẩn bị kỹ hơn về kiến trúc hệ thống | 8 |
| Đỗ Anh Vũ (DEV) | Khá | Tìm hiểu SQL Server và mô hình dữ liệu bán hàng | Góp ý về cấu trúc dữ liệu sản phẩm, biến thể | Tích cực tham gia thảo luận | 8 |

## 9.2. Buổi họp ngày 08/07/2026

Rà soát và chốt Product Backlog gồm 40 Request thu thập từ các actor, phân nhóm thành 13 Product Backlog theo chức năng, xác định mức ưu tiên và Business Value cho từng Request.

###### Bảng 9.2: Nhận xét thành viên buổi họp ngày 08/07/2026

| Tên thành viên | Chuẩn bị (chất lượng) | Chuẩn bị (nội dung) | Đóng góp ý kiến | Nhận xét | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Đình Dũng (PO) | Tốt | Tổng hợp đầy đủ 40 Request kèm ưu tiên | Đề xuất cách nhóm Request thành Product Backlog | Nắm chắc nghiệp vụ bán hàng tại quầy | 9 |
| Hoàng Lê Bảo Ngọc (SM) | Tốt | Soát lại tính nhất quán của bảng ưu tiên | Đề xuất tách các Request rủi ro cao ra khỏi phạm vi 6 Sprint | Phản biện tốt, giúp thu hẹp phạm vi hợp lý | 9 |
| Lưu Đình Bắc (DEV) | Khá | Ước lượng sơ bộ độ khó kỹ thuật từng nhóm chức năng | Góp ý về nhóm Bán hàng cần ưu tiên cao nhất | Đóng góp thực tế, đúng trọng tâm | 8 |
| Đỗ Anh Vũ (DEV) | Tốt | Rà soát nhóm chức năng Sản phẩm, Danh mục, Sau bán hàng | Đề xuất gộp thao tác quản lý trên cùng một màn hình | Chuẩn bị chu đáo, đề xuất khả thi | 9 |

## 9.3. Buổi họp ngày 15/07/2026

Sprint Planning: chốt kế hoạch 6 Sprint, phân bổ 24 Request trạng thái New vào từng Sprint, thống nhất chuyển 16 Request còn lại sang trạng thái Removed và thống nhất Sprint Backlog chi tiết.

###### Bảng 9.3: Nhận xét thành viên buổi họp ngày 15/07/2026

| Tên thành viên | Chuẩn bị (chất lượng) | Chuẩn bị (nội dung) | Đóng góp ý kiến | Nhận xét | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Đình Dũng (PO) | Tốt | Chuẩn bị bảng phân bổ Request theo Sprint | Bảo vệ thứ tự ưu tiên đã chốt ở buổi họp trước | Điều phối buổi họp hiệu quả | 9 |
| Hoàng Lê Bảo Ngọc (SM) | Tốt | Chuẩn bị mẫu Sprint Backlog và bảng ước lượng ED/C | Đề xuất chốt ED = 18/36 và C = 1 cho toàn dự án | Am hiểu công thức ước lượng, trình bày rõ ràng | 9 |
| Lưu Đình Bắc (DEV) | Tốt | Phân rã Task kỹ thuật cho nhóm Bán hàng, Tài khoản | Góp ý thứ tự làm Task trong từng Sprint | Chuẩn bị đầy đủ, bám sát Product Backlog | 9 |
| Đỗ Anh Vũ (DEV) | Khá | Phân rã Task kỹ thuật cho nhóm Sản phẩm, Báo cáo | Góp ý về khối lượng Task ở Sprint 5, 6 | Tích cực, cần rõ hơn về ước lượng giờ công | 8 |

Xuyên suốt 3 buổi họp, cả bốn thành viên đều duy trì mức chuẩn bị Khá trở lên và có đóng góp ý kiến cụ thể, phản ánh đúng tinh thần hợp tác mà Scrum đề cao. Đây cũng là cơ sở thực tế để nhóm tự tin bước vào giai đoạn lập kế hoạch chi tiết ở Workshop 2.

# CHƯƠNG 10: NHẬT KÝ CẬP NHẬT

Chương này ghi lại các vấn đề nhóm phát hiện trong quá trình rà soát tài liệu và cách xử lý tương ứng ở bản cập nhật này, giúp người đọc thấy rõ tài liệu đã thay đổi như thế nào so với bản nháp ban đầu.

###### Bảng 10.1: Nhật ký cập nhật tài liệu

| STT | Vấn đề | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | ID Request và Product Backlog chưa thống nhất giữa các bảng trong tài liệu. | Chuẩn hóa lại theo đúng file Excel nguồn: mã RQ-x là ID cấp Product Backlog (Request gốc), mã PB-x là ID cấp Release Backlog (nhóm chức năng); dùng thống nhất xuyên suốt toàn bộ chương và bảng biểu. |
| 2 | Bảng User Story chưa có tiêu chí nghiệm thu, khó xác định khi nào một Story được xem là hoàn thành. | Bổ sung cột Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) cho toàn bộ 40 User Story, viết ngắn gọn, bám theo Nhu cầu chức năng và Lý do của từng Request. |
| 3 | Hệ số môi trường ED và hệ số nhân C dùng để tính Story Point chưa được chốt rõ ràng. | Thống nhất ED = 18/36 (bằng 0.5) và C = 1, áp dụng cố định cho công thức UP, AP, PPS trên toàn bộ Product Backlog. |
| 4 | Phạm vi 40 Request quá lớn so với năng lực thực tế của 4 thành viên trong 6 Sprint. | Tách 16 Request thuộc nhóm báo cáo, bảo hành, cửa hàng online và đặt trước sang trạng thái Removed, chỉ giữ lại 24 Request New tập trung cho phần lõi bán hàng tại quầy. |
| 5 | Tài liệu thiếu phần giới thiệu chương trình Demo và biên bản làm việc nhóm. | Bổ sung chương Giới thiệu vắn tắt về chương trình Demo và chương Biên bản nhận xét các thành viên buổi họp với 3 buổi họp trong tháng 7/2026. |

Các cập nhật trên đều xuất phát từ việc rà soát lại đúng file Excel nguồn và chuẩn hóa cách trình bày, không làm thay đổi bản chất số liệu đã thu thập. Đây là chương khép lại Workshop 1, trước khi Workshop 2 đi sâu vào mục tiêu sản phẩm và kế hoạch từng Sprint.

PHẦN B: WORKSHOP 2

Mục tiêu, ước lượng và Sprint Backlog

# CHƯƠNG 11: THÀNH VIÊN NHÓM & VAI TRÒ

Chương này nhắc lại thành viên trực tiếp thực hiện dự án BShoes trong các Sprint, làm rõ ai chịu trách nhiệm chính cho Product Goal, Sprint Goal và Sprint Backlog sẽ trình bày ở các chương tiếp theo.

Nguyễn Đình Dũng, vai trò Product Owner (PO).

Hoàng Lê Bảo Ngọc, vai trò Scrum Master (SM).

Lưu Đình Bắc, vai trò Developer (DEV).

Đỗ Anh Vũ, vai trò Developer (DEV).

Bốn thành viên này cùng chịu trách nhiệm trước Product Goal của dự án: PO chốt mục tiêu và độ ưu tiên, SM đảm bảo quy trình Scrum được tuân thủ, hai Dev hiện thực hóa mục tiêu đó qua từng Sprint.

# CHƯƠNG 12: MỤC TIÊU SẢN PHẨM (PRODUCT GOAL)

Chương này trả lời câu hỏi nền tảng của Workshop 2: sản phẩm BShoes cuối cùng hướng tới điều gì. Đây là kim chỉ nam để nhóm chấm ưu tiên và ước lượng ở các chương sau.

BShoes hướng tới xây dựng một hệ thống bán hàng tại quầy chính xác: nhân viên lập hóa đơn nhanh, hàng trong giỏ tự động trừ kho và tự động hoàn kho khi hủy hoặc trả hàng, tránh sai lệch tồn kho vốn là rủi ro lớn nhất khi bán hàng thủ công. Song song đó, hệ thống quản lý sản phẩm, biến thể theo size và màu, khách hàng, bảo hành và đơn giao hàng, đồng thời phân quyền chi tiết tới từng nhân viên theo vai trò. Ở giai đoạn xa hơn (Sprint 5, 6), sản phẩm mở rộng thêm kênh online cho khách xem và đặt hàng, cùng báo cáo doanh thu để chủ cửa hàng theo dõi tình hình kinh doanh.

Tóm lại, mục tiêu sản phẩm lấy độ chính xác của nghiệp vụ bán hàng tại quầy làm trọng tâm, các phần còn lại là lớp mở rộng xây dựng trên nền đó, đúng thứ tự ưu tiên mà nhóm đã xếp trong Release Backlog ở chương 4.

# CHƯƠNG 13: MỤC TIÊU CỦA PRODUCT BACKLOG

Ngoài mục tiêu sản phẩm, nhóm cũng cần xác định rõ Product Backlog dùng để làm gì trong quá trình vận hành Scrum của dự án BShoes.

Product Backlog của BShoes là danh sách sống, tổng hợp toàn bộ 40 Request thu thập từ actor, bóc tách thành 13 Product Backlog và sắp theo Business Value cùng mức ưu tiên. Mục tiêu là giúp PO và cả nhóm luôn nhìn thấy việc cần làm trước, việc có thể hoãn, từ đó nhóm bốn thành viên với trình độ IT còn hạn chế biết tập trung đúng chỗ thay vì dàn trải. Với 16 Request bị đưa về trạng thái Removed, Product Backlog còn đóng vai trò ghi nhận minh bạch phạm vi đã bị cắt giảm để không quên mất khi lập kế hoạch cho giai đoạn sau.

Như vậy Product Backlog vừa là danh sách việc cần làm, vừa là công cụ quản lý phạm vi, giúp nhóm duy trì một nguồn thông tin duy nhất trong suốt 6 Sprint.

# CHƯƠNG 14: DỰ ĐỊNH THỜI LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG SPRINT

Chương này nhắc lại cam kết về thời lượng dự án làm căn cứ xác định Sprint Goal cho từng Sprint ở chương tiếp theo, đồng thời liên hệ ngược tới kế hoạch chi tiết đã trình bày ở chương 8.

Dự án BShoes dự kiến hoàn thành trong 6 Sprint, mỗi Sprint kéo dài 1 tuần / sprint, bắt đầu từ 01/07/2026 và kết thúc vào 11/08/2026, cộng thêm giai đoạn Bảo vệ để hoàn thiện tài liệu và chuẩn bị bảo vệ. Bảng chi tiết từng Sprint cùng Story Points cộng dồn đã trình bày đầy đủ ở chương 8; chương này chỉ nhắc lại khung thời gian để nhóm bám theo khi lập Sprint Goal.

Trong 6 Sprint này, nhóm chỉ đưa vào 24 Request ở trạng thái New, 16 Request còn lại đã được hoãn sang giai đoạn sau, nên khối lượng mỗi Sprint được giữ ở mức vừa phải với năng lực bốn thành viên.

# CHƯƠNG 15: MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO TỪNG SPRINT (SPRINT GOALS)

Chương này trình bày mục tiêu cụ thể của từng Sprint trong số 6 Sprint của dự án, kèm khung thời gian và khối lượng quy đổi ra số user story và Story Points. Đây là cách nhóm chia nhỏ mục tiêu sản phẩm ở chương 12 thành các mốc có thể kiểm chứng theo tuần.

## 15.1. Sprint 1: PLANNING

Sprint 1 diễn ra từ 01/07/2026 đến 07/07/2026, do DungND[PO] phụ trách chính, với chủ đề PLANNING.

Mục tiêu: Bản product backlog và sprint backlog đầu việc cụ thể. Sprint này gồm 10 user story, tương ứng 34.00 Story Points.

## 15.2. Sprint 2: PROTOTYPE

Sprint 2 diễn ra từ 08/07/2026 đến 14/07/2026, do ALL phụ trách chính, với chủ đề PROTOTYPE.

Mục tiêu: Thành viên hoàn thành crud chức năng được phân công. Sprint này gồm 10 user story, tương ứng 34.33 Story Points.

## 15.3. Sprint 3: TEST

Sprint 3 diễn ra từ 15/07/2026 đến 21/07/2026, do ALL phụ trách chính, với chủ đề TEST.

Mục tiêu: Test tích hợp các chức năng. Sprint này gồm 3 user story, tương ứng 38.93 Story Points.

## 15.4. Sprint 4: POLISH

Sprint 4 diễn ra từ 22/07/2026 đến 28/07/2026, do ALL phụ trách chính, với chủ đề POLISH.

Mục tiêu: Fix bug + tính năng nâng cao: đăng nhập, phân quyền, bộ lọc, QR, export Excel. Sprint này gồm 9 user story, tương ứng 37.00 Story Points.

## 15.5. Sprint 5: LAUNCH

Sprint 5 diễn ra từ 29/07/2026 đến 04/08/2026, do ALL phụ trách chính, với chủ đề LAUNCH.

Mục tiêu: Ghép luồng hoàn chỉnh: đặt hàng online, trả hàng, bảo hành
Sửa lỗi & tổng kết tài liệu. Sprint này gồm 7 user story, tương ứng 36.07 Story Points.

## 15.6. Sprint 6: LAUNCH

Sprint 6 diễn ra từ 05/08/2026 đến 11/08/2026, do ALL phụ trách chính, với chủ đề LAUNCH.

Mục tiêu: Test trên môi trường deploy. Sprint này gồm 1 user story, tương ứng 36.07 Story Points.

Nhìn xuyên suốt 6 Sprint, nhóm đi theo trình tự lập kế hoạch (Sprint 1), dựng bản build đầu tiên (Sprint 2), kiểm thử dữ liệu (Sprint 3), hoàn thiện và mở rộng tính năng nâng cao (Sprint 4), ghép luồng và ra mắt (Sprint 5, 6). Trình tự này đảm bảo phần lõi bán hàng luôn được dựng và kiểm thử trước khi mở rộng sang các tính năng phụ.

# CHƯƠNG 16: PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG

Chương này giải thích công thức ước lượng Story Point mà nhóm áp dụng cho toàn bộ Product Backlog, theo đúng mẫu ước lượng của môn học, đồng thời nêu rõ các tham số nhóm đã chọn để tính toán.

## 16.1. Công thức UP, AP, PPS

Công thức ước lượng gồm ba bước liên tiếp: tính điểm chưa hiệu chỉnh, hiệu chỉnh theo hệ số nhân, rồi quy đổi theo hệ số môi trường của nhóm.

UP, điểm chưa hiệu chỉnh

- UP = tổng 4 tiêu chí: Loại tương tác, Quy tắc nghiệp vụ, Số thực thể, Thao tác dữ liệu

- Mỗi tiêu chí chấm từ 1 đến 3 điểm tùy độ phức tạp

AP, điểm đã hiệu chỉnh

- AP = UP nhân C, trong đó C là hệ số nhân do nhóm chọn, C = 1

PPS, điểm cho mỗi Story

- PPS = (AP nhân ED) chia 36, với 36 là điểm ED tối đa có thể đạt

ED, điểm môi trường

- Tổng 18 yếu tố môi trường, mỗi yếu tố chấm theo thang quy định, tối đa 36 điểm

Ba công thức trên nối tiếp nhau: UP phản ánh độ phức tạp thuần của user story, AP hiệu chỉnh theo hệ số nhân C, còn PPS đưa thêm yếu tố môi trường ED để ra Story Points cuối cùng, dùng thống nhất cho mọi bảng ước lượng ở chương 17.

## 16.2. Hệ số môi trường ED và hệ số nhân C của nhóm

Sau khi có công thức, nhóm cần chốt giá trị cụ thể cho ED và C dựa trên đặc điểm thật của nhóm bốn người thực hiện dự án BShoes.

Nhóm tự chấm điểm môi trường ED = 18 trên tối đa 36, tức hệ số môi trường ED = 18/36 = 0.5. Điểm này phản ánh đúng thực tế: nhóm mạnh về con người, tinh thần hợp tác tốt và đã cùng làm việc trước đó, nhưng còn yếu về công nghệ và hạ tầng, chưa có quy trình kiểm thử tự động hay CI/CD hoàn chỉnh. Về hệ số nhân, do tài liệu gốc không quy định giá trị bắt buộc, nhóm chọn C = 1, nghĩa là trung tính, không khuếch đại cũng không thu nhỏ điểm AP so với UP.

Với ED = 0.5 và C = 1, mọi Story Point trong dự án đều bị giảm còn một nửa so với năng suất lý tưởng, đúng như tinh thần ước lượng cẩn trọng cho một nhóm còn hạn chế về công nghệ và hạ tầng.

# CHƯƠNG 17: BẢNG ƯỚC LƯỢNG USER STORY

Chương này áp dụng công thức và các tham số ở chương 16 để trình bày Story Points của toàn bộ 40 Request, cùng mức ưu tiên và Business Value tương ứng, làm căn cứ xếp Sprint đã trình bày ở chương 8 và chương 15.

###### Bảng 17.1: Ước lượng Story Point cho từng User Story

| ID | User Story | Ưu tiên | BV | SP | State |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-1 | Tôi muốn đăng nhập hệ thống | 1 | High | 1.0 | New |
| RQ-2 | Tôi muốn quản lý nhân viên | 1 | High | 1.0 | New |
| RQ-3 | Tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | 1 | High | 1.0 | New |
| RQ-4 | Tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | 1 | High | 1.0 | New |
| RQ-5 | Tôi muốn quản lý sản phẩm | 2 | High | 2.0 | New |
| RQ-6 | Tôi muốn quản lý biến thể sản phẩm | 2 | High | 2.0 | New |
| RQ-7 | Tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm | 2 | Medium | 2.0 | New |
| RQ-8 | Tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | 2 | Medium | 2.0 | New |
| RQ-9 | Tôi muốn quản lý sản phẩm, danh mục và thuộc tính trên cùng một màn hình | 3 | Low | 2.0 | New |
| RQ-10 | Tôi muốn nhập kho | 2 | Medium | 2.0 | New |
| RQ-11 | Tôi muốn tạo hóa đơn chờ | 1 | High | 3.0 | New |
| RQ-12 | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1 | High | 3.0 | New |
| RQ-13 | Tôi muốn áp dụng phiếu giảm giá | 2 | Medium | 3.0 | New |
| RQ-14 | Tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp | 1 | High | 3.0 | New |
| RQ-15 | Tôi muốn in hóa đơn hoặc phiếu tạm tính | 1 | High | 3.0 | New |
| RQ-16 | Tôi muốn hủy hóa đơn | 2 | Medium | 3.0 | New |
| RQ-17 | Tôi muốn quét QR hoặc mã vạch sản phẩm | 2 | Medium | 3.0 | New |
| RQ-18 | Tôi muốn thêm nhanh khách hàng tại quầy | 2 | Medium | 3.0 | New |
| RQ-19 | Tôi muốn tạo đơn giao hàng | 2 | High | 4.0 | New |
| RQ-20 | Tôi muốn cập nhật trạng thái đã giao | 2 | Medium | 4.0 | New |
| RQ-21 | Tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | 2 | Medium | 6.0 | New |
| RQ-22 | Tôi muốn xử lý trả hàng | 2 | Medium | 4.0 | New |
| RQ-23 | Tôi muốn quản lý khách hàng | 2 | Medium | 4.0 | New |
| RQ-24 | Tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | 2 | Medium | 4.0 | New |
| RQ-25 | Tôi muốn xem KPI tổng quan | 1 | High | 6.0 | Removed |
| RQ-26 | Tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | 2 | High | 6.0 | Removed |
| RQ-27 | Tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | 2 | Medium | 6.0 | Removed |
| RQ-28 | Tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | 2 | Medium | 6.0 | Removed |
| RQ-29 | Tôi muốn xem sản phẩm bán chạy, bán chậm và xu hướng | 2 | Medium | 6.0 | Removed |
| RQ-30 | Tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | 3 | Low | 6.0 | Removed |
| RQ-31 | Tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | 1 | High | 6.0 | Removed |
| RQ-32 | Tôi muốn cập nhật trạng thái bảo hành | 1 | High | 6.0 | Removed |
| RQ-33 | Tôi muốn in phiếu bảo hành | 3 | Low | 6.0 | Removed |
| RQ-34 | Tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | 2 | High | 5.0 | Removed |
| RQ-35 | Tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | 3 | Medium | 5.0 | Removed |
| RQ-36 | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Medium | 5.0 | Removed |
| RQ-37 | Tôi muốn đặt hàng giao tận nhà | 2 | High | 5.0 | Removed |
| RQ-38 | Tôi muốn tra cứu đơn hàng của mình | 3 | Medium | 5.0 | Removed |
| RQ-39 | Tôi muốn đặt trước sản phẩm hết hàng | 3 | Medium | 5.0 | Removed |
| RQ-40 | Tôi muốn quản lý phiếu đặt trước | 3 | Medium | 5.0 | Removed |

Tổng Story Points của 40 Request là 155.0 điểm, trong đó riêng 24 Request trạng thái New đang triển khai chiếm 66.0 điểm. Các Request có Business Value High tập trung ở nhóm đăng nhập, phân quyền và bán hàng, đúng với thứ tự ưu tiên 1 và 2, cho thấy bảng ước lượng nhất quán với cách nhóm xếp Release Backlog ở chương 4.

# CHƯƠNG 18: SPRINT BACKLOG THEO TỪNG SPRINT

Chương này chia Product Backlog thành Sprint Backlog cụ thể cho từng Sprint, mỗi Task gắn với một Product Backlog gốc, có thể kèm mã Request, số giờ ước tính và người phụ trách. Đây là mức chi tiết nhất mà Dev sử dụng hàng ngày để thực hiện công việc.

Tổng cộng 92 Task được tách ra từ 13 Product Backlog, với tổng khối lượng 316 giờ công, trải đều trên 6 Sprint. Các bảng dưới đây liệt kê Task theo từng Sprint, đúng theo Sprint đã xếp ở chương 8 và chương 15.

### 18.1.1. Sprint 1

Sprint 1 có 12 Task, tổng cộng 40 giờ công, thực hiện từ 01/07/2026 đến 07/07/2026.

###### Bảng 18.1: Sprint Backlog Sprint 1

| Task ID | Backlog (PB) | Story (RQ) | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | PB-1 |  | Vẽ use case Đăng nhập | 1 | DungND |
| T-2 | PB-1 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Đăng nhập | 1 | DungND |
| T-3 | PB-1 | RQ-1 | Code: Tôi muốn đăng nhập hệ thống | 4 | BacLD |
| T-4 | PB-1 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-5 | PB-1 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Đăng nhập | 8 | NgocHLB |
| T-6 | PB-2 |  | Vẽ use case Quản lý nhân viên | 1 | DungND |
| T-7 | PB-2 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý nhân viên | 1 | DungND |
| T-8 | PB-2 | RQ-2 | Code: Tôi muốn quản lý nhân viên | 4 | BacLD |
| T-9 | PB-2 | RQ-3 | Code: Tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | 4 | BacLD |
| T-10 | PB-2 | RQ-4 | Code: Tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | 4 | BacLD |
| T-11 | PB-2 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-12 | PB-2 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Quản lý nhân viên | 8 | NgocHLB |

### 18.1.2. Sprint 2

Sprint 2 có 14 Task, tổng cộng 48 giờ công, thực hiện từ 08/07/2026 đến 14/07/2026.

###### Bảng 18.2: Sprint Backlog Sprint 2

| Task ID | Backlog (PB) | Story (RQ) | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-13 | PB-3 |  | Vẽ use case Quản lý mẫu sản phẩn | 1 | DungND |
| T-14 | PB-3 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý mẫu sản phẩn | 1 | DungND |
| T-15 | PB-3 | RQ-5 | Code: Tôi muốn quản lý sản phẩm | 4 | BacLD |
| T-16 | PB-3 | RQ-6 | Code: Tôi muốn quản lý biến thể sản phẩm | 4 | BacLD |
| T-17 | PB-3 | RQ-7 | Code: Tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm | 4 | BacLD |
| T-18 | PB-3 | RQ-8 | Code: Tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | 4 | BacLD |
| T-19 | PB-3 | RQ-9 | Code: Tôi muốn quản lý sản phẩm, danh mục và thuộc tính trên cùng một màn hình | 4 | BacLD |
| T-20 | PB-3 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-21 | PB-3 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Quản lý mẫu sản phẩn | 8 | NgocHLB |
| T-22 | PB-4 |  | Vẽ use case Quản lý nhập kho | 1 | DungND |
| T-23 | PB-4 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý nhập kho | 1 | DungND |
| T-24 | PB-4 | RQ-10 | Code: Tôi muốn nhập kho | 4 | BacLD |
| T-25 | PB-4 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-26 | PB-4 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Quản lý nhập kho | 8 | NgocHLB |

### 18.1.3. Sprint 3

Sprint 3 có 12 Task, tổng cộng 44 giờ công, thực hiện từ 15/07/2026 đến 21/07/2026.

###### Bảng 18.3: Sprint Backlog Sprint 3

| Task ID | Backlog (PB) | Story (RQ) | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-27 | PB-5 |  | Vẽ use case Bán hàng | 1 | DungND |
| T-28 | PB-5 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Bán hàng | 1 | DungND |
| T-29 | PB-5 | RQ-11 | Code: Tôi muốn tạo hóa đơn chờ | 4 | BacLD |
| T-30 | PB-5 | RQ-12 | Code: Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 4 | BacLD |
| T-31 | PB-5 | RQ-13 | Code: Tôi muốn áp dụng phiếu giảm giá | 4 | BacLD |
| T-32 | PB-5 | RQ-14 | Code: Tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc kết hợp | 4 | BacLD |
| T-33 | PB-5 | RQ-15 | Code: Tôi muốn in hóa đơn hoặc phiếu tạm tính | 4 | BacLD |
| T-34 | PB-5 | RQ-16 | Code: Tôi muốn hủy hóa đơn | 4 | BacLD |
| T-35 | PB-5 | RQ-17 | Code: Tôi muốn quét QR hoặc mã vạch sản phẩm | 4 | BacLD |
| T-36 | PB-5 | RQ-18 | Code: Tôi muốn thêm nhanh khách hàng tại quầy | 4 | BacLD |
| T-39 | PB-5 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-40 | PB-5 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Bán hàng | 8 | NgocHLB |

### 18.1.4. Sprint 4

Sprint 4 có 13 Task, tổng cộng 44 giờ công, thực hiện từ 22/07/2026 đến 28/07/2026.

###### Bảng 18.4: Sprint Backlog Sprint 4

| Task ID | Backlog (PB) | Story (RQ) | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-37 | PB-5 | RQ-19 | Code: Tôi muốn tạo đơn giao hàng | 4 | BacLD |
| T-38 | PB-5 | RQ-20 | Code: Tôi muốn cập nhật trạng thái đã giao | 4 | BacLD |
| T-46 | PB-7 |  | Vẽ use case Quản lý khiếu nại | 1 | DungND |
| T-47 | PB-7 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý khiếu nại | 1 | DungND |
| T-48 | PB-7 | RQ-22 | Code: Tôi muốn xử lý trả hàng | 4 | BacLD |
| T-49 | PB-7 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-50 | PB-7 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Quản lý khiếu nại | 8 | NgocHLB |
| T-51 | PB-8 |  | Vẽ use case Quản lý thông tin khách hàng | 1 | DungND |
| T-52 | PB-8 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý thông tin khách hàng | 1 | DungND |
| T-53 | PB-8 | RQ-23 | Code: Tôi muốn quản lý khách hàng | 4 | BacLD |
| T-54 | PB-8 | RQ-24 | Code: Tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | 4 | BacLD |
| T-55 | PB-8 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-56 | PB-8 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Quản lý thông tin khách hàng | 8 | NgocHLB |

### 18.1.5. Sprint 5

Sprint 5 có 19 Task, tổng cộng 64 giờ công, thực hiện từ 29/07/2026 đến 04/08/2026.

###### Bảng 18.5: Sprint Backlog Sprint 5

| Task ID | Backlog (PB) | Story (RQ) | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-74 | PB-11 |  | Vẽ use case Giao diện quản bá sản phẩm phía khách | 1 | DungND |
| T-75 | PB-11 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Giao diện quản bá sản phẩm phía khách | 1 | DungND |
| T-76 | PB-11 | RQ-34 | Code: Tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | 4 | BacLD |
| T-77 | PB-11 | RQ-35 | Code: Tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | 4 | BacLD |
| T-78 | PB-11 | RQ-36 | Code: Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 4 | BacLD |
| T-79 | PB-11 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-80 | PB-11 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Giao diện quản bá sản phẩm phía khách | 8 | NgocHLB |
| T-81 | PB-12 |  | Vẽ use case Quản lý giỏ hàng phía khách | 1 | DungND |
| T-82 | PB-12 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý giỏ hàng phía khách | 1 | DungND |
| T-83 | PB-12 | RQ-37 | Code: Tôi muốn đặt hàng giao tận nhà | 4 | BacLD |
| T-84 | PB-12 | RQ-38 | Code: Tôi muốn tra cứu đơn hàng của mình | 4 | BacLD |
| T-85 | PB-12 | RQ-39 | Code: Tôi muốn đặt trước sản phẩm hết hàng | 4 | BacLD |
| T-86 | PB-12 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-87 | PB-12 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Quản lý giỏ hàng phía khách | 8 | NgocHLB |
| T-88 | PB-13 |  | Vẽ use case Quản lý đơn preorder | 1 | DungND |
| T-89 | PB-13 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Quản lý đơn preorder | 1 | DungND |
| T-90 | PB-13 | RQ-40 | Code: Tôi muốn quản lý phiếu đặt trước | 4 | BacLD |
| T-91 | PB-13 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-92 | PB-13 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Quản lý đơn preorder | 8 | NgocHLB |

### 18.1.6. Sprint 6

Sprint 6 có 22 Task, tổng cộng 76 giờ công, thực hiện từ 05/08/2026 đến 11/08/2026.

###### Bảng 18.6: Sprint Backlog Sprint 6

| Task ID | Backlog (PB) | Story (RQ) | Nội dung task | Giờ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-41 | PB-6 |  | Vẽ use case Hậu mãi | 1 | DungND |
| T-42 | PB-6 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Hậu mãi | 1 | DungND |
| T-43 | PB-6 | RQ-21 | Code: Tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | 4 | BacLD |
| T-44 | PB-6 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-45 | PB-6 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Hậu mãi | 8 | NgocHLB |
| T-57 | PB-9 |  | Vẽ use case Báo cáo doanh thu | 1 | DungND |
| T-58 | PB-9 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Báo cáo doanh thu | 1 | DungND |
| T-59 | PB-9 | RQ-25 | Code: Tôi muốn xem KPI tổng quan | 4 | BacLD |
| T-60 | PB-9 | RQ-26 | Code: Tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | 4 | BacLD |
| T-61 | PB-9 | RQ-27 | Code: Tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | 4 | BacLD |
| T-62 | PB-9 | RQ-28 | Code: Tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | 4 | BacLD |
| T-63 | PB-9 | RQ-29 | Code: Tôi muốn xem sản phẩm bán chạy, bán chậm và xu hướng | 4 | BacLD |
| T-64 | PB-9 | RQ-30 | Code: Tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | 4 | BacLD |
| T-65 | PB-9 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-66 | PB-9 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Báo cáo doanh thu | 8 | NgocHLB |
| T-67 | PB-10 |  | Vẽ use case Dịch vụ bảo hành | 1 | DungND |
| T-68 | PB-10 |  | Phân tích và thiết kế sơ đồ khối chức năng Dịch vụ bảo hành | 1 | DungND |
| T-69 | PB-10 | RQ-31 | Code: Tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | 4 | BacLD |
| T-70 | PB-10 | RQ-32 | Code: Tôi muốn cập nhật trạng thái bảo hành | 4 | BacLD |
| T-71 | PB-10 | RQ-33 | Code: Tôi muốn in phiếu bảo hành | 4 | BacLD |
| T-72 | PB-10 |  | Tích hợp tính năng | 2 | VuDA |
| T-73 | PB-10 |  | Triển khai kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống cho Dịch vụ bảo hành | 8 | NgocHLB |

Sprint Backlog cho thấy khối lượng Task lớn nhất rơi vào Sprint 5 và Sprint 6, đúng thời điểm nhóm mở rộng kênh online cho khách và dựng báo cáo doanh thu, trong khi Sprint 1 nhẹ hơn vì chủ yếu là khảo sát và lập kế hoạch. Việc mỗi Task đều trỏ về đúng Product Backlog và Request gốc giúp truy vết công việc xuyên suốt ba cấp RQ, PB, Task mà không bị lệch.

# CHƯƠNG 19: BIÊN BẢN CUỘC HỌP (SPRINT PLANNING)

Thời gian: 20:00 - 21:30, ngày 15/07/2026.

Địa điểm: Google Meet.

## 19.1. Thành viên tham gia

Nguyễn Đình Dũng (PO)

Hoàng Lê Bảo Ngọc (SM)

Lưu Đình Bắc (DEV)

Đỗ Anh Vũ (DEV)

## 19.2. Nội dung cuộc họp

- Rà soát và thống nhất Product Backlog đã xây dựng trong Workshop 1.

- Thống nhất Product Goal và Product Backlog Goal của dự án BShoes.

- Xác định Sprint Goal cho 6 Sprint dựa trên lộ trình phát triển của dự án.

- Phân bổ 24 Request trạng thái New từ Product Backlog vào 6 Sprint theo mẫu Sprint Planning chuẩn.

- Thống nhất chuyển 16 Request còn lại sang trạng thái Removed cho giai đoạn sau.

- Phân rã các User Story thành các Task kỹ thuật để hình thành Sprint Backlog chi tiết.

- Phân công công việc giữa các thành viên, bao gồm các Task đặc trưng của Product Owner.

## 19.3. Kết quả cuộc họp

- Thống nhất Product Goal, Product Backlog Goal và Sprint Goal cho 6 Sprint.

- Hoàn thành Sprint Planning theo đúng mẫu Sprint Backlog do giảng viên cung cấp.

- Hoàn thành Sprint Backlog chi tiết với Task kỹ thuật, thời gian ước lượng và người thực hiện.

- Thống nhất tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch trong các Workshop tiếp theo.

# KẾT LUẬN

Dự án BShoes xuất phát từ 40 Request thu thập từ các actor, trong đó 24 Request được đưa vào phạm vi triển khai và 16 Request bị hoãn lại (nhóm báo cáo, bảo hành, cửa hàng online, đặt trước) để nhóm bốn thành viên tập trung hoàn thiện phần lõi bán hàng tại quầy.

Toàn bộ Request được bóc tách thành 13 Product Backlog theo nhóm chức năng, viết lại thành User Story kèm tiêu chí nghiệm thu, xếp vào 6 Sprint kéo dài từ 01/07/2026 đến 11/08/2026, cộng thêm giai đoạn Bảo vệ để hoàn thiện tài liệu và báo cáo.

Story Points được tính theo công thức UP, AP, PPS với hệ số môi trường ED = 18/36 (bằng 0.5) và hệ số nhân C = 1, phản ánh đúng thực trạng nhóm mạnh về con người nhưng còn hạn chế về công nghệ và hạ tầng. Tổng khối lượng dự án đạt 180.33 Story Points và 316 giờ công, được chia thành 92 Task cụ thể cho từng Sprint, xuyên suốt được ghi nhận qua 3 buổi họp nhóm và biên bản Sprint Planning.