## 0. Tổng quan
BShoes: Hệ thống quản lý & bán hàng cửa hàng giày
WORKSHOP 2: Product Backlog, Sprint Backlog & Ước lượng Story
Phiên bản: v1.2 (nhánh test-api-connect, bổ sung đặt trước, giỏ hàng, phân quyền nhân viên)
Hạn hoàn thành: 30/09/2026
Cấu trúc tài liệu (3 cấp)
Cấp 1, REQ: yêu cầu từ actor (người dùng thực tế)
Cấp 2, PB (Product Backlog): PO bóc tách yêu cầu thành use case / user story, mỗi REQ có nhiều PB
Cấp 3, TASK: mỗi PB được chia thành nhiều task để Dev thực hiện
Công thức ước lượng (theo tài liệu 'Ước lượng số lượng Story')
UP (Điểm chưa hiệu chỉnh) = Loại tương tác + Quy tắc nghiệp vụ + Số thực thể + Thao tác dữ liệu (mỗi mục 1..3)
AP (Điểm đã hiệu chỉnh) = UP × C (C = hệ số nhân)
PPS (Điểm cho mỗi Story) = (AP × ED) / 36
ED = tổng 18 yếu tố môi trường, mỗi yếu tố 0 hoặc 2 → tối đa 36
Kết quả tính cho nhóm
ED của nhóm
Hệ số môi trường ED/36
C (hệ số nhân)
Nhóm thực hiện
Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm
PO | [Thành viên 1] | Product Owner: thu thập yêu cầu, viết Product Backlog, sắp ưu tiên, nghiệm thu
SM | [Thành viên 2] | Scrum Master: điều phối sprint, gỡ vướng, theo dõi tiến độ
DEV1 | [Thành viên 3] | Dev Backend: Spring Boot / JPA / SQL Server
DEV2 | [Thành viên 4] | Dev Frontend: Vue 3 SPA
DEV3 | [Thành viên 5] | Dev Fullstack: tích hợp API, hỗ trợ 2 phía
QC | [Thành viên 6] | Kiểm thử: test chức năng, báo lỗi, xác nhận Done

## 1. REQ-PB-TASK
REQ ID (cấp 1) | Actor | Yêu cầu từ actor | PB ID (cấp 2) | User Story (use case) | Task ID (cấp 3) | Task | Ước tính (giờ) | Phụ trách
REQ-01 | Nhân viên bán hàng | Tôi muốn bán hàng tại quầy nhanh, trừ kho chính xác và in được hóa đơn cho khách. | PB-01 | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập để dùng hệ thống theo đúng quyền | T01 | Thiết kế bảng nhan_vien / vai_tro | 4 | DEV1
[5 empty] | T02 | API POST /api/auth/login | 4 | DEV1
[5 empty] | T03 | Màn hình đăng nhập | 3 | DEV2
[5 empty] | T04 | Lưu phiên đăng nhập | 4 | DEV2
[5 empty] | T05 | Test đăng nhập | 2 | QC
|  |  | PB-02 | Là nhân viên, tôi muốn tạo hóa đơn chờ để bắt đầu một lượt bán | T06 | API POST /hoa-don/create-empty | 4 | DEV1
[5 empty] | T07 | Giao diện danh sách hóa đơn chờ | 3 | DEV2
[5 empty] | T08 | Test tạo hóa đơn | 2 | QC
|  |  | PB-03 | Là nhân viên, tôi muốn thêm hàng vào giỏ và hệ thống tự trừ kho | T09 | Query trừ kho nguyên tử | 4 | DEV1
[5 empty] | T10 | API POST /hoa-don/{id}/items | 5 | DEV1
[5 empty] | T11 | API sửa/xóa dòng giỏ | 4 | DEV1
[5 empty] | T12 | Giỏ hàng nối server | 6 | DEV3
[5 empty] | T13 | Test trừ kho | 4 | QC
|  |  | PB-04 | Là nhân viên, tôi muốn áp phiếu giảm giá cho hóa đơn | T14 | API tính giảm giá | 3 | DEV1
[5 empty] | T15 | Chọn phiếu giảm giá ở POS | 3 | DEV2
|  |  | PB-05 | Là nhân viên, tôi muốn thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / kết hợp | T16 | API POST /{id}/thanh-toan | 5 | DEV1
[5 empty] | T17 | Ghi lịch sử hóa đơn | 3 | DEV1
[5 empty] | T18 | Kiểm tra tiền khách đưa | 3 | DEV2
[5 empty] | T19 | Popup VietQR + kết hợp | 5 | DEV2
[5 empty] | T20 | Test thanh toán | 4 | QC
|  |  | PB-06 | Là nhân viên, tôi muốn in hóa đơn / phiếu tạm tính cho khách | T21 | Dựng mẫu phiếu in | 3 | DEV2
[5 empty] | T22 | In qua iframe ẩn | 2 | DEV2
|  |  | PB-07 | Là nhân viên, tôi muốn hủy hóa đơn và hoàn lại kho | T23 | API POST /{id}/huy | 4 | DEV1
[5 empty] | T24 | Nút Hủy trên POS | 2 | DEV2
|  |  | PB-08 | Là nhân viên, tôi muốn quét QR/mã vạch để thêm sản phẩm nhanh | T25 | API GET /san-pham-chi-tiet/by-ma/{ma} | 2 | DEV1
[5 empty] | T26 | Trình quét QR trên trình duyệt | 5 | DEV3
|  |  | PB-09 | Là nhân viên, tôi muốn thêm nhanh khách hàng ngay tại quầy | T27 | Component popup thêm khách | 3 | DEV2
[5 empty] | T28 | Gắn khách vào hóa đơn | 2 | DEV3
|  |  | PB-37 | Là nhân viên, tôi muốn quản lý phiếu đặt trước và chuyển thành đơn khi hàng về | T91 | API trạng thái + chuyển đơn | 4 | DEV1
[5 empty] | T92 | Màn quản lý đặt trước | 5 | DEV2
[5 empty] | T93 | Test luồng đặt trước | 3 | QC
REQ-02 | Quản lý | Tôi muốn quản lý sản phẩm, biến thể (màu/size), tồn kho, danh mục và thuộc tính. | PB-10 | Là quản lý, tôi muốn CRUD sản phẩm để quản trị danh mục hàng | T29 | API /san-pham-ql CRUD | 6 | DEV1
[5 empty] | T30 | Màn quản lý sản phẩm | 6 | DEV2
[5 empty] | T31 | Test CRUD sản phẩm | 3 | QC
|  |  | PB-11 | Là quản lý, tôi muốn quản lý biến thể (màu/size/giá/giá nhập) | T32 | API biến thể CRUD | 5 | DEV1
[5 empty] | T33 | Thêm cột gia_nhap | 3 | DEV1
[5 empty] | T34 | Tab Sản phẩm chi tiết | 5 | DEV2
|  |  | PB-12 | Là nhân viên kho, tôi muốn nhập kho để tăng tồn | T35 | API POST /{id}/nhap-kho | 2 | DEV1
[5 empty] | T36 | Ô nhập kho trên form biến thể | 2 | DEV2
|  |  | PB-13 | Là quản lý, tôi muốn quản lý danh mục và xếp sản phẩm vào danh mục | T37 | API gán danh mục | 3 | DEV1
[5 empty] | T38 | Màn danh mục + gán sản phẩm | 5 | DEV2
|  |  | PB-14 | Là quản lý, tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | T39 | API CRUD 8 nhóm thuộc tính | 4 | DEV1
[5 empty] | T40 | Màn thuộc tính + lọc theo loại | 5 | DEV2
|  |  | PB-40 | Là quản lý, tôi muốn thao tác sản phẩm, danh mục, thuộc tính trong cùng một màn | T105 | Tách panel danh mục / thuộc tính | 3 | DEV2
[5 empty] | T106 | Gộp tab vào màn sản phẩm | 2 | DEV2
REQ-03 | Nhân viên giao hàng | Tôi muốn tạo và theo dõi đơn giao hàng, xử lý trả hàng và hoàn kho. | PB-15 | Là nhân viên, tôi muốn tạo đơn giao hàng kèm phí ship | T41 | Thêm cột phi_ship + API đặt hàng | 4 | DEV1
[5 empty] | T42 | Tab Đặt hàng ở POS | 4 | DEV2
|  |  | PB-16 | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái Đã giao | T43 | API POST /{id}/da-giao | 2 | DEV1
[5 empty] | T44 | Màn theo dõi đơn giao | 5 | DEV2
|  |  | PB-17 | Là quản lý, tôi muốn xử lý trả hàng và hoàn kho | T45 | API POST /{id}/tra-hang | 3 | DEV1
[5 empty] | T46 | Nút Trả hàng ở Giao hàng & Lịch sử | 3 | DEV3
REQ-04 | Nhân viên bảo hành | Tôi muốn tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành của khách. | PB-18 | Là NV bảo hành, tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | T47 | Bảng bao_hanh + entity/repo | 5 | DEV1
[5 empty] | T48 | API POST /api/bao-hanh | 3 | DEV1
[5 empty] | T49 | Form tiếp nhận bảo hành | 4 | DEV2
|  |  | PB-19 | Là NV bảo hành, tôi muốn cập nhật trạng thái xử lý bảo hành | T50 | API cập nhật trạng thái BH | 2 | DEV1
[5 empty] | T51 | Màn bảo hành master-detail | 6 | DEV2
[5 empty] | T52 | Test luồng bảo hành | 3 | QC
|  |  | PB-20 | Là NV bảo hành, tôi muốn in phiếu bảo hành | T53 | Mẫu in phiếu bảo hành | 2 | DEV2
REQ-05 | Quản lý | Tôi muốn quản lý thông tin khách hàng và địa chỉ giao hàng. | PB-21 | Là quản lý, tôi muốn CRUD khách hàng | T54 | API khách hàng CRUD | 4 | DEV1
[5 empty] | T55 | Màn khách hàng | 4 | DEV2
|  |  | PB-22 | Là quản lý, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | T56 | API địa chỉ CRUD | 4 | DEV1
[5 empty] | T57 | Tab Địa chỉ trong Khách hàng | 4 | DEV2
REQ-06 | Kế toán / Chủ shop | Tôi muốn xem thống kê doanh thu, lợi nhuận, ROI để ra quyết định. | PB-23 | Là kế toán, tôi muốn xem KPI tổng quan | T58 | Query tổng quan | 4 | DEV1
[5 empty] | T59 | Thẻ KPI trên dashboard | 3 | DEV2
|  |  | PB-24 | Là kế toán, tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | T60 | Query dòng tiền theo tháng | 5 | DEV1
[5 empty] | T61 | Biểu đồ dòng tiền + lọc năm | 5 | DEV2
|  |  | PB-25 | Là kế toán, tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | T62 | Query ROI theo sản phẩm | 4 | DEV1
[5 empty] | T63 | Biểu đồ ROI | 3 | DEV2
|  |  | PB-26 | Là kế toán, tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | T64 | Query giữ chân khách | 4 | DEV1
[5 empty] | T65 | Biểu đồ tròn giữ chân | 2 | DEV2
|  |  | PB-27 | Là kế toán, tôi muốn xem SP bán chạy / bán chậm / xu hướng | T66 | Query bán chạy/chậm/xu hướng | 5 | DEV1
[5 empty] | T67 | 3 bảng xếp hạng | 4 | DEV2
|  |  | PB-28 | Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | T68 | Xuất Excel từ dashboard | 3 | DEV3
REQ-07 | Quản trị viên | Tôi muốn quản lý nhân viên và phân quyền truy cập theo vai trò. | PB-29 | Là quản trị, tôi muốn CRUD nhân viên | T69 | API nhân viên CRUD | 4 | DEV1
[5 empty] | T70 | Màn nhân viên | 4 | DEV2
|  |  | PB-30 | Là quản trị, tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | T71 | Cột vai_tro.quyen + API phân quyền | 4 | DEV1
[5 empty] | T72 | Màn phân quyền | 5 | DEV2
[5 empty] | T73 | Ẩn menu & chặn route theo quyền | 4 | DEV3
[5 empty] | T74 | Test phân quyền | 3 | QC
[5 empty] | T94 | Đổi vai trò thành template | 2 | DEV1
[5 empty] | T95 | Tab Vai trò trong màn Nhân viên | 3 | DEV2
|  |  | PB-38 | Là quản trị, tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | T96 | Bảng nhan_vien_quyen + entity/repo | 4 | DEV1
[5 empty] | T97 | Service phân quyền + ngoại lệ ADMIN | 5 | DEV1
[5 empty] | T98 | Nối vào tạo NV và đổi vai trò | 3 | DEV1
[5 empty] | T99 | Login trả quyền hiệu lực | 2 | DEV1
[5 empty] | T100 | Lưới phân quyền (tab Nhân viên) | 6 | DEV2
[5 empty] | T101 | Unit test logic phân quyền | 4 | QC
REQ-08 | Khách hàng | Tôi muốn xem cửa hàng online, đặt mua giao tận nhà và đặt trước mẫu đang hết hàng. | PB-31 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | T75 | API sản phẩm cho trang chủ | 3 | DEV1
[5 empty] | T76 | Trang chủ cửa hàng | 6 | DEV2
|  |  | PB-33 | Là khách hàng, tôi muốn thêm giày vào giỏ hàng | T79 | API /san-pham-chi-tiet/store | 2 | DEV1
[5 empty] | T80 | Composable useCart | 3 | DEV2
[5 empty] | T81 | Nút Thêm vào giỏ ở trang chủ | 2 | DEV2
|  |  | PB-34 | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng giao tận nhà (COD) | T82 | API POST /gio-hang/checkout | 5 | DEV1
[5 empty] | T83 | Màn giỏ hàng + form nhận hàng | 5 | DEV2
[5 empty] | T84 | Test đặt hàng online | 3 | QC
|  |  | PB-35 | Là khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn của tôi và xác nhận đã nhận | T85 | API GET /gio-hang/don-hang | 2 | DEV1
[5 empty] | T86 | API PUT /gio-hang/nhan-hang/{id} | 1 | DEV1
[5 empty] | T87 | Tab Đơn của tôi | 4 | DEV2
|  |  | PB-36 | Là khách hàng, tôi muốn đặt trước mẫu đang hết hàng | T88 | Bảng dat_truoc + entity/repo | 4 | DEV1
[5 empty] | T89 | API POST /api/dat-truoc | 3 | DEV1
[5 empty] | T90 | Nút + modal Đặt trước ở trang chủ | 4 | DEV2
|  |  | PB-39 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết sản phẩm | T102 | Thêm idSanPham vào API cửa hàng | 1 | DEV1
[5 empty] | T103 | Trang chi tiết sản phẩm | 6 | DEV2
[5 empty] | T104 | Tách modal đặt trước dùng chung | 2 | DEV2
REQ-09 | Quản lý | Tôi muốn quản lý phiếu giảm giá / khuyến mãi. | PB-32 | Là quản lý, tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | T77 | API phiếu giảm giá CRUD | 4 | DEV1
[5 empty] | T78 | Màn khuyến mãi | 4 | DEV2

## 2. Product Backlog
REQ | ID | Vai trò | User Story | Mô tả chức năng | Độ ưu tiên | Sprint | Story Points
REQ-01 | PB-01 | NV | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập để dùng hệ thống theo đúng quyền | Xác thực tài khoản, lấy vai trò & quyền truy cập màn hình | High | 1
REQ-01 | PB-02 | NV | Là nhân viên, tôi muốn tạo hóa đơn chờ để bắt đầu một lượt bán | Sinh mã HĐ, trạng thái Chờ, tối đa 3 hóa đơn chờ | High | 3
REQ-01 | PB-03 | NV | Là nhân viên, tôi muốn thêm hàng vào giỏ và hệ thống tự trừ kho | Thêm dòng hóa đơn, trừ tồn nguyên tử, tính lại tổng tiền | High | 3
REQ-01 | PB-04 | NV | Là nhân viên, tôi muốn áp phiếu giảm giá cho hóa đơn | Kiểm tra đơn tối thiểu, loại %/tiền, giảm tối đa | Medium | 3
REQ-01 | PB-05 | NV | Là nhân viên, tôi muốn thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / kết hợp | Kiểm tiền khách đưa, VietQR, chốt trạng thái, ghi lịch sử | High | 3
REQ-01 | PB-06 | NV | Là nhân viên, tôi muốn in hóa đơn / phiếu tạm tính cho khách | Kết xuất phiếu và gửi lệnh in | High | 3
REQ-01 | PB-07 | NV | Là nhân viên, tôi muốn hủy hóa đơn và hoàn lại kho | Đổi trạng thái Hủy, cộng trả tồn kho, ghi lịch sử | Medium | 3
REQ-01 | PB-08 | NV | Là nhân viên, tôi muốn quét QR/mã vạch để thêm sản phẩm nhanh | Bật camera, giải mã, tra cứu biến thể theo mã | Medium | 3
REQ-01 | PB-09 | NV | Là nhân viên, tôi muốn thêm nhanh khách hàng ngay tại quầy | Popup thêm khách (chỉ thêm, không xem danh sách) | Medium | 4
REQ-02 | PB-10 | QL | Là quản lý, tôi muốn CRUD sản phẩm để quản trị danh mục hàng | Thêm/sửa/xóa mềm/khôi phục/thùng rác sản phẩm | High | 2
REQ-02 | PB-11 | QL | Là quản lý, tôi muốn quản lý biến thể (màu/size/giá/giá nhập) | CRUD biến thể, sửa giá bán & giá vốn, trạng thái bán | High | 2
REQ-02 | PB-12 | NK | Là nhân viên kho, tôi muốn nhập kho để tăng tồn | Cộng số lượng tồn cho biến thể | High | 2
REQ-02 | PB-13 | QL | Là quản lý, tôi muốn quản lý danh mục và xếp sản phẩm vào danh mục | CRUD danh mục, gán/bỏ sản phẩm khỏi danh mục | Medium | 2
REQ-02 | PB-14 | QL | Là quản lý, tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | CRUD 8 nhóm thuộc tính, lọc theo đúng loại | Medium | 2
REQ-03 | PB-15 | NV | Là nhân viên, tôi muốn tạo đơn giao hàng kèm phí ship | Thanh toán + phí ship, chuyển trạng thái Chờ giao | High | 4
REQ-03 | PB-16 | NV | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái Đã giao | Chuyển Chờ giao -> Đã giao, ghi lịch sử | Medium | 4
REQ-03 | PB-17 | QL | Là quản lý, tôi muốn xử lý trả hàng và hoàn kho | Trạng thái Trả hàng, cộng trả tồn, ghi lịch sử | Medium | 4
REQ-04 | PB-18 | BH | Là NV bảo hành, tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | Tạo phiếu BH gắn khách + sản phẩm + hóa đơn + serial | High | 5
REQ-04 | PB-19 | BH | Là NV bảo hành, tôi muốn cập nhật trạng thái xử lý bảo hành | 6 trạng thái: chưa xử lý -> đã trả, lọc theo tab | High | 5
REQ-04 | PB-20 | BH | Là NV bảo hành, tôi muốn in phiếu bảo hành | Kết xuất phiếu bảo hành | Low | 5
REQ-05 | PB-21 | QL | Là quản lý, tôi muốn CRUD khách hàng | Thêm/sửa/xóa/tìm kiếm khách hàng | High | 4
REQ-05 | PB-22 | QL | Là quản lý, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | CRUD nhiều địa chỉ cho mỗi khách | Medium | 4
REQ-06 | PB-23 | KT | Là kế toán, tôi muốn xem KPI tổng quan | Doanh thu, lợi nhuận, số đơn theo trạng thái, đơn TB | High | 6
REQ-06 | PB-24 | KT | Là kế toán, tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | Doanh thu / giá vốn / lợi nhuận 12 tháng, lọc theo năm | High | 6
REQ-06 | PB-25 | KT | Là kế toán, tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | (Doanh thu - giá vốn)/giá vốn, xếp hạng | Medium | 6
REQ-06 | PB-26 | KT | Là kế toán, tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | Khách quay lại vs khách mới | Medium | 6
REQ-06 | PB-27 | KT | Là kế toán, tôi muốn xem SP bán chạy / bán chậm / xu hướng | Xếp hạng theo số bán, tăng trưởng so kỳ trước | Medium | 6
REQ-06 | PB-28 | KT | Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | Kết xuất KPI + sản phẩm bán chạy ra file | Low | 6
REQ-07 | PB-29 | ADMIN | Là quản trị, tôi muốn CRUD nhân viên | Thêm/sửa/xóa/tìm nhân viên, gán vai trò | High | 1
REQ-07 | PB-30 | ADMIN | Là quản trị, tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | Vai trò là template: bộ quyền mặc định chép cho nhân viên khi tạo mới hoặc đổi vai trò | High | 1
REQ-08 | PB-31 | KH | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | Danh mục giày, sản phẩm, sắp xếp giá/bán chạy | Medium | 5
REQ-09 | PB-32 | QL | Là quản lý, tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | CRUD phiếu, thời hạn, điều kiện, trạng thái | Medium | 4
REQ-08 | PB-33 | KH | Là khách hàng, tôi muốn thêm giày vào giỏ hàng | Giỏ lưu ở trình duyệt, sửa số lượng, chặn vượt tồn kho | Medium | 5
REQ-08 | PB-34 | KH | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng giao tận nhà (COD) | Nhập người nhận/SĐT/địa chỉ, tạo đơn Chờ giao, trừ kho | High | 5
REQ-08 | PB-35 | KH | Là khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn của tôi và xác nhận đã nhận | Tra theo SĐT, xem trạng thái, bấm Đã nhận hàng | Medium | 5
REQ-08 | PB-36 | KH | Là khách hàng, tôi muốn đặt trước mẫu đang hết hàng | Chỉ cho đặt khi tồn = 0, để lại SĐT, xem số người đang chờ | Medium | 5
REQ-01 | PB-37 | NV | Là nhân viên, tôi muốn quản lý phiếu đặt trước và chuyển thành đơn khi hàng về | Tab trạng thái, báo khách có hàng, chuyển phiếu thành hóa đơn giữ hàng | Medium | 5
REQ-07 | PB-38 | ADMIN | Là quản trị, tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | Lưới nhân viên x màn hình; vai trò chỉ là template, mỗi người mở rộng thêm được | High | 1
REQ-08 | PB-39 | KH | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết sản phẩm | Chọn màu/size; còn hàng thì mua, hết hàng thì đặt trước | High | 5
REQ-02 | PB-40 | QL | Là quản lý, tôi muốn thao tác sản phẩm, danh mục, thuộc tính trong cùng một màn | Gộp danh mục và thuộc tính thành tab của Quản lý sản phẩm, bớt nhảy màn | Low | 2
TỔNG

## 3. Sprint Planning
Sprint Duration: 2 tuần
Sprint | Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) | Số User Story | Tổng Story Points | Tổng giờ task
Sprint 1 | Nền tảng: chuẩn hóa CSDL, đăng nhập, nhân viên & phân quyền
Sprint 2 | Quản lý sản phẩm: sản phẩm, biến thể, nhập kho, danh mục, thuộc tính
Sprint 3 | Bán hàng tại quầy: giỏ hàng trừ kho, thanh toán, in hóa đơn, quét QR
Sprint 4 | Giao hàng & khách hàng: đơn giao, trả hàng, khách hàng, địa chỉ, khuyến mãi
Sprint 5 | Bảo hành & cửa hàng online: trang chủ, giỏ hàng, đặt hàng COD, đặt trước
Sprint 6 | Thống kê & phân tích: KPI, dòng tiền, ROI, giữ chân, xuất Excel
TỔNG

## 4. Sprint Backlog
Task ID | Product Backlog | Task | Mô tả công việc | Estimate (giờ) | Phụ trách | Sprint | Trạng thái
T01 | PB-01 | Thiết kế bảng nhan_vien / vai_tro | Chuẩn hóa CSDL, thêm cột quyen | 4 | DEV1 | 1 | Done
T02 | PB-01 | API POST /api/auth/login | Xác thực tài khoản, trả vai trò + quyền | 4 | DEV1 | 1 | Done
T03 | PB-01 | Màn hình đăng nhập | Form + báo lỗi sai tài khoản | 3 | DEV2 | 1 | Done
T04 | PB-01 | Lưu phiên đăng nhập | Store useAuth + localStorage, chặn route | 4 | DEV2 | 1 | Done
T05 | PB-01 | Test đăng nhập | Sai/đúng mật khẩu, hết phiên | 2 | QC | 1 | Done
T06 | PB-02 | API POST /hoa-don/create-empty | Sinh mã HĐ, trạng thái 0, giới hạn 3 đơn chờ | 4 | DEV1 | 3 | Done
T07 | PB-02 | Giao diện danh sách hóa đơn chờ | Bảng hóa đơn + nút Tạo hóa đơn | 3 | DEV2 | 3 | Done
T08 | PB-02 | Test tạo hóa đơn | Tạo/chuyển/giới hạn 3 đơn | 2 | QC | 3 | Done
T09 | PB-03 | Query trừ kho nguyên tử | UPDATE ... WHERE so_luong_ton >= n | 4 | DEV1 | 3 | Done
T10 | PB-03 | API POST /hoa-don/{id}/items | Thêm dòng + trừ kho + tính tổng | 5 | DEV1 | 3 | Done
T11 | PB-03 | API sửa/xóa dòng giỏ | PUT/DELETE + hoàn kho theo delta | 4 | DEV1 | 3 | Done
T12 | PB-03 | Giỏ hàng nối server | Thêm/tăng/giảm/xóa gọi API, đồng bộ tồn | 6 | DEV3 | 3 | Done
T13 | PB-03 | Test trừ kho | Thêm/bớt/xóa, kiểm tồn khớp, chặn quá tồn | 4 | QC | 3 | Done
T14 | PB-04 | API tính giảm giá | Gọi hàm tinh_tien_giam_gia | 3 | DEV1 | 3 | Done
T15 | PB-04 | Chọn phiếu giảm giá ở POS | Dropdown + tính lại thành tiền | 3 | DEV2 | 3 | Done
T16 | PB-05 | API POST /{id}/thanh-toan | Chốt tổng tiền, trạng thái, phương thức | 5 | DEV1 | 3 | Done
T17 | PB-05 | Ghi lịch sử hóa đơn | Ghi lich_su_hoa_don khi thanh toán | 3 | DEV1 | 3 | Done
T18 | PB-05 | Kiểm tra tiền khách đưa | Chặn khi khách đưa < phải trả, tính tiền thừa | 3 | DEV2 | 3 | Done
T19 | PB-05 | Popup VietQR + kết hợp | QR số tiền, tách tiền mặt / chuyển khoản | 5 | DEV2 | 3 | Done
T20 | PB-05 | Test thanh toán | 3 hình thức, kiểm DB + lịch sử + tồn | 4 | QC | 3 | Done
T21 | PB-06 | Dựng mẫu phiếu in | HTML phiếu tạm tính / hóa đơn | 3 | DEV2 | 3 | Done
T22 | PB-06 | In qua iframe ẩn | Tránh bị chặn popup | 2 | DEV2 | 3 | Done
T23 | PB-07 | API POST /{id}/huy | Trạng thái Hủy + hoàn kho + lịch sử | 4 | DEV1 | 3 | Done
T24 | PB-07 | Nút Hủy trên POS | Xác nhận trước khi hủy | 2 | DEV2 | 3 | Done
T25 | PB-08 | API GET /san-pham-chi-tiet/by-ma/{ma} | Tra biến thể theo mã | 2 | DEV1 | 3 | Done
T26 | PB-08 | Trình quét QR trên trình duyệt | Camera + zxing, thêm vào giỏ | 5 | DEV3 | 3 | Done
T27 | PB-09 | Component popup thêm khách | Chỉ form, không xem danh sách | 3 | DEV2 | 4 | Done
T28 | PB-09 | Gắn khách vào hóa đơn | Lưu idKhachHang khi thanh toán | 2 | DEV3 | 4 | Done
T29 | PB-10 | API /san-pham-ql CRUD | Thêm/sửa/tìm/xóa mềm/khôi phục/thùng rác | 6 | DEV1 | 2 | Done
T30 | PB-10 | Màn quản lý sản phẩm | Bảng + form chi tiết + chọn ảnh | 6 | DEV2 | 2 | Done
T31 | PB-10 | Test CRUD sản phẩm | Thêm/sửa/ẩn/khôi phục | 3 | QC | 2 | Done
T32 | PB-11 | API biến thể CRUD | Tạo/sửa/xóa mềm biến thể, gộp về 1 controller | 5 | DEV1 | 2 | Done
T33 | PB-11 | Thêm cột gia_nhap | CSDL + entity + DTO | 3 | DEV1 | 2 | Done
T34 | PB-11 | Tab Sản phẩm chi tiết | Sửa giá bán/giá vốn/tồn/màu/size | 5 | DEV2 | 2 | Done
T35 | PB-12 | API POST /{id}/nhap-kho | Cộng tồn, bật lại trạng thái bán | 2 | DEV1 | 2 | Done
T36 | PB-12 | Ô nhập kho trên form biến thể | Nhập số lượng + nút Nhập | 2 | DEV2 | 2 | Done
T37 | PB-13 | API gán danh mục | PUT /san-pham-ql/{id}/danh-muc | 3 | DEV1 | 2 | Done
T38 | PB-13 | Màn danh mục + gán sản phẩm | Danh sách + thêm/bỏ sản phẩm | 5 | DEV2 | 2 | Done
T39 | PB-14 | API CRUD 8 nhóm thuộc tính | Chất liệu, màu, size, kiểu... | 4 | DEV1 | 2 | Done
T40 | PB-14 | Màn thuộc tính + lọc theo loại | Chọn loại -> chỉ hiện đúng loại đó | 5 | DEV2 | 2 | Done
T41 | PB-15 | Thêm cột phi_ship + API đặt hàng | Tổng tiền gồm ship, trạng thái Chờ giao | 4 | DEV1 | 4 | Done
T42 | PB-15 | Tab Đặt hàng ở POS | Nhập phí ship, địa chỉ, nút Giao hàng | 4 | DEV2 | 4 | Done
T43 | PB-16 | API POST /{id}/da-giao | Chờ giao -> Đã giao + lịch sử | 2 | DEV1 | 4 | Done
T44 | PB-16 | Màn theo dõi đơn giao | Bảng + tab trạng thái + nút Đã giao | 5 | DEV2 | 4 | Done
T45 | PB-17 | API POST /{id}/tra-hang | Trạng thái Trả hàng + hoàn kho | 3 | DEV1 | 4 | Done
T46 | PB-17 | Nút Trả hàng ở Giao hàng & Lịch sử | Xác nhận + làm mới danh sách | 3 | DEV3 | 4 | Done
T47 | PB-18 | Bảng bao_hanh + entity/repo | CSDL mới cho bảo hành | 5 | DEV1 | 5 | Done
T48 | PB-18 | API POST /api/bao-hanh | Tạo phiếu bảo hành | 3 | DEV1 | 5 | Done
T49 | PB-18 | Form tiếp nhận bảo hành | Chọn khách/sản phẩm/serial/mô tả lỗi | 4 | DEV2 | 5 | Done
T50 | PB-19 | API cập nhật trạng thái BH | PUT /{id}/trang-thai | 2 | DEV1 | 5 | Done
T51 | PB-19 | Màn bảo hành master-detail | Tab trạng thái + stepper + panel chi tiết | 6 | DEV2 | 5 | Done
T52 | PB-19 | Test luồng bảo hành | Đủ 6 trạng thái | 3 | QC | 5 | Done
T53 | PB-20 | Mẫu in phiếu bảo hành | Kết xuất phiếu | 2 | DEV2 | 5 | Done
T54 | PB-21 | API khách hàng CRUD | Thêm/sửa/xóa/tìm | 4 | DEV1 | 4 | Done
T55 | PB-21 | Màn khách hàng | Bảng + modal thêm/sửa | 4 | DEV2 | 4 | Done
T56 | PB-22 | API địa chỉ CRUD | GET theo khách, thêm/sửa/xóa | 4 | DEV1 | 4 | Done
T57 | PB-22 | Tab Địa chỉ trong Khách hàng | Chọn khách -> CRUD địa chỉ | 4 | DEV2 | 4 | Done
T58 | PB-23 | Query tổng quan | Doanh thu, lợi nhuận, đơn theo trạng thái | 4 | DEV1 | 6 | Done
T59 | PB-23 | Thẻ KPI trên dashboard | 6 thẻ số liệu | 3 | DEV2 | 6 | Done
T60 | PB-24 | Query dòng tiền theo tháng | Doanh thu / giá vốn / lợi nhuận | 5 | DEV1 | 6 | Done
T61 | PB-24 | Biểu đồ dòng tiền + lọc năm | Chart.js, chọn năm vẽ lại | 5 | DEV2 | 6 | Done
T62 | PB-25 | Query ROI theo sản phẩm | Xếp hạng theo ROI | 4 | DEV1 | 6 | Done
T63 | PB-25 | Biểu đồ ROI | Thanh ngang | 3 | DEV2 | 6 | Done
T64 | PB-26 | Query giữ chân khách | Khách >1 đơn vs 1 đơn | 4 | DEV1 | 6 | Done
T65 | PB-26 | Biểu đồ tròn giữ chân | Doughnut + tỷ lệ | 2 | DEV2 | 6 | Done
T66 | PB-27 | Query bán chạy/chậm/xu hướng | Số bán + tăng trưởng so năm trước | 5 | DEV1 | 6 | Done
T67 | PB-27 | 3 bảng xếp hạng | Bán chạy / bán chậm / xu hướng | 4 | DEV2 | 6 | Done
T68 | PB-28 | Xuất Excel từ dashboard | Kết xuất KPI + bán chạy | 3 | DEV3 | 6 | Done
T69 | PB-29 | API nhân viên CRUD | Thêm/sửa/xóa/tìm nhân viên | 4 | DEV1 | 1 | Done
T70 | PB-29 | Màn nhân viên | Bảng + modal | 4 | DEV2 | 1 | Done
T71 | PB-30 | Cột vai_tro.quyen + API phân quyền | GET/PUT quyền theo vai trò | 4 | DEV1 | 1 | Done
T72 | PB-30 | Màn phân quyền | Vai trò x màn hình, tick chọn, lưu | 5 | DEV2 | 1 | Done
T73 | PB-30 | Ẩn menu & chặn route theo quyền | Sidebar + router guard | 4 | DEV3 | 1 | Done
T74 | PB-30 | Test phân quyền | Đăng nhập từng vai trò, kiểm menu | 3 | QC | 1 | Done
T75 | PB-31 | API sản phẩm cho trang chủ | Danh sách biến thể còn hàng + ảnh | 3 | DEV1 | 5 | Done
T76 | PB-31 | Trang chủ cửa hàng | Hero, danh mục, lưới sản phẩm, sắp xếp | 6 | DEV2 | 5 | Done
T77 | PB-32 | API phiếu giảm giá CRUD | Thêm/sửa/xóa/tìm + view phiếu hiệu lực | 4 | DEV1 | 4 | Done
T78 | PB-32 | Màn khuyến mãi | Bảng + form điều kiện/thời hạn | 4 | DEV2 | 4 | Done
T79 | PB-33 | API /san-pham-chi-tiet/store | Catalogue giữ cả SP hết hàng cho trang chủ | 2 | DEV1 | 5 | Done
T80 | PB-33 | Composable useCart | Giỏ ở localStorage, cộng/trừ/xóa, chặn vượt tồn | 3 | DEV2 | 5 | Done
T81 | PB-33 | Nút Thêm vào giỏ ở trang chủ | Gắn giỏ thật, badge số lượng trên header | 2 | DEV2 | 5 | Done
T82 | PB-34 | API POST /gio-hang/checkout | Tạo đơn Chờ giao, COD, trừ kho nguyên tử từng dòng | 5 | DEV1 | 5 | Done
T83 | PB-34 | Màn giỏ hàng + form nhận hàng | Bảng dòng hàng, sửa SL, form tên/SĐT/địa chỉ | 5 | DEV2 | 5 | Done
T84 | PB-34 | Test đặt hàng online | Đủ hàng / thiếu hàng / thiếu thông tin | 3 | QC | 5 | Done
T85 | PB-35 | API GET /gio-hang/don-hang | Tra đơn theo SĐT, bỏ hóa đơn nháp tại quầy | 2 | DEV1 | 5 | Done
T86 | PB-35 | API PUT /gio-hang/nhan-hang/{id} | Dùng lại daGiao: Chờ giao -> Đã giao + lịch sử | 1 | DEV1 | 5 | Done
T87 | PB-35 | Tab Đơn của tôi | Tra theo SĐT, danh sách + nút Đã nhận hàng | 4 | DEV2 | 5 | Done
T88 | PB-36 | Bảng dat_truoc + entity/repo | CSDL mới cho đặt trước | 4 | DEV1 | 5 | Done
T89 | PB-36 | API POST /api/dat-truoc | Chỉ cho đăng ký khi tồn = 0, sinh mã phiếu | 3 | DEV1 | 5 | Done
T90 | PB-36 | Nút + modal Đặt trước ở trang chủ | SP hết hàng: ảnh xám, form đăng ký, số người chờ | 4 | DEV2 | 5 | Done
T91 | PB-37 | API trạng thái + chuyển đơn | PUT trạng thái, POST chuyển phiếu thành hóa đơn giữ hàng | 4 | DEV1 | 5 | Done
T92 | PB-37 | Màn quản lý đặt trước | 4 tab trạng thái + panel chi tiết + chuyển đơn | 5 | DEV2 | 5 | Done
T93 | PB-37 | Test luồng đặt trước | Đặt -> có hàng -> chuyển đơn -> trừ kho | 3 | QC | 5 | Done
T94 | PB-30 | Đổi vai trò thành template | vai_tro.quyen hạ xuống thành bộ quyền mặc định, không còn là quyền hiệu lực | 2 | DEV1 | 1 | Done
T95 | PB-30 | Tab Vai trò trong màn Nhân viên | Sửa bộ quyền mặc định, ghi rõ không ảnh hưởng NV đang có | 3 | DEV2 | 1 | Done
T96 | PB-38 | Bảng nhan_vien_quyen + entity/repo | Khóa kép (id_nhan_vien, man_hinh); rows là quyền hiệu lực | 4 | DEV1 | 1 | Done
T97 | PB-38 | Service phân quyền + ngoại lệ ADMIN | Lưới, lưu quyền, áp template; ADMIN toàn quyền tính động | 5 | DEV1 | 1 | Done
T98 | PB-38 | Nối vào tạo NV và đổi vai trò | Tạo NV thì chép template; đổi vai trò thì chép lại template mới | 3 | DEV1 | 1 | Done
T99 | PB-38 | Login trả quyền hiệu lực | Lấy quyền của chính nhân viên thay cho template vai trò | 2 | DEV1 | 1 | Done
T100 | PB-38 | Lưới phân quyền (tab Nhân viên) | Dòng NV x cột màn hình, đóng băng cột trái, lưu hàng loạt | 6 | DEV2 | 1 | Done
T101 | PB-38 | Unit test logic phân quyền | 11 test: ngoại lệ ADMIN, parse template, khử trùng, chống N+1 | 4 | QC | 1 | Done
T102 | PB-39 | Thêm idSanPham vào API cửa hàng | Card ngoài trang chủ mới biết mở trang chi tiết nào | 1 | DEV1 | 5 | Done
T103 | PB-39 | Trang chi tiết sản phẩm | Ảnh, thông tin, chọn màu/size, mua hoặc đặt trước theo tồn của biến thể | 6 | DEV2 | 5 | Done
T104 | PB-39 | Tách modal đặt trước dùng chung | Dùng lại cho cả trang chủ và trang chi tiết | 2 | DEV2 | 5 | Done
T105 | PB-40 | Tách panel danh mục / thuộc tính | Bóc thân màn thành component để nhúng làm tab | 3 | DEV2 | 2 | Done
T106 | PB-40 | Gộp tab vào màn sản phẩm | 4 tab, panel lazy chỉ gọi API khi mở | 2 | DEV2 | 2 | Done
TỔNG GIỜ

## 5. ED (Môi trường)
ED: Đánh giá môi trường (Environment Degree)
Mỗi yếu tố chấm 0 hoặc 2 (2 = thuận lợi cho nhóm). Tổng tối đa = 18 yếu tố × 2 = 36.
Khía cạnh | Yếu tố | Khoảng giá trị | Giá trị (0/2) | Lý do chấm điểm của nhóm
Khía cạnh tổ chức | Đã có những phòng ban khác nhau cùng làm việc thành công trong một dự án Scrum? | 0 / 2 | 0 | Nhóm môn học, chưa có nhiều phòng ban cùng làm Scrum
Khía cạnh tổ chức | Có sự chống đối mạnh mẽ với Scrum trong tổ chức? | 0 / 2 | 2 | Không có chống đối, cả nhóm hợp tác tích cực
Khía cạnh tổ chức | Có tồn tại sự hỗ trợ lớn về Scrum giữa những phòng ban khác nhau trong công ty? | 0 / 2 | 0 | Chưa có cơ chế hỗ trợ liên phòng ban
Khía cạnh hạ tầng phát triển | Kiểm thử tự động đã được áp dụng và trở thành kỹ thuật phổ biến? | 0 / 2 | 0 | Dự án chưa có bộ test tự động
Khía cạnh hạ tầng phát triển | Kiểm thử tích hợp liên tục (CI) đã phổ biến? | 0 / 2 | 0 | Chưa dựng pipeline CI
Khía cạnh hạ tầng phát triển | Môi trường build hàng ngày đã phổ biến? | 0 / 2 | 2 | Build mvn/npm chạy được hằng ngày, đã kiểm chứng
Khía cạnh nhóm | Scrum là hoàn toàn mới đối với nhóm? | 0 / 2 | 0 | Scrum còn khá mới với nhóm
Khía cạnh nhóm | Các thành viên trong nhóm đã từng làm việc thành công với nhau? | 0 / 2 | 2 | Nhóm đã từng hợp tác ở dự án trước
Khía cạnh nhóm | Các thành viên trong nhóm hiểu và tôn trọng lẫn nhau? | 0 / 2 | 2 | Tinh thần hợp tác tích cực
Khía cạnh công nghệ | Nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình? | 0 / 2 | 0 | Trình độ IT của nhóm còn hạn chế
Khía cạnh công nghệ | Thành viên có nhiều kinh nghiệm với công nghệ được dùng (Spring Boot/Vue/SQL Server)? | 0 / 2 | 0 | Công nghệ mới với phần lớn thành viên
Khía cạnh công nghệ | Môi trường sản xuất với Scrum đã sẵn sàng chưa? | 0 / 2 | 0 | Chưa có môi trường production/CSDL ổn định
Khía cạnh qui trình | Scrum có phải là khung làm việc được chấp thuận trong công ty? | 0 / 2 | 2 | Scrum là khung bắt buộc của dự án môn học
Khía cạnh qui trình | Trong công ty có sự hỗ trợ tốt cho Scrum? | 0 / 2 | 2 | Giảng viên/PO hướng dẫn sát
Khía cạnh qui trình | Trong công ty có sự phản đối đáng kể nào đối với Scrum? | 0 / 2 | 2 | Không có phản đối
Khía cạnh nghiệp vụ | Có một Product Owner hoàn toàn sẵn sàng và gắn bó lâu dài với nhóm? | 0 / 2 | 2 | PO là thành viên nhóm, gắn bó suốt dự án
Khía cạnh nghiệp vụ | Product Owner đã quen thuộc với Scrum nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế? | 0 / 2 | 2 | PO nắm lý thuyết, còn thiếu thực chiến
Khía cạnh nghiệp vụ | Product Owner đã từng thành công với Scrum trước đây chưa? | 0 / 2 | 0 | Chưa từng dẫn dắt dự án Scrum thành công
| ED: TỔNG ĐIỂM MÔI TRƯỜNG |  |  | Tối đa 36
Hệ số môi trường = ED / 36
Tổng theo từng khía cạnh (tham khảo)
| Khía cạnh tổ chức |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh hạ tầng phát triển |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh nhóm |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh công nghệ |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh qui trình |  |  | Tối đa 6
| Khía cạnh nghiệp vụ |  |  | Tối đa 6

## 6. Ước lượng Story
Ước lượng số lượng Story: UP / AP / PPS
C (hệ số nhân) = |  | 1 | ED = |  | PPS = (AP × ED)/36 ; AP = UP × C ; UP = tổng 4 tiêu chí (mỗi tiêu chí 1..3)
ID | User Story | Loại tương tác (1-3) | Quy tắc nghiệp vụ (1-3) | Số thực thể (1-3) | Thao tác dữ liệu (1-3) | UP | C | AP | ED | PPS | Story Point (Fibonacci)
PB-01 | Là nhân viên, tôi muốn đăng nhập để dùng hệ thống theo đúng quyền | 1 | 2 | 2 | 1
PB-02 | Là nhân viên, tôi muốn tạo hóa đơn chờ để bắt đầu một lượt bán | 2 | 2 | 2 | 2
PB-03 | Là nhân viên, tôi muốn thêm hàng vào giỏ và hệ thống tự trừ kho | 3 | 3 | 3 | 3
PB-04 | Là nhân viên, tôi muốn áp phiếu giảm giá cho hóa đơn | 2 | 3 | 2 | 2
PB-05 | Là nhân viên, tôi muốn thanh toán tiền mặt / chuyển khoản / kết hợp | 3 | 3 | 3 | 3
PB-06 | Là nhân viên, tôi muốn in hóa đơn / phiếu tạm tính cho khách | 2 | 1 | 2 | 1
PB-07 | Là nhân viên, tôi muốn hủy hóa đơn và hoàn lại kho | 2 | 2 | 3 | 3
PB-08 | Là nhân viên, tôi muốn quét QR/mã vạch để thêm sản phẩm nhanh | 3 | 2 | 2 | 2
PB-09 | Là nhân viên, tôi muốn thêm nhanh khách hàng ngay tại quầy | 2 | 1 | 1 | 1
PB-10 | Là quản lý, tôi muốn CRUD sản phẩm để quản trị danh mục hàng | 2 | 3 | 3 | 3
PB-11 | Là quản lý, tôi muốn quản lý biến thể (màu/size/giá/giá nhập) | 2 | 3 | 3 | 3
PB-12 | Là nhân viên kho, tôi muốn nhập kho để tăng tồn | 1 | 1 | 1 | 1
PB-13 | Là quản lý, tôi muốn quản lý danh mục và xếp sản phẩm vào danh mục | 2 | 2 | 2 | 2
PB-14 | Là quản lý, tôi muốn quản lý thuộc tính sản phẩm | 2 | 2 | 3 | 3
PB-15 | Là nhân viên, tôi muốn tạo đơn giao hàng kèm phí ship | 2 | 3 | 3 | 3
PB-16 | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái Đã giao | 1 | 2 | 2 | 2
PB-17 | Là quản lý, tôi muốn xử lý trả hàng và hoàn kho | 2 | 3 | 3 | 3
PB-18 | Là NV bảo hành, tôi muốn tiếp nhận đơn bảo hành | 2 | 2 | 3 | 2
PB-19 | Là NV bảo hành, tôi muốn cập nhật trạng thái xử lý bảo hành | 2 | 3 | 2 | 2
PB-20 | Là NV bảo hành, tôi muốn in phiếu bảo hành | 1 | 1 | 2 | 1
PB-21 | Là quản lý, tôi muốn CRUD khách hàng | 2 | 2 | 1 | 3
PB-22 | Là quản lý, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng của khách | 2 | 2 | 2 | 3
PB-23 | Là kế toán, tôi muốn xem KPI tổng quan | 1 | 3 | 3 | 1
PB-24 | Là kế toán, tôi muốn xem biểu đồ dòng tiền theo tháng | 2 | 3 | 3 | 1
PB-25 | Là kế toán, tôi muốn xem ROI theo sản phẩm | 2 | 3 | 3 | 1
PB-26 | Là kế toán, tôi muốn xem tỷ lệ giữ chân khách hàng | 1 | 3 | 2 | 1
PB-27 | Là kế toán, tôi muốn xem SP bán chạy / bán chậm / xu hướng | 2 | 3 | 3 | 1
PB-28 | Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel | 1 | 1 | 2 | 1
PB-29 | Là quản trị, tôi muốn CRUD nhân viên | 2 | 2 | 2 | 3
PB-30 | Là quản trị, tôi muốn đặt bộ quyền mặc định cho từng vai trò | 2 | 3 | 2 | 2
PB-31 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chủ cửa hàng | 2 | 2 | 3 | 1
PB-32 | Là quản lý, tôi muốn quản lý phiếu giảm giá | 2 | 3 | 1 | 3
PB-33 | Là khách hàng, tôi muốn thêm giày vào giỏ hàng | 2 | 2 | 1 | 3
PB-34 | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng giao tận nhà (COD) | 3 | 3 | 3 | 2
PB-35 | Là khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn của tôi và xác nhận đã nhận | 2 | 2 | 2 | 2
PB-36 | Là khách hàng, tôi muốn đặt trước mẫu đang hết hàng | 2 | 3 | 2 | 2
PB-37 | Là nhân viên, tôi muốn quản lý phiếu đặt trước và chuyển thành đơn khi hàng về | 2 | 3 | 3 | 3
PB-38 | Là quản trị, tôi muốn phân quyền truy cập cho từng nhân viên | 3 | 3 | 3 | 3
PB-39 | Là khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết sản phẩm | 3 | 2 | 3 | 1
PB-40 | Là quản lý, tôi muốn thao tác sản phẩm, danh mục, thuộc tính trong cùng một màn | 2 | 1 | 1 | 1
TỔNG